招标编号：WCSZ2026-001

百合路箱涵工程专业分包

招标文件

代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司

编制时间：2026年5月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知	7

一、说明	13

二、招标文件	14

三、投标文件的编制	16

四、投标文件的提交	26

五、开标与评审	27

六、定标	38

七、结果公告	39

八、质疑	39

九、签订合同	41

第三章  开标、评标、定标	42

一、开标	42

二、评标	43

三、编写评标报告	48

四、定标	49

五、结果公告	49

六、签发中标通知书	49

七、签订合同	49

第四章  招标项目说明	51

第五章  投标文件格式	61

第六章  合同（范本）	89

第一章  招标公告

百合路箱涵工程专业分包

招标公告

（招标编号：WCSZ2026-001）

一、招标条件

本招标项目百合路箱涵工程专业分包，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海威畅市政工程有限公司，项目资金来源为自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、招标内容

1.项目名称：百合路箱涵工程专业分包

2.项目内容：基坑开挖回填、箱涵砼浇筑、支模、钢筋制作、安装等，具体详见招标文件。

3.招标控制价：1612096.20元

4.计划工期：60天

5.质保期：2年

6.质量标准：达到国家验收规范合格标准。

三、投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

3.项目负责人（项目经理）具有市政公用工程贰级及以上注册建造师注册证书，同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；

4.项目负责人（项目经理）未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理；

5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人（项目经理）未被最高法院列入失信被执行人；

7.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

8.投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人（项目经理）近三年无行贿犯罪记录；

9.本次招标不接受联合体投标，中标后不得分包或转包。

四、获取文件时间及地点

1.获取时间：2026年5月28日17时30分至2026年6月4日17时30分（北京时间）。

2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从国企阳光采购平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法提交电子投标文件。交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：17863029936，国企技术支持QQ群（投标人）：1046971257。

注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网”右侧“交易服务一网通办系统”按钮登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。

五、投标文件提交

提交投标文件截止时间：2026年6月18日9时00分

地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。已在国企阳光采购平台获取文件的投标人在规定时间内提交电子投标文件。

六、开启时间及地点

时间：2026年6月18日9时00分（北京时间）；

地点：威海市公共资源交易中心交易十厅（威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼）。

七、发布公告的媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）上发布。

八、其它补充事宜

1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。

2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA 签章功能可正常使用。远程开标，不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册网址：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。

九、联系方式

1.招标人：威海威畅市政工程有限公司

地址：威海市环翠区青岛北路158号

联系人：于莎莎

联系电话：0631-5185009

2.招标代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司

地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化中路-78-3号

联系人：李艳菁、王颖

联系电话：0631-5819542

电子邮箱：whtyzb@126.com

发布人：威海市天垣工程咨询管理有限公司

发布时间：2026年5月28日

第二章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 百合路箱涵工程专业分包 |
| 2 | 招标编号 | WCSZ2026-001 |
| 3 | 招标人 | 招标人：威海威畅市政工程有限公司 地址：威海市环翠区青岛北路158号 联系人：于莎莎 联系电话：0631-5185009 |
| 4 | 招标代理机构 | 代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司 地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化中路-78-3号 联系人：李艳菁、王颖 联系电话：0631-5819542 |
| 5 | 项目情况 | 详见“第一章 招标公告” |
| 6 | 资金来源及比例 | 自筹资金100% |
| 7 | 落实情况 | 已落实 |
| 8 | 电子投标 特别提示 | 1.登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的投标人无须重复注册）；首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。 登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“国企阳光采购平台”获取招标文件，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。 2．本项目必须网上提交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录国企阳光采购平台进行招标文件的获取、文件下载和网上提交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。 3．电子投标文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。投标文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；QQ服务群：1046971257。 4．网上提交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。 5．投标人提交的电子投标文件应参照本招标文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。 6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。 7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。 8．投标人应充分考虑到网上提交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。 |
| 9 | 资质证明文件 原件 | 无需提供资质证明文件原件 |
| 10 | 投标文件份数 | 网上按时提交电子投标文件1份 |
| 11 | 实物样品 | 无 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| 15 | 投标文件提交时间及地点 | 电子投标文件提交时间：2026年5月28日18时30分至2026年6月18日9时00分（以国企阳光采购平台具体显示时间为准）提交网址：https://www.whgqcg.cn/login?redirect=%2Findex |
| 16 | 开标时间 | 2026年6月18日9时00分 |
| 17 | 开标地点 | 详见“第一章 招标公告” |
| 18 | 开标方式 | 投标人无需到现场参与开标，但开、评标期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。 |
| 19 | 开标程序 | 签到时间：递交投标文件截止时间前完成 解密时间：开始解密后15分钟内完成 |
| 20 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 21 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 22 | 联合体报价 | 不允许 |
| 23 | 分（转）包 | 不允许 |
| 24 | 投标保证金 | 1.本项目投标保证金：人民币壹万元整。 2.交纳截止时间：同电子投标文件提交截止时间。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，投标保证金须从其基本账户转出，否则其投标无效。 4.本项目的投标保证金必须通过国企阳光采购平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的“办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。 5.为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在提交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与提交投标文件的投标人名称一致。 6.为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在提交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中国企阳光采购平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用国企阳光采购平台查询并及时更新交纳情况。 7.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理机构向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。 |
| 25 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 26 | 付款方式 | 详见合同范本 |
| 27 | 招标控制价 | 1612096.20元，投标报价不得超过招标控制价，否则报价无效。 |
| 28 | 其他 | 本项目按工程类以公开招标方式实施采购。 |
| 29 | 代理服务费 | 本招标项目的代理服务费由中标单位支付，参照原国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）、发改价格【2011】534号规定的收费标准的50%收取。此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价。 |
|  | 专家评审费 | 专家评审费由中标单位交纳，按实收取。 |
| 30 | 是否委托定标 | 是 |
| 31 | 投诉电话 | 0631-5185009 |

《实质性条款一览表》

说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 | 1.投标人有效的营业执照扫描件； 2.投标人有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书扫描件，有效的安全生产许可证扫描件； 3.项目负责人（项目经理）有效的市政公用工程贰级及以上注册建造师注册证书扫描件，有效的项目负责人安全生产考核合格证（B证）扫描件； 4.法定代表人身份证明、法定代表人身份证扫描件； 5.法定代表人授权委托书、被授权人身份证扫描件； 6.投标人信用承诺书； 7.投标人参与投标的声明函； 8.交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件； 9.投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人（项目经理）未被最高法院（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人（项目经理）失信被执行人情况网页截图（省份为全部）； 10.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。 |
| 2 | 符合性审查 | 1.报价低于（或等于）招标控制价； 2.投标保证金：按招标文件要求交纳； 3.投标文件按规定签署及盖章； 4.计划工期、质保期、质量标准满足招标文件要求； 5.不存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。 |

一、说明

本文件依据《山东省省属企业阳光采购监督管理办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本招标文件的解释权为招标代理机构，以书面解释为准。

1.3本招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.相关要求

2.1投标人应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子投标结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

2.2本项目若涉及招标货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

（1）必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

（2）国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

（3）进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

（4）投标人应保证，其所提供的货物在提供给招标人前具有完全的所有权，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

2.3投标人应通过威海市公共资源交易网登录国企阳光采购平台获取招标文件，并通过国企阳光采购平台上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过国企阳光采购平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取招标文件的投标人不足3家的，本项目直接废标。

二、招标文件

3.招标文件的构成

由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

3.1 本文件（word格式）由下列文件组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）开标、评标、定标

（4）招标项目说明

（5）投标文件格式

（6）合同（范本）

（7）在招标过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）

3.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表（如有）

3.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。

4.招标文件的澄清

4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止2日以前按“投标须知前附表”提出，必要时招标代理机构将协助招标人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

5.招标文件的修改

5.l在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

5.2修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。

5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间2日以前，通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6.投标文件编制要求

6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

6.4投标人应参照招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章 投标文件格式）按包段编写投标文件。

6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使提交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

6.8投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

6.9招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所提交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

7.数据文件编制要求

7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

8.文件构成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。

8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件封面

（2）投标文件目录

（3）投标承诺函

（4）投标（报价）一览表

（5）工程量清单报价表

（6）投标人资格证明文件

1）投标人有效的营业执照扫描件；

2）投标人有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书扫描件，有效的安全生产许可证扫描件；

3）项目负责人（项目经理）有效的市政公用工程贰级及以上注册建造师注册证书扫描件，有效的项目负责人安全生产考核合格证（B证）扫描件；

4）法定代表人身份证明、法定代表人身份证扫描件；

5）法定代表人授权委托书、被授权人身份证扫描件；

6）投标人信用承诺书；

7）投标人参与投标的声明函；

8）交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：a.企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、b.电汇凭证或电子汇款截图扫描件；

9）投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人（项目经理）未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人查询截图。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人（项目经理）失信被执行人情况网页截图（省份为全部）；

10）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网站：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告；

11）投标人认为需要提供的资质资格证明文件。

以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人公章

（7）投标人基本情况表

（8）项目管理机构组成表

（9）技术文件

8.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

9.投标报价

9.1投标人所提供的服务均以人民币报价，精确到小数点后两位。

9.2投标人应按照“第四章招标项目说明”的内容进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格。

9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。

9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；

（2）投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。本项目为全费用综合报价，工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润、规费等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的费用，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

（3）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

（4）评标委员会一致认为某一投标人的投标报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面解释或相关证明材料，若该投标人不能按照评标委员会要求在规定的期限内提供书面解释或作出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会可以视其不能满足招标文件的实质性要求，其投标无效。

（5）投标人提供的文件中，若存在前后不一致的情形，以“投标承诺函”中填写的内容为准。

（6）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（7）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价乘以数量自动计算，无需手工录入。

9.5《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理；

（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；

（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

9.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

10.联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加国企采购。

10.1以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的投标人应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。

10.4以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的国企采购活动。

本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。

11.关于分包

11.1投标人拟将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

11.2投标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

本项目是否接受分包投标详见《投标须知前附表》。

12.现场踏勘

12.1如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。

12.2投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入招标人的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》。

13.投标的有效期

13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。

13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

14.投标保证金

14.1本项目投标保证金要求：详见投标须知前附表。

14.2退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。非由中标人原因未能签订合同的，应在招标人作出处理结果之日起五个工作日内退还中标人的保证金。招标项目流标的，应在确定流标之日起五个工作日内退还所有投标人的保证金。

14.3有下列情况之一的，投标保证金不予返还。

（1）投标人提供不真实资格、资质证明文件的；

（2）在投标有效期内撤回报价的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）评审委员会认定的其他事项。

对以提供虚假材料或恶意串通或采取不正当竞争手段谋取中标的投标人，一经发现将依法取消其投标人资格，投标保证金不予返还，列入平台黑名单。

本项目投标保证金相关要求见《投标须知前附表》。

15.履约保证金的交纳与返还

该项目无需交纳履约保证金。

16.投标文件的数量和签署

16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份

（1）投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

（2）投标人应首先编制投标文件，编制完成后在国企阳光采购平台中上传投标文件（pdf格式），再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

（3）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

（4）须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

（5）可使用系统的多页盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

（6）采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。

16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份

（1）投标人应先填写数据文件（EXCEL格式），填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自行转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的数据文件。

（2）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

（3）采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。

四、投标文件的提交

17.投标文件的密封和标记

17.1电子投标文件的密封和标记

加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在国企阳光采购平台的“投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

17.2资质证明文件原件的密封和标记

无需提供资质证明文件原件。

17.3文件提交

（1）投标人应在投标须知前附表规定的时间前在国企阳光采购平台上提交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的提交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

（2）投标人须使用数字证书（CA）进行解密，如忘记密码或输入密码错误次数太多导致其数字证书（CA）锁定，其提交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

（3）除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。

（4）投标人应将网上提交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。

18.投标截止期

本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。

19.迟交的投标文件

国企阳光采购平台无法接收投标截止时间后提交的电子投标文件。

20.现场演示/样品递交

20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以到现场演示，也可以使用系统相关功能与评标专家进行远程演示。

20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的依据。

是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改的投标文件和数据文件上传到国企阳光采购平台,在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.2投标人在提交投标文件后，可以在投标截止时间之前撤回其投标文件。

21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

五、开标与评审

22.开标

22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

22.2招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

22.3投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，未按时完成签到的将会被视作认同开标结果。

22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人忘记密码、输入密码错误太多导致CA锁定、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。

22.5开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表签字或盖章确认。

22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的总报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.10开标程序

（1）签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

（2）开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

（3）解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

（4）唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。

22.11应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与招标人沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上提交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件提交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件提交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定提交或提交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。

22.12应急开标电子邮件提交规定

接收电子邮箱：whtyzb@126.com

提交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：招标编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终提交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。

22.13启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件提交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

提交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

23.评标委员会的组成和评标办法

23.1招标代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由招标人代表及评审专家5人以上的单数组成，其中经济、技术方面的评审专家不得少于三分之二。评标委员会的专家依法从国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。评标委员会成员不得被最高法院列入失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。

23.2招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与项目征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人不得以专家身份参与本项目的评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。

23.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；

（6）配合主管部门处理投标人投诉；

（7）向招标人反映评审工作中的问题，提出意见和建议。

23.4评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；

（3）配合主管部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向投标人解释评审结果；

（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

23.5招标代理机构或招标人的职责：

（1）核对评标专家身份和招标人代表授权书，对评标专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；

（2）宣布评审纪律；

（3）公布投标人名单，告知评标委员会专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任评标组长；

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；专家劳务报酬标准参照山东省财政厅《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）规定执行；

（10）处理与评标有关的其他事项。

招标人可以在评标前说明项目背景和招标需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，招标代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

23.7在招标采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有以下利害关系之一的，应当回避：

（1）参加招标采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加招标采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加招标采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有服务、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响招标采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者招标代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

23.8评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

23.9评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

23.10评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.11评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

24.投标文件的初审

评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行资格性和符合性审查，以确定投标文件的有效性。

24.1资格性审查。在招标项目开标结束后,评标委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：

（1）投标文件不完整的；

（2）资质、资格证明文件不完整或不符合招标文件要求或过期失效的；

（3）投标文件未按规定签署及盖章的；

（4）投标人的法定代表人或授权代表不在规定时间内答疑或澄清的；

（5）与招标人存在利害关系且可能影响招标活动的公正性；

（6）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（7）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（8）为本招标项目的代建人；

（9）为本招标项目的招标代理机构；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（14）评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的；

（15）法律法规规定的其他情形。

24.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标。

具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。

24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人使用同一个投标人或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；

（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的。

24.4属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。

25.投标文件的澄清

25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

26.投标文件的评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以施工组织设计得分高的排前。

26.1评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应招标文件的投标文件 进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。

26.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

26.3招标代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见。

26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

①投标文件的响应状况；

②招标文件规定的其它评审因素。

26.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

26.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。

27.出现下列情形之一的，应予废标：

（1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标报价超过招标文件中规定的招标控制价，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

六、定标

28.确定中标候选人

28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

28.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

29.确定中标人

招标人可委托评标委员会直接定标，确定排名第一的中标候选人为中标人；也可以自主定标。自主定标的，招标人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。

中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

七、结果公告

30.结果公告

招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：

（1）招标人、代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和招标编号；

（3）中标人名称和中标金额。

31.签发中标通知书

中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书。

八、质疑

32.质疑

32.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害，应于法律法规的规定期限内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

投标人应按照下列规定进行质疑：

32.2提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。

32.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.4质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、单位负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

32.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

32.6有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期限提出的质疑；

32.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。

32.8仲裁或起诉

投标人对答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，投标人可以在答复期满后向招标人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。

九、签订合同

中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订采购合同。

招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章 合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

第三章  开标、评标、定标

一、开标

1.招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

2.开标前准备：投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

3.开标程序：签到-开标-解密-唱标，具体详见“第二章 投标须知”。

（1）投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

（2）投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人忘记密码、输入密码错误太多导致CA锁定、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。

（3）开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

4.应急开标程序：如需启动应急开标程序，应按第二章投标须知第22.11-22.13内容进行。

5.录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

6.评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

二、评标

1.评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

（1）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

（3）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

（4）保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

2.评标程序

（1）核对评审专家身份、招标人代表授权书；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任评标组长；

（5）开标结束后，评标委员会对投标人的投标文件进行资格性和符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。详见第二章 《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中资格性和符合性检查条款。

（6）属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。

（7）澄清、说明或者补正

1）对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字或盖章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2）投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

（8）比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出3名中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以施工组织设计得分高的排前。

（9）出现下列情形之一的，应予废标：

1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3）投标报价超过招标文件中规定的招标控制价，招标人不能支付的

4）因重大变故，招标任务取消的。

3.评标方法：

（1）综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照综合得分由高到低的顺序确定投标人排序。

（2）评标细则

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 类型 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标报价不得高于招标控制价，否则否决其投标。不能实质性满足招标文件技术要求的报价为无效报价。评委将对确定为实质性响应本招标文件的投标文件进行评审。评审合格的报价为有效报价。投标人投标报价等于投标总报价评标基准价的，得满分65分。投标报价每高于评标基准价1％扣0.3分，每低于1％扣0.15分，最低计至0分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分精确到小数点后2位。 评标基准价计算方法： 当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，评标基准价=所有投标价的算术平均值； 当5＜n≤9时，评标基准价=所有投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值； 当n≥10时，评标基准价=所有投标报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值。 投标报价的偏差率计算公式： 偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 | 价格 | 65.00 |
| 2 | 投标人信用情况 | 投标人近一年（从开标日向前推算一年，查询日期不早于招标文件开始获取时间）未发生任何违纪、违规（无行政处罚）情况者得5分，否则得0分。若在招标投标相关领域或工程质量相关领域或工程安全相关领域有行政处罚记录的，每有一条记录在0分的基础上，扣0.5分，扣分无下限。 注：附通过信用中国查询的信用报告（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）查询的信用报告（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）。 | 商务 | 5.00 |
| 3 | 项目管理机构 | 合理配置项目管理班子和现场专业人员，保证具有相应管理、技术等能力的各岗位人员。 项目负责人（项目经理）配备必须符合资格要求，否则否决其投标。 其他项目管理机构人员至少为技术负责人（持工程系列中级及以上职称或与中级职称相当的建设类注册证书）、施工员、质检（质量）员、专职安全员、机械员各1人； 项目管理机构人员按以上要求配备齐全，分工明确，不得兼任，得5分，否则不得分。 注：1.投标文件中需附相关人员（项目负责人（项目经理）、技术负责人、专职安全员（安全考核合格证C证））有效的证书扫描件。 2.投标文件中需附项目管理机构人员近一个月（开标前两个月中任意一个月，不含开标当月）社保证明。若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。未提供或不符合要求，本项不得分。 3.技术负责人建设类注册证书按山东省人力资源和社会保障厅《关于调整部分专业技术类职业资格和职称对应关系的通知》（鲁人社办发〔2023〕11号）文件执行。 4. 安全员数量配备符合“关于印发《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》的通知”（建质规〔2025〕3号）的要求。 | 商务 | 5.00 |
| 4 | 施工组织设计 | 由评委根据投标人的施工组织设计情况按以下标准每条在0-2.5分之间进行打分。 1.对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理； 2.施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行； 3.有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施； 4.针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行； 5.环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施 (包括(1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施))、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；建筑垃圾减量化目标及措施、建筑垃圾清运； 6.绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用； 7.施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）； 8.资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要； 9.项目人员配备齐全合理； 10成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等。 | 技术 | 25.00 |

注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。

②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。

③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。

三、编写评标报告

依据评标委员会签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。

四、定标

1.评标委员会根据招标文件载明的评标细则进行综合评审，并按评审后综合得分由高到低进行顺序排列，确定排序前三名为中标候选人。

2.评标结束后，公告无异议确定排名第一的中标候选人为中标人。如发现中标人存在与招标文件、投标文件不符或弄虚作假等其它违法行为，经招标人同意，取消中标人资格，由排名次之的中标，依次类推或重新招标。

五、结果公告

招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

六、签发中标通知书

中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书，《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、签订合同

1.中标合同原则以第六章 合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

2.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。

3.中标合同，按照监督部门的要求，通过国企阳光采购平台进行签订。

第四章  招标项目说明

1.项目名称：百合路箱涵工程专业分包

2.项目内容：基坑开挖回填、箱涵砼浇筑、支模、钢筋制作、安装等，具体详见招标文件。

3.招标控制价：1612096.20元

4.计划工期：60天

5.质保期：2年

6.质量标准：达到国家验收规范合格标准。

7.工程量清单：

| 百合路箱涵工程专业分包报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 除税单价 | 合价 | 备注 |  |
|  | 中兴路箱涵工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除砖石结构 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除现状挡墙，废渣归堆，装车外运等，运距综合考虑 3.工程量按实际拆除砌体体积计算 | m3 | 340.87 |  |  |  |  |
| 2 | 挖淤泥 1.开挖深度：综合考虑 2.开挖方式：综合考虑 3.工作内容：河道清淤、垃圾归堆、装车外运，运距3km | m3 | 100.00 |  |  |  |  |
| 3 | 挖一般土方 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式：综合考虑 3.工作内容：挖土、装车、余土外运、弃土场地平整等，运距3km | m3 | 984.33 |  |  |  |  |
| 4 | 土石方运输 1.工作内容：每增运1km | m3 | 4890.00 |  |  |  |  |
| 5 | 换填碎石 1.工作内容：回填碎石，压实系数满足设计及规范要求 | m3 | 110.00 |  |  |  |  |
| 6 | 填方 1.填方材料品种：级配砂石 2.密实度：满足设计及规范要求 3.部位：箱涵台背 | m3 | 168.57 |  |  |  |  |
| 7 | 填方 1.填方材料品种：砂性土 2.密实度：满足设计及规范要求 3.部位：挡土墙后 | m3 | 269.33 |  |  |  |  |
| 8 | 混凝土基础（含模板） 1.混凝土强度等级：C20 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：箱涵 | m3 | 19.42 |  |  | 混凝土 甲供 |  |
| 9 | 箱涵底板（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 76.29 |  |  | 混凝土 甲供 |  |
| 10 | 箱涵侧墙（含脚手架、模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.包含侧墙牛腿 | m3 | 48.41 |  |  | 混凝土 甲供 |  |
| 11 | 箱涵顶板（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 76.29 |  |  | 混凝土 甲供 |  |
| 12 | 混凝土找平层（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：桥面 | m3 | 20.19 |  |  | 混凝土 甲供 |  |
| 13 | 浆砌块料 1.部位：箱涵两侧护底、齿墙 2.材料品种：MU40片石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 68.51 |  |  |  |  |
| 14 | 浆砌块料（含脚手架） 1.部位：挡墙、八字墙墙身 2.材料品种：MU40片石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 131.22 |  |  |  |  |
| 15 | 浆砌块料（含脚手架） 1.部位：挡墙、八字墙墙身 2.材料品种：MU40块石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 28.43 |  |  |  |  |
| 16 | 混凝土压顶（含模板） 1.混凝土强度等级：C25 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：挡墙 | m3 | 1.22 |  |  | 砼甲供 |  |
| 17 | 非预应力钢筋 1.部位：挡墙压顶 2.钢筋规格：φ10以内，HRB400 3.预制或现浇:现浇 | t | 0.049 |  |  |  |  |
| 18 | 非预应力钢筋 1.部位：箱涵、栏杆基础 2.钢筋规格：φ10以外，HRB400 3.预制或现浇:现浇 | t | 43.70 |  |  |  |  |
| 19 | 挡土墙泄水管 1.材料：PVC管 2.管径：φ100 3.工程量按照管长计算 | m | 21.87 |  |  |  |  |
| 20 | 反滤包 1.工作内容：砂砾石反滤包 2.做法详见图纸 3.工程量按照个数计算 | 个 | 16.00 |  |  |  |  |
| 21 | 墙面勾缝 1.工作内容：墙体外露面勾平缝 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m2 | 94.77 |  |  |  |  |
| 22 | 变形缝 1.材料种类：沥青麻絮或沥青木板 2.工程量按实际使用长度计算 3.其他详见设计图纸 | m | 35.20 |  |  |  |  |
| 23 | 沉降缝 1.材料品种:聚乙烯泡沫板、粘土保护层等 2.沉降缝规格:每隔4m设一道，缝宽20mm 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 22.09 |  |  |  |  |
| 24 | 防水层 1.材料品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1800g/m2（厚度不小于1.5mm） | m2 | 40.22 |  |  |  |  |
| 25 | 回填风化料 1.部位：桥面人行道下 2.填方材料品种：风化料 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.工作内容：回填、碾压、平整等 | m3 | 26.55 |  |  |  |  |
| 26 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C20 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：栏杆基础垫层 | m3 | 0.28 |  |  |  |  |
| 27 | 混凝土基础（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：栏杆基础 | m3 | 12.47 |  |  | 砼甲供 |  |
| 28 | 桥面泄水管 1.材料：PVC管 2.管径：φ150 3.部位：桥面人行道 | m | 110.50 |  |  |  |  |
| 29 | 桥面泄水管 1.材料及管径：球墨铸铁 2.管径：DN100 3.部位：桥面车行道 4.含铸铁泄水管盖，尺寸详见设计图纸 | m | 4.00 |  |  |  |  |
| 30 | 施工降、排水 1.工作内容：施工范围内的降、排水工作，方式综合考虑 | 台日 | 15.00 |  |  |  |  |
|  | 百合路箱涵工程 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 拆除混凝土结构 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除现状涵洞，废渣归堆、装车外运等，运距综合考虑 3.工程量按实际拆除混凝土体积计算 | m3 | 30.00 |  |  |  |  |
| 32 | 拆除砖石结构 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除现状挡墙，废渣归堆，装车外运等，运距综合考虑 3.工程量按实际拆除砌体体积计算 | m3 | 249.64 |  |  |  |  |
| 33 | 挖淤泥 1.开挖深度：综合考虑 2.开挖方式：综合考虑 3.工作内容：河道清淤、垃圾归堆、装车外运，运距3km | m3 | 1550.00 |  |  |  |  |
| 34 | 挖一般土方 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式：综合考虑 3.工作内容：挖土、装车、余土外运、弃土场地平整等，运距3km | m3 | 1463.55 |  |  |  |  |
| 35 | 土石方运输 1.工作内容：每增运1km | m3 | 16970.76 |  |  |  |  |
| 36 | 换填碎石 1.工作内容：回填碎石，压实系数满足设计及规范要求 | m3 | 895.00 |  |  |  |  |
| 37 | 填方 1.填方材料品种：级配砂石 2.密实度：满足设计及规范要求 3.部位：箱涵台背 | m3 | 93.74 |  |  |  |  |
| 38 | 填方 1.填方材料品种：砂性土 2.密实度：满足设计及规范要求 3.部位：挡土墙后 | m3 | 185.09 |  |  |  |  |
| 39 | 混凝土基础（含模板） 1.混凝土强度等级：C20 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：箱涵、八字墙 | m3 | 48.40 |  |  | 砼甲供 |  |
| 40 | 箱涵底板（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 40.50 |  |  | 砼甲供 |  |
| 41 | 箱涵侧墙（含脚手架、模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.包含侧墙牛腿 | m3 | 33.49 |  |  | 砼甲供 |  |
| 42 | 箱涵顶板（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 40.50 |  |  | 砼甲供 |  |
| 43 | 桥头搭板 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 33.60 |  |  | 砼甲供 |  |
| 44 | 混凝土找平层 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：桥面 | m3 | 16.72 |  |  | 砼甲供 |  |
| 45 | 浆砌块料 1.部位：箱涵两侧护底、齿墙 2.材料品种：MU40片石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 50.00 |  |  |  |  |
| 46 | 浆砌块料 1.部位:八字墙基础 2.材料品种:MU40片石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 5.90 |  |  |  |  |
| 47 | 浆砌块料（含脚手架） 1.部位：挡墙、八字墙墙身 2.材料品种：MU40片石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 77.55 |  |  |  |  |
| 48 | 浆砌块料（含脚手架） 1.部位：挡墙、八字墙墙身 2.材料品种：MU40块石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 15.76 |  |  |  |  |
| 49 | 混凝土压顶（含模板） 1.混凝土强度等级：C25 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：八字墙 | m3 | 0.43 |  |  |  |  |
| 50 | 混凝土压顶（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：百合路挡墙 | m3 | 8.06 |  |  | 砼甲供 |  |
| 51 | 非预应力钢筋 1.部位：挡墙压顶 2.钢筋规格：φ10以内，HRB400 3.预制或现浇:现浇 | t | 0.269 |  |  |  |  |
| 52 | 非预应力钢筋 1.部位：箱涵、栏杆基础、压顶 2.钢筋规格：φ10以外，HRB400 3.预制或现浇:现浇 | t | 31.412 |  |  |  |  |
| 53 | 挡土墙泄水管 1.材料：PVC管 2.管径：φ100 3.工程量按照管长计算 | m | 11.16 |  |  |  |  |
| 54 | 反滤包 1.工作内容：砂砾石反滤包 2.做法详见图纸 3.工程量按照个数计算 | 个 | 8.00 |  |  |  |  |
| 55 | 墙面勾缝 1.工作内容：墙体外露面勾平缝 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m2 | 58.44 |  |  |  |  |
| 56 | 变形缝 1.材料种类：沥青麻絮或沥青木板 2.工程量按实际使用长度计算 3.其他详见设计图纸 | m | 34.40 |  |  |  |  |
| 57 | 沉降缝 1.材料品种:聚乙烯泡沫板、粘土保护层等 2.沉降缝规格:每隔4m设一道，缝宽20mm 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 7.85 |  |  |  |  |
| 58 | 防水层 1.材料品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1800g/m2（厚度不小于1.5mm） | m2 | 32.40 |  |  |  |  |
| 59 | 回填风化料 1.部位：桥面人行道下 2.填方材料品种：风化料 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.工作内容：回填、碾压、平整等 | m3 | 11.66 |  |  |  |  |
| 60 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C20 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：栏杆基础垫层 | m3 | 0.27 |  |  |  |  |
| 61 | 混凝土基础（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：栏杆基础 | m3 | 7.40 |  |  | 砼甲供 |  |
| 62 | 桥面泄水管 1.材料：PVC管 2.管径：φ150 3.部位：桥面人行道 | m | 89.00 |  |  |  |  |
| 63 | 桥面泄水管 1.材料及管径：球墨铸铁 2.管径：DN100 3.部位：桥面车行道 4.含铸铁泄水管盖，尺寸详见设计图纸 | m | 2.00 |  |  |  |  |
| 64 | 围堰 1.工作内容：包括土方开挖、堆放、压实、装车外运等，运距综合考虑 2.计算规则：按堆积完成后的体积计算 | m3 | 22.50 |  |  |  |  |
| 65 | 施工降、排水 1.工作内容：施工范围内的降、排水工作，方式综合考虑 | 台日 | 15.00 |  |  |  |  |
|  | 西岭路箱涵工程 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 拆除混凝土结构 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除现状涵洞，废渣归堆、装车外运等，运距综合考虑 3.工程量按实际拆除混凝土体积计算 | m3 | 20.00 |  |  |  |  |
| 67 | 拆除砖石结构 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除现状挡墙，废渣归堆，装车外运等，运距综合考虑 3.工程量按实际拆除砌体体积计算 | m3 | 184.33 |  |  |  |  |
| 68 | 挖一般土方 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式：综合考虑 3.工作内容：挖土、装车、场内运输、卸土等 | m3 | 4069.00 |  |  |  |  |
| 69 | 挖一般土方 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式：综合考虑 3.工作内容：挖土、装车、余土外运、弃土场地平整等，运距3km | m3 | 2314.50 |  |  |  |  |
| 70 | 土石方运输 1.工作内容：每增运1km | m3 | 13887.00 |  |  |  |  |
| 71 | 换填碎石 1.工作内容：回填碎石，压实系数满足设计及规范要求 | m3 | 547.00 |  |  |  |  |
| 72 | 填方 1.填方材料品种：砂类土 2.密实度：满足设计及规范要求 3.部位：箱涵台背 | m3 | 4069.00 |  |  |  |  |
| 73 | 混凝土基础（含模板） 1.混凝土强度等级：C20 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：箱涵、八字墙 | m3 | 22.95 |  |  | 砼甲供 |  |
| 74 | 箱涵底板（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 72.38 |  |  | 砼甲供 |  |
| 75 | 箱涵侧墙（含脚手架、模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.包含侧墙牛腿 | m3 | 91.08 |  |  | 砼甲供 |  |
| 76 | 箱涵顶板（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 72.38 |  |  | 砼甲供 |  |
| 77 | 浆砌块料 1.部位：箱涵两侧护底、齿墙 2.材料品种：MU40片石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 11.70 |  |  |  |  |
| 78 | 浆砌块料 1.部位:八字墙基础 2.材料品种:MU40片石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 7.47 |  |  |  |  |
| 79 | 浆砌块料（含脚手架） 1.部位：挡墙、八字墙墙身 2.材料品种：MU40片石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 11.26 |  |  |  |  |
| 80 | 浆砌块料（含脚手架） 1.部位：挡墙、八字墙墙身 2.材料品种：MU40块石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 2.82 |  |  |  |  |
| 81 | 现浇混凝土挡墙（含模板） 1.混凝土强度等级:C35 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位:新旧涵洞衔接 | m3 | 2.00 |  |  | 砼甲供 |  |
| 82 | 混凝土压顶（含模板） 1.混凝土强度等级：C25 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：西岭路箱涵 | m3 | 0.78 |  |  |  |  |
| 83 | 非预应力钢筋 1.部位：挡墙压顶 2.钢筋规格：φ10以内，HRB400 3.预制或现浇:现浇 | t | 0.026 |  |  |  |  |
| 84 | 非预应力钢筋 1.部位：箱涵、栏杆基础 2.钢筋规格：φ10以外，HRB400 3.预制或现浇:现浇 | t | 45.319 |  |  |  |  |
| 85 | 墙面勾缝 1.工作内容：墙体外露面勾平缝 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m2 | 20.12 |  |  |  |  |
| 86 | 沉降缝 1.材料品种:聚乙烯泡沫板、粘土保护层等 2.沉降缝规格:每隔4m设一道，缝宽20mm 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 61.86 |  |  |  |  |
| 87 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C20 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：栏杆基础垫层 | m3 | 1.54 |  |  | 砼甲供 |  |
| 88 | 混凝土基础（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：栏杆基础 | m3 | 5.50 |  |  | 砼甲供 |  |
| 89 | 施工降、排水 1.工作内容：施工范围内的降、排水工作，方式综合考虑 | 台日 | 10.00 |  |  |  |  |
| 一 | 小计 | 元 |  |  |  |  |  |
| 二 | 暂列金 | 元 |  |  | 200000 | 计取税金 |  |
| 三 | 税金 | % |  | 9 |  |  |  |
| 四 | 合计 | 元 |  |  |  |  |  |

第五章  投标文件格式

!异常的公式结尾!异常的公式结尾!异常的公式结尾

投 标 文 件

（第一册）

项目名称：

招标编号：

投标人：******

日      期：   年  月  日

目录

（由投标人自行编制）

投标承诺函

威海市天垣工程咨询管理有限公司：

我方根据编号为WCSZ2026-001的招标文件的要求，经详细研究决定参加投标。

1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物及服务，报价详见《投标（报价）一览表》。

2.我方同意开标之日起90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成项目任务；

（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。

5.我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦中标将取消中标资格。

6.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

报价日期：××年××月××日

投标（报价）一览表

招标编号：WCSZ2026-001

项目名称：百合路箱涵工程专业分包

| 项目名称 | 百合路箱涵工程专业分包 |
| --- | --- |
| 总报价（元） | 大写： 小写： |
| 计划工期 | 天 |
| 质保期 | 年 |
| 质量标准 |  |
| 报价声明 |  |

投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 除税单价 | 合价 | 备注 |
|  | 中兴路箱涵工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除砖石结构 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除现状挡墙，废渣归堆，装车外运等，运距综合考虑 3.工程量按实际拆除砌体体积计算 | m3 | 340.87 |  |  |  |
| 2 | 挖淤泥 1.开挖深度：综合考虑 2.开挖方式：综合考虑 3.工作内容：河道清淤、垃圾归堆、装车外运，运距3km | m3 | 100.00 |  |  |  |
| 3 | 挖一般土方 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式：综合考虑 3.工作内容：挖土、装车、余土外运、弃土场地平整等，运距3km | m3 | 984.33 |  |  |  |
| 4 | 土石方运输 1.工作内容：每增运1km | m3 | 4890.00 |  |  |  |
| 5 | 换填碎石 1.工作内容：回填碎石，压实系数满足设计及规范要求 | m3 | 110.00 |  |  |  |
| 6 | 填方 1.填方材料品种：级配砂石 2.密实度：满足设计及规范要求 3.部位：箱涵台背 | m3 | 168.57 |  |  |  |
| 7 | 填方 1.填方材料品种：砂性土 2.密实度：满足设计及规范要求 3.部位：挡土墙后 | m3 | 269.33 |  |  |  |
| 8 | 混凝土基础（含模板） 1.混凝土强度等级：C20 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：箱涵 | m3 | 19.42 |  |  | 混凝土 甲供 |
| 9 | 箱涵底板（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 76.29 |  |  | 混凝土 甲供 |
| 10 | 箱涵侧墙（含脚手架、模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.包含侧墙牛腿 | m3 | 48.41 |  |  | 混凝土 甲供 |
| 11 | 箱涵顶板（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 76.29 |  |  | 混凝土 甲供 |
| 12 | 混凝土找平层（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：桥面 | m3 | 20.19 |  |  | 混凝土 甲供 |
| 13 | 浆砌块料 1.部位：箱涵两侧护底、齿墙 2.材料品种：MU40片石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 68.51 |  |  |  |
| 14 | 浆砌块料（含脚手架） 1.部位：挡墙、八字墙墙身 2.材料品种：MU40片石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 131.22 |  |  |  |
| 15 | 浆砌块料（含脚手架） 1.部位：挡墙、八字墙墙身 2.材料品种：MU40块石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 28.43 |  |  |  |
| 16 | 混凝土压顶（含模板） 1.混凝土强度等级：C25 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：挡墙 | m3 | 1.22 |  |  | 砼甲供 |
| 17 | 非预应力钢筋 1.部位：挡墙压顶 2.钢筋规格：φ10以内，HRB400 3.预制或现浇:现浇 | t | 0.049 |  |  |  |
| 18 | 非预应力钢筋 1.部位：箱涵、栏杆基础 2.钢筋规格：φ10以外，HRB400 3.预制或现浇:现浇 | t | 43.70 |  |  |  |
| 19 | 挡土墙泄水管 1.材料：PVC管 2.管径：φ100 3.工程量按照管长计算 | m | 21.87 |  |  |  |
| 20 | 反滤包 1.工作内容：砂砾石反滤包 2.做法详见图纸 3.工程量按照个数计算 | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 21 | 墙面勾缝 1.工作内容：墙体外露面勾平缝 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m2 | 94.77 |  |  |  |
| 22 | 变形缝 1.材料种类：沥青麻絮或沥青木板 2.工程量按实际使用长度计算 3.其他详见设计图纸 | m | 35.20 |  |  |  |
| 23 | 沉降缝 1.材料品种:聚乙烯泡沫板、粘土保护层等 2.沉降缝规格:每隔4m设一道，缝宽20mm 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 22.09 |  |  |  |
| 24 | 防水层 1.材料品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1800g/m2（厚度不小于1.5mm） | m2 | 40.22 |  |  |  |
| 25 | 回填风化料 1.部位：桥面人行道下 2.填方材料品种：风化料 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.工作内容：回填、碾压、平整等 | m3 | 26.55 |  |  |  |
| 26 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C20 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：栏杆基础垫层 | m3 | 0.28 |  |  |  |
| 27 | 混凝土基础（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：栏杆基础 | m3 | 12.47 |  |  | 砼甲供 |
| 28 | 桥面泄水管 1.材料：PVC管 2.管径：φ150 3.部位：桥面人行道 | m | 110.50 |  |  |  |
| 29 | 桥面泄水管 1.材料及管径：球墨铸铁 2.管径：DN100 3.部位：桥面车行道 4.含铸铁泄水管盖，尺寸详见设计图纸 | m | 4.00 |  |  |  |
| 30 | 施工降、排水 1.工作内容：施工范围内的降、排水工作，方式综合考虑 | 台日 | 15.00 |  |  |  |
|  | 百合路箱涵工程 |  |  |  |  |  |
| 31 | 拆除混凝土结构 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除现状涵洞，废渣归堆、装车外运等，运距综合考虑 3.工程量按实际拆除混凝土体积计算 | m3 | 30.00 |  |  |  |
| 32 | 拆除砖石结构 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除现状挡墙，废渣归堆，装车外运等，运距综合考虑 3.工程量按实际拆除砌体体积计算 | m3 | 249.64 |  |  |  |
| 33 | 挖淤泥 1.开挖深度：综合考虑 2.开挖方式：综合考虑 3.工作内容：河道清淤、垃圾归堆、装车外运，运距3km | m3 | 1550.00 |  |  |  |
| 34 | 挖一般土方 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式：综合考虑 3.工作内容：挖土、装车、余土外运、弃土场地平整等，运距3km | m3 | 1463.55 |  |  |  |
| 35 | 土石方运输 1.工作内容：每增运1km | m3 | 16970.76 |  |  |  |
| 36 | 换填碎石 1.工作内容：回填碎石，压实系数满足设计及规范要求 | m3 | 895.00 |  |  |  |
| 37 | 填方 1.填方材料品种：级配砂石 2.密实度：满足设计及规范要求 3.部位：箱涵台背 | m3 | 93.74 |  |  |  |
| 38 | 填方 1.填方材料品种：砂性土 2.密实度：满足设计及规范要求 3.部位：挡土墙后 | m3 | 185.09 |  |  |  |
| 39 | 混凝土基础（含模板） 1.混凝土强度等级：C20 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：箱涵、八字墙 | m3 | 48.40 |  |  | 砼甲供 |
| 40 | 箱涵底板（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 40.50 |  |  | 砼甲供 |
| 41 | 箱涵侧墙（含脚手架、模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.包含侧墙牛腿 | m3 | 33.49 |  |  | 砼甲供 |
| 42 | 箱涵顶板（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 40.50 |  |  | 砼甲供 |
| 43 | 桥头搭板 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 33.60 |  |  | 砼甲供 |
| 44 | 混凝土找平层 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：桥面 | m3 | 16.72 |  |  | 砼甲供 |
| 45 | 浆砌块料 1.部位：箱涵两侧护底、齿墙 2.材料品种：MU40片石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 50.00 |  |  |  |
| 46 | 浆砌块料 1.部位:八字墙基础 2.材料品种:MU40片石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 5.90 |  |  |  |
| 47 | 浆砌块料（含脚手架） 1.部位：挡墙、八字墙墙身 2.材料品种：MU40片石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 77.55 |  |  |  |
| 48 | 浆砌块料（含脚手架） 1.部位：挡墙、八字墙墙身 2.材料品种：MU40块石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 15.76 |  |  |  |
| 49 | 混凝土压顶（含模板） 1.混凝土强度等级：C25 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：八字墙 | m3 | 0.43 |  |  |  |
| 50 | 混凝土压顶（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：百合路挡墙 | m3 | 8.06 |  |  | 砼甲供 |
| 51 | 非预应力钢筋 1.部位：挡墙压顶 2.钢筋规格：φ10以内，HRB400 3.预制或现浇:现浇 | t | 0.269 |  |  |  |
| 52 | 非预应力钢筋 1.部位：箱涵、栏杆基础、压顶 2.钢筋规格：φ10以外，HRB400 3.预制或现浇:现浇 | t | 31.412 |  |  |  |
| 53 | 挡土墙泄水管 1.材料：PVC管 2.管径：φ100 3.工程量按照管长计算 | m | 11.16 |  |  |  |
| 54 | 反滤包 1.工作内容：砂砾石反滤包 2.做法详见图纸 3.工程量按照个数计算 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 55 | 墙面勾缝 1.工作内容：墙体外露面勾平缝 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m2 | 58.44 |  |  |  |
| 56 | 变形缝 1.材料种类：沥青麻絮或沥青木板 2.工程量按实际使用长度计算 3.其他详见设计图纸 | m | 34.40 |  |  |  |
| 57 | 沉降缝 1.材料品种:聚乙烯泡沫板、粘土保护层等 2.沉降缝规格:每隔4m设一道，缝宽20mm 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 7.85 |  |  |  |
| 58 | 防水层 1.材料品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1800g/m2（厚度不小于1.5mm） | m2 | 32.40 |  |  |  |
| 59 | 回填风化料 1.部位：桥面人行道下 2.填方材料品种：风化料 3.密实度:满足设计图纸及规范要求 4.工作内容：回填、碾压、平整等 | m3 | 11.66 |  |  |  |
| 60 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C20 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：栏杆基础垫层 | m3 | 0.27 |  |  |  |
| 61 | 混凝土基础（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：栏杆基础 | m3 | 7.40 |  |  | 砼甲供 |
| 62 | 桥面泄水管 1.材料：PVC管 2.管径：φ150 3.部位：桥面人行道 | m | 89.00 |  |  |  |
| 63 | 桥面泄水管 1.材料及管径：球墨铸铁 2.管径：DN100 3.部位：桥面车行道 4.含铸铁泄水管盖，尺寸详见设计图纸 | m | 2.00 |  |  |  |
| 64 | 围堰 1.工作内容：包括土方开挖、堆放、压实、装车外运等，运距综合考虑 2.计算规则：按堆积完成后的体积计算 | m3 | 22.50 |  |  |  |
| 65 | 施工降、排水 1.工作内容：施工范围内的降、排水工作，方式综合考虑 | 台日 | 15.00 |  |  |  |
|  | 西岭路箱涵工程 |  |  |  |  |  |
| 66 | 拆除混凝土结构 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除现状涵洞，废渣归堆、装车外运等，运距综合考虑 3.工程量按实际拆除混凝土体积计算 | m3 | 20.00 |  |  |  |
| 67 | 拆除砖石结构 1.拆除方式：综合考虑 2.工作内容：拆除现状挡墙，废渣归堆，装车外运等，运距综合考虑 3.工程量按实际拆除砌体体积计算 | m3 | 184.33 |  |  |  |
| 68 | 挖一般土方 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式：综合考虑 3.工作内容：挖土、装车、场内运输、卸土等 | m3 | 4069.00 |  |  |  |
| 69 | 挖一般土方 1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式：综合考虑 3.工作内容：挖土、装车、余土外运、弃土场地平整等，运距3km | m3 | 2314.50 |  |  |  |
| 70 | 土石方运输 1.工作内容：每增运1km | m3 | 13887.00 |  |  |  |
| 71 | 换填碎石 1.工作内容：回填碎石，压实系数满足设计及规范要求 | m3 | 547.00 |  |  |  |
| 72 | 填方 1.填方材料品种：砂类土 2.密实度：满足设计及规范要求 3.部位：箱涵台背 | m3 | 4069.00 |  |  |  |
| 73 | 混凝土基础（含模板） 1.混凝土强度等级：C20 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：箱涵、八字墙 | m3 | 22.95 |  |  | 砼甲供 |
| 74 | 箱涵底板（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 72.38 |  |  | 砼甲供 |
| 75 | 箱涵侧墙（含脚手架、模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.包含侧墙牛腿 | m3 | 91.08 |  |  | 砼甲供 |
| 76 | 箱涵顶板（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 | m3 | 72.38 |  |  | 砼甲供 |
| 77 | 浆砌块料 1.部位：箱涵两侧护底、齿墙 2.材料品种：MU40片石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 11.70 |  |  |  |
| 78 | 浆砌块料 1.部位:八字墙基础 2.材料品种:MU40片石 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 7.47 |  |  |  |
| 79 | 浆砌块料（含脚手架） 1.部位：挡墙、八字墙墙身 2.材料品种：MU40片石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 11.26 |  |  |  |
| 80 | 浆砌块料（含脚手架） 1.部位：挡墙、八字墙墙身 2.材料品种：MU40块石 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 2.82 |  |  |  |
| 81 | 现浇混凝土挡墙（含模板） 1.混凝土强度等级:C35 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位:新旧涵洞衔接 | m3 | 2.00 |  |  | 砼甲供 |
| 82 | 混凝土压顶（含模板） 1.混凝土强度等级：C25 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：西岭路箱涵 | m3 | 0.78 |  |  |  |
| 83 | 非预应力钢筋 1.部位：挡墙压顶 2.钢筋规格：φ10以内，HRB400 3.预制或现浇:现浇 | t | 0.026 |  |  |  |
| 84 | 非预应力钢筋 1.部位：箱涵、栏杆基础 2.钢筋规格：φ10以外，HRB400 3.预制或现浇:现浇 | t | 45.319 |  |  |  |
| 85 | 墙面勾缝 1.工作内容：墙体外露面勾平缝 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m2 | 20.12 |  |  |  |
| 86 | 沉降缝 1.材料品种:聚乙烯泡沫板、粘土保护层等 2.沉降缝规格:每隔4m设一道，缝宽20mm 3.具体做法详见设计图纸 | m2 | 61.86 |  |  |  |
| 87 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C20 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：栏杆基础垫层 | m3 | 1.54 |  |  | 砼甲供 |
| 88 | 混凝土基础（含模板） 1.混凝土强度等级：C40 2.工作内容：混凝土浇捣、养护 3.部位：栏杆基础 | m3 | 5.50 |  |  | 砼甲供 |
| 89 | 施工降、排水 1.工作内容：施工范围内的降、排水工作，方式综合考虑 | 台日 | 10.00 |  |  |  |
| 一 | 小计 | 元 |  |  |  |  |
| 二 | 暂列金 | 元 |  |  | 200000 | 计取税金 |
| 三 | 税金 | % |  | 9 |  |  |
| 四 | 合计 | 元 |  |  |  |  |

投标人资格证明文件

投标人有效的营业执照扫描件

投标人（盖章）：

投标人有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书扫描件，有效的安全生产许可证扫描件

投标人（盖章）：

项目负责人（项目经理）有效的市政公用工程贰级及以上注册建造师注册证书扫描件，有效的项目负责人安全生产考核合格证（B证）扫描件

投标人（盖章）：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年       月       日

（法定代表人身份证扫描件）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （姓名、职务）  ，代表本公司授权  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加编号为 WCSZ2026-001 号的招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次招标活动中中标，被授权人有权代表本公司签署合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人签字或盖章并由单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

投标人（公 章）:

（被授权人身份证扫描件）

注：若由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则无需提供授权委托书；若为授权委托代理人，则需提供授权委托书。

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规、行贿犯罪的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方承诺投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人（项目经理）近三年无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。

五、我单位拟派项目负责人（项目经理）未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

六、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价等内容组织实施。

七、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

八、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：                          （盖章）

年    月    日

投标人参与投标的声明函

本单位郑重承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（3）项目负责人（项目经理）具有市政公用工程贰级及以上注册建造师注册证书，同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；

（4）项目负责人（项目经理）未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理

（5）我方参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）我方及其法定代表人、委托代理人、项目负责人（项目经理）未被最高法院列入失信被执行人；

（7）我方近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录；

（8）我方、法定代表人、委托代理人、项目负责人（项目经理）近三年无行贿犯罪记录。

我单位承诺非联合体投标。若我单位提供虚假承诺，我单位同意所提交的投标文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

投标人（盖章）：

交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件

投标人（盖章）：

投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人（项目经理）未被最高法院（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人

注：附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人（项目经理）失信被执行人情况网页截图（省份为全部）

投标人（盖章）

投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录

注：附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。

投标人（盖章）：

投标人认为需要提供的资质资格证明文件

投标人（盖章）：

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  | 单位类型 |  |
|  | 成立时间 |  |  |  |  | 营业期限 |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  | 1.与我单位法定代表人（负责人）为同一人的其他单位为： 2.与我单位存在直接控股、管理关系的其他单位为： |  |  |  |  |
| 投标人情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 本项目任职 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注:需附技术负责人、安全员相关证书扫描件及项目管理机构人员近一个月（开标前两个月中任意一个月，不含开标当月）社保证明材料。若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

技术文件

按评标细则进行编制。

第六章  合同（范本）

# 第一部分 分包合同协议书

承包人（全称）：威海威畅市政工程有限公司

分包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就百合路箱涵工程专业分包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、分包工程概况

1.总包工程名称：               。

2.分包工程名称：百合路箱涵工程。

3.分包工程地点：威海市。

4.分包工程承包范围：具体详见工程量清单。

## 二、分包合同工期

计划开工日期：    年   月   日。

计划完工日期：    年   月   日。

## 三、质量标准

分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并同时达到        标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）             ¥              元)。

2.分包合同价格形式：全费用单价合同，详见附件1。

## 五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他分包合同文件。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。

前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 六、承诺

1.承包人承诺发包人同意承包人将分包工程分包给分包人，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3.分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4.合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

## 七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 本协议书于      年   月   日在承包人所在地签订，自双方签字并盖章之日起生效。本协议书一式伍份，均具有同等法律效力，承包人执叁份，分包人执贰份。

承包人：                               分包人：

(盖章)                                (盖章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

组织机构代码：                         组织机构代码：

地  址：                               地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

账  号：                               账  号：

# 第二部分 通用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义与解释

分包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及专用合同条款约定的其他分包合同文件。

1.1.2 总包合同：是指发包人和承包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。

1.1.3 分包合同当事人：是指承包人和（或）分包人。

1.1.4 承包人：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与分包人签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 分包人：是指承包分包工程并与承包人签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 发包人：是指与承包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。

1.1.8 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.9 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.10 分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。

1.1.11 总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。

1.1.12 分包工程：是指承包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。

1.1.13 永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。

1.1.14 临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.15 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.16 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.17 施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分包工程施工场地组成部分的其他场所。

1.1.18 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。

1.1.19 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指承包人按照第7.2款【开工】发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.20 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第17.3款【完工日期】确定。

1.1.21 工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。

1.1.22 缺陷责任期：是指分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、承包人扣留质量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实际竣工之日起计算。

1.1.23 保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。

1.1.24 基准日期：招标分包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接分包工程以分包合同签订日前第28天的日期为基准日期。

1.1.25 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.26 签约合同价：是指承包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。

1.1.27 分包合同价格：是指承包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。

1.1.28 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.29 计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成承包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.30 质量保证金：是指分包人按照第20.3款【质量保证金】用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.31 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.32 深化设计：是指分包人在承包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。

1.1.33 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。

### 1.2 语言文字

分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。

### 1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.3.2 除专用合同条款另有约定外，分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

### 1.4 分包合同文件的优先顺序

组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：

（1）分包合同协议书

（2）中标通知书（如果有）

（3）投标函及其附录（如果有）

（4）专用合同条款及其附件

（5）通用合同条款

（6）技术标准和要求

（7）图纸

（8）已标价工程量清单或预算书

（9）其他分包合同文件

上述各项分包合同文件包括分包合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

### 1.5 图纸

1.5.1 承包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向分包人免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。承包人至迟不得晚于实际开工日期前7天向分包人提供图纸。因承包人未按分包合同约定提供图纸导致分包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.4.1项的约定办理。除专用合同条款另有约定外，分包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供承包人和有关人员进行工程检查时使用。

1.5.2分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人。承包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。

1.5.3 深化设计

承包人委托分包人完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在承包人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如分包人不具备相应的设计资质，应由分包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，分包人在承包人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。

分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。分包人对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。关于承包人委托分包人进行深化设计的范围及发生的费用，双方应在专用合同条款中约定。

### 1.6 联络

与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在分包合同约定的期限内送达接收人和送达地点。承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

### 1.7 化石、文物

承包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予保护，因采取保护措施发生的费用由承包人承担。

分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即以书面形式通知承包人，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。承包人收到通知后应指示分包人采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保护措施增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 1.8 知识产权

1.8.1承包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

1.8.2分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。分包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用承包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由承包人承担责任。

1.8.3 除专用合同条款另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

### 1.9 保密

除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

## 2. 承包人

### 2.1 承包人的一般义务

2.1.1 承包人应向分包人提供履行分包合同所需的相应资料。

2.1.2 承包人应按法律规定和总包合同的约定对分包人和分包工程进行管理并承担总包管理责任。承包人负责协调分包人与其他分包人之间的交叉施工作业。

2.1.3 承包人应保证分包人免于承担因承包人、其他分包人的行为或疏忽造成的人员伤亡、财产损失、或与此有关的任何索赔。

### 2.2 提供基础资料、施工条件

2.2.1承包人应当在移交施工场地前向分包人提供分包工程施工所必需的地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。分包人应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致分包人解释或推断失实的，由承包人承担责任。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应最迟于实际开工日期3天前向分包人移交施工场地并提供以下施工条件：

（1）水、电接驳点；

（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；

（3）正常施工所需要的作业面；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

承包人向分包人移交施工场地时，承包人和分包人应对全部施工条件和分包工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认。施工条件不满足或分包工程施工前的工程质量不合格的，承包人负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。

2.2.3 因承包人原因未能按分包合同约定及时向分包人提供施工场地、施工条件、基础资料的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

### 2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻施工场地的承包人项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。承包人项目经理在承包人的授权范围内负责处理分包合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。承包人项目经理在授权范围内的行为由承包人承担责任。承包人更换项目经理的，应提前7天书面通知分包人。

### 2.4 指令和决定

2.4.1 承包人指令

就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人发出的指令，承包人指令违反法律或强制性标准的除外。如果分包人在收到承包人指令后3日内未向承包人提出异议且未执行指令，或者分包人提出异议但在承包人再次确认指令后3日内仍未执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由分包人承担。

承包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，承包人可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但承包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。

2.4.2 发包人或监理人指令

就分包工程范围内的工作，分包人应接受并执行经承包人确认并转发的发包人或监理人发出的指令。分包人不应接受或执行未经承包人确认的发包人或监理人发出的指令。分包人一旦收到了发包人或监理人直接向分包人发出的指令，应立即将此类指令通知承包人。

## 3. 分包人

### 3.1 分包人的一般义务

3.1.1 办理专用合同条款约定的与分包工程有关的许可和批准手续。

3.1.2 按法律规定和分包合同约定完成分包工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。

3.1.3 对施工场地进行查勘，并充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况。

3.1.4 按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。

### 3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人项目管理机构及施工人员安排的报告。分包人项目管理机构包括分包人项目经理和其他主要项目管理人员。分包合同当事人应在专用合同条款中约定分包人项目经理的姓名、职称、联系方式及授权范围等事项。其他主要项目管理人员的姓名和岗位详见专用合同条款【附件3：分包人主要项目管理人员表】。合同当事人通过招投标方式订立分包合同的，专用合同条款或其附件中载明的分包人项目经理和其他主要项目管理人员应与分包人投标文件保持一致。

分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人为前述人员缴纳社会保险的有效证明。分包人不提交上述文件的，承包人有权要求更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。承包人不因未收集上述文件或未要求更换而承担任何责任。

3.2.2 分包人项目经理为分包人派驻施工场地的负责人，在分包人授权范围内决定分包合同履行过程中与分包人有关的具体事宜。除专用合同条款另有约定外，分包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理；否则，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得承包人的书面同意；否则，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。未经承包人书面同意，分包人不得擅自更换。分包人擅自更换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

承包人有权书面通知分包人更换不称职的分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，分包人应在接到更换通知后7天内进行更换。分包人无正当理由拒绝更换，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

### 3.3特殊工种上岗作业要求

法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

### 3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 分包人不得将分包工程转包给第三人。分包人转包分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4.2 分包人不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。分包人违法分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

### 3.5 履约担保

承包人需要分包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

### 3.6 联合体

3.6.1联合体各方应共同与承包人签订合同协议书；联合体各方应为履行分包合同向承包人承担连带责任。

3.6.2联合体协议经承包人确认后作为专用合同条款附件。在履行分包合同过程中，未经承包人书面同意，不得修改联合体协议。

## 4. 总包合同

### 4.1 总包合同的提供

承包人应提供总包合同供分包人查阅，并且在分包人要求时向分包人提供一份总包合同复印件，但有关总包工程价格及支付内容除外。分包人应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

### 4.2 与总包合同有关的分包人义务

分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定由承包人履行的义务除外。分包人应避免因其自身行为或疏忽造成承包人违反总包合同约定。

## 5. 分包工程质量

### 5.1 质量要求

分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外，有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。

### 5.2 分包人的质量管理

分包人应按照第7.1款【施工组织】向承包人提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行。

### 5.3 承包人的质量管理

承包人应根据法律及总包合同约定建立总包工程质量管理体系，并将分包工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对分包工程的质量进行监督管理。

### 5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因分包人原因造成分包工程不合格的，承包人有权随时要求分包人采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。无法采取措施补救的，按照第18.2款【拒绝接收全部或部分分包工程】执行。

5.4.2 因承包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并支付分包人合理的利润。

## 6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 安全文明施工

承包人和分包人应按法律和分包合同采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。承包人应向分包人进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。

分包人对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则承包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，承包人有权责令分包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

6.1.2 安全保卫

承包人应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，分包人应予以配合。在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极协助承包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.3 事故处理

分包工程施工过程中发生安全生产事故的，分包人应立即通知承包人，并应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人和分包人应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。因分包人发生安全生产事故给承包人造成损失的，分包人应当予以赔偿，且承包人有权自应付分包人款项中予以扣除。

### 6.2 环境保护

分包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。分包人应按经承包人批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。分包人应当承担因其原因引起的环境污染责任。

### 6.3 劳动用工管理

6.3.1分包人应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。

6.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定的时间为分包人雇佣的人员提供必要的膳宿条件；膳宿条件应达到工程所在地行政管理机关的标准和要求。承包人应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对劳务人员的宿舍和食堂进行管理。

6.3.3分包人获得的工程款应优先支付分包人雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。分包人拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织

7.1.1施工组织设计的编制和批准

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包合同签订后7天内，至迟不得晚于实际开工日期前7天，向承包人提交分包工程详细施工组织设计。除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对承包人提出的合理意见和要求，分包人应予以修改完善。分包人未在前述期限内提交施工组织设计，或承包人未在前述期限内确认或提出修改意见的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

经承包人批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，分包人应向承包人提交修改后的施工组织设计并获得承包人的批准。

7.1.2 交叉作业的工期管理

承包人应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向分包人提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，承包人应及时通知分包人，分包人应立即调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

分包人应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

7.1.3 劳动力保障

分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人书面通知后7日内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，且分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

### 7.2 开工

承包人应在计划开工日期/前按照分包合同约定依法向分包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

### 7.3 测量放线

7.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在实际开工日期3天前向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。分包人发现承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知承包人。承包人应及时发出指令。

7.3.2 分包人负责分包工程施工过程中的测量放线工作。分包人应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。分包人负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。

### 7.4 工期延误

7.4.1 分包合同履行过程中，非因分包人原因造成工期延误的，工期根据发包人指令调整，发包人向承包人支付相关费用及合理利润的，承包人同比例向分包人支付。发包人未向承包人支付相关费用及合理利润的，承包人无须向分包人支付。

7.4.2 因分包人原因造成工期延误的，分包人应按照专用合同条款的约定承担逾期完工的违约责任。分包人支付逾期完工违约金后，不免除或减轻分包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

### 7.5 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的分包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

分包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知承包人。通知应载明不利物质条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。分包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的分包人在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

出现异常恶劣的气候条件时，分包人应及时通知承包人。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及因此发生的费用。分包人因异常恶劣的气候条件而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 7.7 暂停施工

7.7.1发包人指示暂停施工的或因承包人原因引起暂停施工的，承包人应及时下达暂停施工指令，分包人应按承包人指令暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，发包人向承包人支付合理利润的，承包人同比例向分包人支付。发包人未向承包人支付合理利润的，承包人无须向分包人支付合理利润。

7.7.2 因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且分包人在收到承包人复工指示后28天内仍未复工的，视为分包人无法继续履行分包合同。

7.7.3 暂停施工期间，分包人应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。

7.7.4 暂停施工后的复工

暂停施工后，承包人和分包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在分包工程复工前，承包人和分包人应确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，承包人向分包人发出复工通知，分包人应按照复工通知的要求复工。

分包人无故拖延或拒绝复工的，分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因承包人原因无法按时复工的，按照第7.4.1项执行。

## 8. 材料与设备

### 8.1 承包人供应材料与工程设备

8.1.1承包人供应材料和工程设备的，承包人应向分包人提供合格证明及出厂证明，并对其质量负责。

8.1.2分包人应在分包合同签订后7日内根据图纸和专用合同条款约定的损耗率计算承包人供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报承包人审核。由于变更等原因引起承包人供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，分包人应在收到变更指令5天内调整供应计划并报承包人审核。

8.1.3除专用合同条款另有约定外，分包人应提前28天以书面形式通知承包人供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的，分包人承担增加的费用和（或）延误的工期。

分包人提交的供应计划中的承包人供应数量计算错误，且供应计划中的数量少于实际使用数量的，缺少部分由分包人补齐并承担因此发生的费用和（或）延误的工期；供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由分包人承担。

分包人提交的供应计划中的承包人供应材料、工程设备的规格错误并因此导致承包人供应的材料、工程设备不符合分包合同约定的，承包人重新供应，由分包人承担因此增加的费用和（或）延误的工期。

8.1.4 承包人供应材料和工程设备的，承包人应提前24小时以书面形式通知分包人材料和工程设备到货时间，由分包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。承包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合分包合同约定的，分包人有权拒绝接收并要求承包人更换。因承包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，由承包人承担增加的费用和（或）延误的工期。

### 8.2 分包人供应材料与工程设备

8.2.1 分包人应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。分包合同约定由分包人采购的材料、工程设备，承包人不得指定生产厂家或供应商，承包人指定生产厂家或供应商的，分包人有权拒绝，承包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

8.2.2 分包人采购的材料和工程设备，分包人应在材料和工程设备到货前24小时通知承包人检验。分包人采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，分包人应在承包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由分包人承担。

### 8.3 材料与工程设备的保管与使用

8.3.1 承包人和分包人供应的材料和工程设备，分包人清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由分包人负责赔偿。

8.3.2 承包人和分包人供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由分包人负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。

### 8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量均应在专用合同条款中约定。样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

### 8.5 材料与工程设备的替代

除专用合同条款另有约定外，材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

### 8.6 施工设备和临时设施

8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。

8.6.2 分包人应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经承包人批准的施工组织设计。分包人更换分包合同约定的施工设备的，应报承包人批准。

8.6.3分包人提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，承包人有权要求分包人增加或更换施工设备，分包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

### 8.7 材料与设备专用

分包人运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经承包人批准，分包人不得运出施工场地或挪作他用；经承包人批准，分包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

## 9.试验和检验

除专用合同条款另有约定外，试验和检验按总包合同的约定进行，由分包人履行总包合同对应条款中的承包人义务。

## 10. 分包合同变更

### 10.1 分包合同变更的范围

除专用合同条款另有约定外，分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：

（1）增加或减少分包合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变分包工程的时间安排或实施顺序。

### 10.2 分包合同变更的提出和执行

分包人收到经承包人确认的发包人发出的变更指令或承包人发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由承包人提供设计人签署的变更后的图纸和说明。

分包人收到承包人下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。分包人认为可以执行变更的，应按第10.3款【分包合同变更估价】确定变更估价。

### 10.3 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本项约定执行：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则认定。

10.3.2 变更估价程序

除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到变更指令后7天内向承包人提交变更估价申请。承包人对变更估价申请有异议的，应通知分包人修改后重新提交。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

### 10.4 分包人的合理化建议

分包人可以向承包人提出合理化建议并说明实施该建议对分包合同价格和工期的影响。承包人批准前述合理化建议的，承包人应及时发出变更指令。承包人不同意前述合理化建议的，应书面通知分包人。

合理化建议降低了分包合同价格或者提高了分包工程经济效益的，承包人可对分包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

### 10.5 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期，由合同当事人按专用合同条款约定的方法确定增减工期天数。

### 10.6 计日工

需要采用计日工方式的，承包人通知分包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则确定计日工单价。

采用计日工计价的工作，分包人应每天提交以下报表送承包人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工应计入最近一期的进度款中支付。

## 11. 合同价格

承包人和分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

## 12. 价格调整

### 12.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过分包合同当事人约定的范围，分包合同价格应当调整。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定市场价格波动超过当事人约定范围时进行价格调整的方式。

因市场价格波动引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。

### 12.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。

## 13. 计量

### 13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

### 13.2 计量程序

除专用合同条款另有约定外，分包合同的计量按照本款约定程序执行：

（1）分包人应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的承包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向承包人报送当月工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）承包人应在收到分包人提交的工程量报告后10天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。

（3）承包人在收到分包人提交的工程量报表后的10天内未完成审核的或未提出异议的，分包人报送的工程量视为分包人实际完成的工程量。

## 14. 工程款支付

### 14.1 预付款

承包人应按照专用合同条款的约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在分包工程完工验收合格前，分包合同解除的，尚未扣完的预付款应与分包合同价款一并结算。

### 14.2安全文明施工费的支付

根据专用合同条款确定。

### 14.3 工程进度款支付

14.3.1 除专用合同条款另有约定外，付款周期应与第13.1款【计量原则和计量周期】约定的计量周期保持一致。

14.3.2 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条【分包合同变更】应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12条【价格调整】应增加和扣减的调整金额；

（4）根据第14.1款【预付款】应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第20.3款【质量保证金】应扣减的质量保证金；

（6）根据第24条【索赔】应增加和扣减的索赔金额；

（7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（8）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。

分包人应按照第13.2款【计量程序】约定的时间按付款周期向承包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

14.3.3 进度款审核和支付

（1）在专用合同条款约定期限内，完成审核并签发进度款支付证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

承包人对分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求分包人修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的进度付款申请单。存在争议的部分，按照第25条【争议解决】的约定处理。

（2）在专用合同条款约定期限内，完成支付，承包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类存款基准利率支付违约金。

（3）承包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。

14.3.4 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。经承包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

### 14.4 支付账户

承包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的分包人账户。

## 15. 成品保护

### 15.1 分包工程的成品保护

15.1.1在分包工程移交承包人前，分包人负责分包工程的成品保护工作。分包人应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。

15.1.2在分包工程移交承包人后，承包人负责分包工程的成品保护工作。承包人应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由承包人承担。

分包工程因非分包人原因被损坏的，承包人可以自行修复，也可以要求分包人进行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

### 15.2 其它工程的成品保护

分包人在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因分包人原因损坏的，承包人自行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

## 16. 试车

### 16.1试车的组织和配合

分包工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与分包人承包范围相一致。

分包人负责组织试车，并在试车前48小时书面通知承包人，通知中应载明试车内容、时间、地点。分包人准备试车记录，承包人根据分包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，承包人在试车记录上签字。

承包人不能按时参加试车或不能为试车提供必要条件的，应在试车前24小时以书面形式向分包人提出延期要求，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。承包人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车或不提供必要条件的，视为试车达到验收要求。

### 16.2 试车的费用承担

试车费用明细及试车费用承担由合同当事人在专用合同条款中约定。

### 16.3试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，承包人应协调发包人修改设计，分包人按修改后的设计重新施工。承包人承担修改设计、拆除及重新施工的全部费用，工期相应顺延。因分包人原因导致试车达不到验收要求，分包人按承包人要求重新施工和试车，并承担重新施工和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，分包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

## 17. 完工验收

### 17.1 完工验收条件

分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：

（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；

（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；

（4）专用合同条款约定的其他条件。

### 17.2完工验收程序

除专用合同条款另有约定外，分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）分包人向承包人报送完工验收申请报告，承包人应在收到完工验收申请报告后21天内完成审查，承包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

（2）承包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。

（3）完工验收不合格的，承包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

（4）分包工程未经验收或验收不合格，承包人或发包人擅自使用的，自转移占有分包工程之日起，分包工程应被视为完工验收合格。

### 17.3完工日期

分包工程经完工验收合格的，以分包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期；因承包人原因未在收到完工验收申请报告28天内进行完工验收的，以分包人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；分包工程未经完工验收，承包人或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。

分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间一直保持质量合格状态，否则分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

### 17.4 完工退场

分包工程完工验收合格后，分包人应在专用合同条款约定的期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，承包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定的地点保留分包人履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

## 18. 分包工程移交

### 18.1 分包工程移交时间

除专用合同条款另有约定外，对于提前使用的分包工程，承包人应于分包工程完工验收合格后14天内向分包人颁发接收证书；对于其他分包工程，承包人应于总包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发分包工程接收证书。承包人无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交，工程资料的套数、内容由合同当事人在专用合同条款中约定。

### 18.2 拒绝接收全部或部分分包工程

对于完工验收不合格的分包工程，分包人完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，承包人可以拒绝接收，由此给承包人造成的损失由分包人承担。

## 19. 结算

### 19.1结算申请

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程完工验收合格后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料，有关分包工程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，分包工程结算申请单应包括以下内容：

（1）分包工程结算价格；

（2）承包人已支付分包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）承包人应支付分包人的合同价款。

### 19.2 结算审核

19.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到结算申请单后向发包人移送结算审核材料。承包人对结算申请单有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的结算申请单。

19.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到发包人的付款后，同比例完成对分包人的完工付款。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类存款基准利率支付违约金。

19.2.3 分包人对承包人签发的完工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到承包人签发的完工付款证书后7天内提出异议，按照第25条【争议解决】的约定处理。分包人逾期未提出异议的，视为认可承包人签发的完工付款证书。

### 19.3 最终结清

19.3.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向承包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用。

承包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应向承包人提交修正后的最终结清申请单。

19.3.2除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到最终结清申请单后将分包人最终结清材料移送发包人。

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到发包人的付款后同比例完成支付。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类存款基准利率支付违约金。

## 20. 缺陷责任期与保修期

### 20.1 缺陷责任期

20.1.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程缺陷责任期自开始使用之日起算；未提前使用的，分包工程缺陷责任期自总包工程实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

20.1.2 在分包工程缺陷责任期内，因分包人原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，承包人有权要求分包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但延长后的缺陷责任期也不能超过24个月。

20.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应于缺陷责任期届满后7天内向承包人发出缺陷责任期届满通知，承包人应在收到缺陷责任期届满通知后核实分包人是否履行缺陷修复义务，分包人未能履行缺陷修复义务的，承包人有权扣除相应金额的维修费用。

### 20.2 保修期

20.2.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程保修期自开始使用之日起计算；未提前使用的，分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在分包工程保修期内，分包人应根据法律规定和分包合同约定对因分包人原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。

20.2.2 承包人或发包人未经完工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。

### 20.3 质量保证金

20.3.1 合同当事人可以在专用合同条款中约定扣留质量保证金的金额和扣留方式。

20.3.2 承包人应按第19.3款【最终结清】的约定退还质量保证金。

## 21. 违约

### 21.1 承包人违约

承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人可向承包人发出通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定承包人应支付的违约金或违约金的计算方法。

### 21.2 分包人违约

21.2.1 分包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，承包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。分包人应赔偿其违约行为给承包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定分包人应支付的违约金或违约金的计算方法。

除专用合同条款另有约定外，承包人发出整改通知后，分包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，承包人有权解除合同。

21.2.2 承包人按照第21.2.1项的约定解除合同的，承包人有权暂停对分包人的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同条款的约定完成分包工程估价、清算和付款；承包人有权要求分包人将其为实施分包合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给承包人，分包人应在收到解除分包合同通知后14天内，协助承包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

## 22. 不可抗力

### 22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

### 22.2 不可抗力风险的承担

22.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。

22.2.2 不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）分包人施工设备的损坏由分包人承担；

（3）承包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致分包人停工的费用损失由分包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（6）分包人在停工期间按照承包人要求照管和清理分包工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

22.2.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

### 22.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，承包人和分包人均有权解除分包合同。分包合同解除后28天内，双方当事人应按专用合同条款的约定确定承包人应支付的款项并完成支付。

## 23. 保险

### 23.1工伤保险

分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

### 23.2 其他保险

除专用合同条款另有约定外，分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。分包合同当事人应在专用合同条款约定保险金额等具体事项。

### 23.3 保险凭证

分包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

## 24. 索赔

### 24.1 分包人的索赔

根据分包合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后14天内，分包人应向承包人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

### 24.2 对分包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对分包人的索赔处理如下：

（1）承包人应在收到索赔报告后进行审查。承包人对索赔报告存在异议的，有权要求分包人提交全部原始记录副本。

（2）分包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；分包人不接受索赔处理结果的，按照第25条【争议解决】的约定处理。

### 24.3 承包人的索赔

根据分包合同约定，承包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，应向分包人发出通知并附有详细的证明。

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后向分包人提出索赔意向通知书。承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔报告。

### 24.4 对承包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对承包人的索赔处理如下：

（1）分包人收到承包人提交的索赔报告后35天内，将索赔处理结果答复承包人。如果分包人未在上述期限内作出答复的，则视为对承包人索赔要求的认可；

（2）承包人接受索赔处理结果的，承包人可从应支付给分包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；承包人不接受索赔处理结果的，按第25条【争议解决】的约定处理。

### 24.5 提出索赔的期限

（1）分包人按第19.2款【结算审核】的约定认可结算付款证书后，应被视为已无权就结算付款证书签发前所发生的事项提出任何索赔。

（2）分包人按第19.3款【最终结清】提交的最终结清申请单，只限于提出结算付款证书签发后发生的索赔。分包人提出索赔的期限自最终结清申请单被承包人确认时终止。

### 24.6 分包人索赔配合

当承包人与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，分包人应按承包人要求配合承包人处理前述索赔事项。

## 25. 争议解决

### 25.1 调解

分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 25.2 仲裁或诉讼

因分包合同及合同有关事项产生的争议，分包合同当事人可以在专用合同条款中约定以下列任意一种方式解决争议：

（1）向专用合同条款约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向专用合同条款约定的有管辖权的人民法院起诉。

### 25.3 与争议解决有关的事项

在承包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合承包人处理争议事项。

# 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义与解释

1.1.1 其他分包合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2总包合同是指：                 。

1.1.17 作为施工场地组成部分的其他场所包括：----------。

1.1.33 分包合同适用的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及其它相关法律、法规、规定。

### 1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括：国家现行建筑工程强制标准及城市道路工程施工及验收规范等。

1.3.2 分包人对前述标准和要求的了解程度：----------。

### 1.4 分包合同文件的优先顺序

解释分包合同文件的优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）中标（成交）通知书（如有）；

（3）投标文件及其附件；

（4）本合同专用条款；

（5）本合同通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸（如有）；

（8）已标价的工程量清单；

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 1.5 图纸

1.5.1 承包人向分包人提供图纸的期限：承包人于合同签订之日向分包人提供工程施工图纸；

承包人向分包人提供图纸的数量：1套纸质或电子版图纸；

承包人向分包人提供图纸的内容：与施工内容及工程量清单相对应的施工设计图；

分包人应在施工场地保存图纸的份数：一套。

1.5.3 深化设计

承包人委托分包人进行深化设计的范围及费用承担：由分包人承担 。

### 1.6 联络

承包人接收文件的地点：施工现场；

承包人指定的接收人：     。

分包人接收文件的地点：施工现场；

分包人指定的接收人：     。

### 1.8 知识产权

1.8.3 分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费：执行通用条款。

## 2. 承包人

### 2.2 提供基础资料、施工条件

2.2.2 承包人移交施工场地的期限：于实际开工日期3天前。

（4）承包人负责提供的其他设施和条件：----------。

### 2.3 承包人项目经理

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                   ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           ；

承包人对项目经理的授权范围：代表承包人在施工现场行使承包人的一切权利和履行义务。

## 3. 分包人

### 3.1 分包人的一般义务

3.1.1 由分包人办理的许可和批准手续包括：----------。

### 3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：----------。

分包人项目经理信息：

姓    名：                    ；

职    称：                    ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：          ；

建造师注册证书号：            ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    ；

分包人对分包人项目经理的授权范围：全权代表，代表分包人行使一切与工程施工有关的权利和履行义务。

3.2.2 分包人项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理： 否。

分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：支付违约金5000元。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：每人次支付违约金500元，每人累计3次以上，承包人有权解除合同。

3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：每人次支付违约金1000元。

分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：每人次支付违约金1000元。

### 3.3 特殊工种上岗作业要求

特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：每人次支付违约金500元。

### 3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任：按照合同约定金额的5%承担违约责任，承包人有权解除合同。

3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任：按照合同约定金额的5%承担违约责任，承包人有权解除合同。

### 3.5 履约担保

履约担保的方式：----------。

履约担保的金额：----------。

履约担保的期限：----------。

## 5. 分包工程质量

### 5.1质量要求

对于分包工程质量的特殊标准或要求：构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均应理解为是对工程质量标准的定义，分包人应按照合同中约定的标准和方法组织施工或修补缺陷。

## 6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1.1安全文明施工

（1）分包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》以及省市级相关文件要求，保证施工现场安全生产文明施工。

（2）分包人进入施工现场的所有人员必须穿戴统一的反光背心、安全帽，否则每出现一人次，分包人应向承包人支付100元违约金。

（3）分包人必须根据不同作业工种，为其配备必要的劳动保护用品，否则每出现一人次，分包人应向承包人支付100元违约金。

### 6.3 劳动用工管理

6.3.2分包人雇佣的人员所需必要膳宿条件的提供方：分包人。

承包人为分包人雇佣的人员提供必要膳宿条件的期限：----------。

6.3.3 分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：若承包人收到关于拖欠反映的，可书面要求分包人立即支付，分包人应当于收到承包人书面通知之日起3日内，足额支付农民工工资报酬，并将发放情况（附发放明细表）书面回复给承包人；分包人收到承包人书面通知后，逾期向承包人书面回复或仍存在未解决情况的，承包人有权按照农民工自行主张的金额先行垫付，并在应付分包人工程款中双倍扣除，由此产生的一切责任及损失均由分包人承担。

7. 工期和进度

### 7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准

分包人提交详细施工组织设计的期限：开工前7日内。

承包人对分包人施工组织设计进行确认或提出修改意见的期限：收到后7日内。

分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任：每逾期一日，支付500元违约金。

承包人对施工组织设计未按时确认且未提出修改意见的违约责任：----------。

7.1.3 劳动力保障

分包人未按时补足劳动力的违约责任：造成工期逾期的，承担逾期责任。

### 7.3 测量放线

7.3.1 承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日内。

### 7.4 工期延误

7.4.2 因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约责任：在施工过程中，如果承包人或承包人授权的机构认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，不符合总进度计划的要求，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则承包人可将此情况通知分包人并提出警告；分包人应一个工作日内制定承包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，分包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用；如分包人对承包人的上述警告无积极改正，则承包人将视情节轻重，有权要求分包人支付违约金1～5万元。

非经承包人认可，因分包人原因造成工期延误，每逾期一日，分包人向承包人支付合同总价款0.5%的违约金, 违约金上限为合同总价款5%；当按进度计划延误工期超过10天，承包人有权解除合同，由此造成的一切损失均由分包人承担。

在合同总工期未变的前提下，承包人根据工程实际情况或认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段工期所进行的调整，分包人应无条件地服从。由此而可能引起工程费用投入的变化将不另考虑。

如达不到约定质量标准，分包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用；因此给承包人造成相应的损失由分包人承担，返工期间工期不予顺延。

### 7.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形：----------。

### 7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件包括：----------。

## 8. 材料与设备

### 8.1 承包人供应材料与工程设备

8.1.2 承包人供应材料和工程设备的损耗率：本项目承包人提供主材料。

8.1.3 分包人通知承包人材料、工程设备进场时间的期限：----------。

### 8.2 分包人供应材料与工程设备

8.2.1承包人指定生产厂家或供应商时应承担的违约责任：----------。

### 8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按设计、规范及验收要求。

### 8.5 材料与工程设备的替代

关于材料与工程设备替代的约定：----------。

### 8.6 施工设备和临时设施

8.6.1承包人提供的施工设备和临时设施包括：----------。

## 9.试验和检验

关于试验和检验的约定：----------。

## 10. 分包合同变更

### 10.1 分包合同变更的范围

关于分包合同变更范围的约定：----------。

### 10.3 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：本合同采用固定全费用综合单价的工程量清单计价方式，按照实际发生且承包人确认的合格工程量和工程量清单中综合单价进行结算和支付。在建设过程中如发生市场物价浮动和政策性调价，综合单价不做调整。

风险范围以外合同价款调整方法：因工程变更造成的工程量增减，其项目单价执行工程量清单子目综合单价，若该工程项目为清单不含项目，结算方式为：

1、变更价款确定的原则：

（1）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

（2）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

2、施工过程中如出现工程量清单没有的新项目，其造价按如下方式确定：

（1）由分包人、承包人根据《施工组织设计》、现行市政定额及有关造价及投标文件规定、参照项目建设方审定价格、市场一般价格、相似工程项目价格等协商确定该综合单价；

（2）定额人工工日单价按本项目承包人投标文件价格计算。

（3）投标文件中已有的材料价格，按投标文件已有材料价格计算；投标文件中没有的新材料，由分包人、承包人参照市场一般价格协商确定该材料价格。材料价格中均包含材料原价、运杂费、采保费及检测试验费等。承包人有提出更换材料的权力，因承包人提出材料变更导致材料产生差价的，承包人给予找补差价，但差价不参与取费，仅计取税金。

（4）本工程按照营改增后的计价依据执行。承包人付款前，分包人需按9%税率向承包人开具增值税专用发票。若出现因分包人根据税务主管部门及相关法律法规规定导致其所开具的增值税专用发票税率与投标报价税率不一致的情况，最终结算时税率按照分包人实际开具的增值税专用发票税率计取。

10.3.2 变更估价程序

关于变更估价程序的约定：----------。

### 10.4 分包人的合理化建议

分包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，奖励的方法和金额为：----------。

### 10.5 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法：----------。

## 11. 合同价格

1、单价合同

综合单价包含的风险范围：材料价格波动、政策性调价等，不可抗力以外的自然天气灾害等不可预见因素。

风险费用的计算方法：----------。

风险范围以外合同价格的调整方法：----------。

2、总价合同

总价包含的风险范围：----------。

风险费用的计算方法：----------。

风险范围以外合同价格的调整方法：----------。

3、其他价格形式：----------。

## 12. 价格调整

### 12.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动，调整合同价格的方式：----------。

## 13. 计量

### 13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计算规则：根据现场实际发生的情况，按照清单编制说明规定的计算规则计算。

13.1.2 工程量计量周期：----------。

### 13.2 计量程序

关于计量程序的约定：----------。

## 14. 工程款支付

### 14.1 预付款

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：----------。

承包人逾期支付预付款的违约责任：----------。

关于预付款扣回的约定：不扣回。

### 14.2安全文明施工费的支付

承包人支付安全文明施工费的比例及期限：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付。

### 14.3 工程进度款支付

14.3.1 工程进度款付款周期：----------。

14.3.2 进度付款申请单应包括的内容：----------。

14.3.3 进度款审核和支付

（1）承包人对完成审核并签发进度款支付证书的期限：----------。

（2）承包人完成支付的期限：工程进度款按承包人确认的进度结算60%的比例拨付，全部工程完工后60个工作日内付至承包人确认的全部进度结算的80%，竣工结算审定后90个工作日内，付至竣工结算审定值的97%，余款留作质量保修金，缺陷责任期满后无质量问题的前提下于30日内付清(无息)。

承包人付款前，分包人应向承包人提供有效、等额的增值税专用发票（税率为9%），承包人收到发票并验证合格后付款，否则承包人有权拒绝付款，造成的付款延迟责任由分包人承担。

## 16. 试车

### 16.1试车的组织和配合

关于试车内容的约定：----------。

### 16.2 试车的费用承担

关于试车费用明细及试车费用承担的约定：

（1）单机无负荷试车费用由分包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

## 17. 完工验收

### 17.1 完工验收条件

（4）申请完工验收应具备的其他条件：----------。

### 17.2完工验收程序

分包人申请完工验收的程序：分包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及承包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。

### 17.3 完工日期

分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应承担的违约责任：  由分包人采取相应的补救措施并赔偿承包人的经济损失   。

### 17.4 完工退场

分包人对施工场地进行清理并退场的期限：竣工验收合格后30日内。

## 18. 分包工程移交

### 18.1 分包工程移交时间

承包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限：----------。

合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限：分包工程竣工验收合格后30日内。

工程资料的套数、内容：竣工图及完整的档案资料两套。

## 19. 结算

### 19.1 结算申请

分包人提交分包工程结算申请单的期限：----------。

分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：----------。

分包工程结算申请单应包括的内容：----------。

### 19.2 结算审核

19.2.1 承包人完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限：----------。

19.2.2 承包人完成完工付款的期限：竣工结算审定后90个工作日内，付至竣工结算审定值的97%，余款留作质量保修金，缺陷责任期满后无质量问题的前提下于30日内付清(无息)。

### 19.3 最终结清

19.3.1 分包人提交最终结清申请单的期限：执行通用条款。

分包人提交最终结清申请单的份数：2份。

关于最终结清申请单内容的特殊约定：----------。

19.3.2 承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：----------。

承包人完成最终支付的期限：----------。

## 20. 缺陷责任期与保修期

### 20.1 缺陷责任期

20.1.1 缺陷责任期的起算日：详见《工程质量保修书》。

缺陷责任期的具体期限：详见《工程质量保修书》。

20.1.3分包人发出缺陷责任期届满通知的期限：----------。

### 20.2 保修期

20.2.1 保修期的起算日：详见《工程质量保修书》。

保修期具体期限：详见《工程质量保修书》。

### 20.3 质量保证金

# 20.3.1 质量保证金的扣留金额和扣留方式：扣留3%的工程款，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

## 21. 违约

### 21.1 承包人违约

21.1.1 承包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：----------。

分包人因承包人违约暂停施工满 ----- 天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。

21.1.2 因承包人违约解除合同的，关于已完工程估价、清算和付款的约定：工程进度款按承包人确认的进度结算60%的比例拨付，全部工程完工后60个工作日内付至承包人确认的全部进度结算的80%，竣工结算审定后90个工作日内，付至竣工结算审定值的97%，余款留作质量保修金，缺陷责任期满后无质量问题的前提下于30日内付清(无息)。

### 21.2 分包人违约

21.2.1分包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：

（1）工期方面：非经承包人认可，因分包人原因造成工期延误，每延误一天,分包人向承包人支付合同总价款0.5%的违约金，违约金上限为合同总价款的5%。延误工期致使工程不能正常投入使用的，承包人可增加违约金、停止付款及终止合同，而不承担任何责任。

（2）质量方面：分包人须按要求使用材料，若发现所使用的材料不符合要求，分包人除须对材料进行更换外，还须向承包人支付材料价款2倍的违约金。

（3）安全方面：分包人须与其全部施工人员签订安全生产责任书，并交承包人一份存档；分包人须在开工前对进场施工人员进行安全技术交底；施工期间承包人不定期进行安全检查，对发现存在的安全隐患发放整改通知书，分包人未在整改期限内进行整改的或整改不到位的，每次根据承包人要求支付违约金2000-10000元。

（4）分包人承包范围内的工作以及相应的方案调整、设计变更等工作，如分包人未按要求完成，承包人有权另行安排施工方，由此产生的一切费用及损失均由分包人承担。

（5）若因分包人提供的增值税专用发票认证不合格、不规范或涉嫌虚开，分包人应当收回原发票，并在2日内向承包人开具新的合格发票，因此延迟付款造成的损失由分包人承担。

（6）若因分包人未能开具合格的增值税专用发票，造成承包人无法进行税收抵扣的，承包人可以将无法抵扣的金额自工程结算及应付款中直接予以扣减；也可以直接要求分包人赔偿损失，损失包括但不限于由此承包人产生的税款、滞纳金、罚款及主张权利的费用等。

（7）本合同中的违约金在承包人发出通知后7日内，由分包人直接交至承包人财务科，若不按时缴纳则由承包人从分包人工程结算款中双倍扣除。

关于承包人违约解除合同的特别约定：----------。

21.2.2 因分包人违约解除合同的，关于分包工程估价、清算和付款的约定---。

## 22. 不可抗力

### 22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力的其他情形：----------。

### 22.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力解除合同，承包人应支付款项包括：----------。

## 23. 保险

### 23.2 其他保险

关于意外伤害保险、财产保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由分包人自行投保并承担费用。

办理意外伤害保险的具体事项：----------。

办理财产保险的具体事项：----------。

### 23.3 保险凭证

分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限：----------。

## 24. 索赔

### 24.2 对分包人索赔的处理

关于对分包人索赔的处理的约定：----------。

### 24.4 对承包人索赔的处理

关于对承包人索赔的处理的约定：----------。

## 25. 争议解决

### 25.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向----------   仲裁委员会申请仲裁。

（2）向工程所在地人民法院起诉。

专用合同条款附件：

附件1：工程量清单

附件2：工程质量保修书

附件3：分包人主要项目管理人员表

附件1：已标价的工程量清单
附件2

工程质量保修书

承包人（全称）：威海威畅市政工程有限公司

分包人（全称）：

承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就百合路箱涵工程专业分包（分包工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围和内容：承包人承包范围内的工程内容。

二、保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：本工程质保期为2年，其他未约定的分项工程的质量保修期2年。

保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

分包工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

4．质量保修完成后，由承包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：----------。

工程质量保修书由承包人、分包人在工程完工验收前共同签署，作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)：                             承包人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

日期：   年  月  日

附件3：

分包人主要项目管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 证书编号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |