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[bookmark: _Toc66864040][bookmark: _Toc130891902][bookmark: _Toc266431116][bookmark: _Toc253045125]第一章  招标公告
[bookmark: _Hlk232521315][bookmark: _Hlk192680109]华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程
招标公告
（招标编号：WHHZHY2026-003）

一、招标条件
本招标项目华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海华滋海洋工程有限公司，项目资金来源为自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、招标内容
1.项目名称：华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程
[bookmark: _Hlk192661141]2.项目概况：本工程为华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程，工程位于经区崮山镇沙龙王家村东北，环海路北侧，奔腾码头院内。供电电源由开闭所出线开关敷设电缆至2#仓库1#配电室，工作内容包括2#仓库1#配电室高低压设备安装及调试、电缆敷设及附属配套工程、1#仓库消防配电工程等施工内容。
3.招标范围：本次招标包括图纸范围内的2#仓库1#配电室高低压设备安装及调试、电缆敷设及附属配套工程、1#仓库消防配电工程，详见工程量清单。
4.质量标准：达到国家验收规范合格标准。
5.最高限价：1513096.76元。
6.计划工期：6个月。
三、投标人资格要求
1.投标人具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并同时具有安全生产许可证；
2.投标人具有国家能源局派出机构2025年7月1日以后核发的新版《承装（修、试）电力设施许可证》，许可等级为承装（修、试）三级（10千伏以下）及以上（或2025年7月1日以前核发的旧版《承装（修、试）电力设施许可证》，许可等级为包含承装（修、试）五级及以上）；
3.投标人参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4.投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人；
5.投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理近三年无行贿犯罪记录；
6.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。
四、项目经理资格要求
1.拟派项目经理具有机电工程二级及以上注册建造师注册证书，同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；
2.项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
五、联合体资格要求
本次招标不接受联合体投标，中标后不得分包或转包。
六、获取文件时间及地点
1.获取时间：2026年9月15日17时30分至2026年9月21日17时30分（北京时间）。
2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从国企阳光采购平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标人将无法提交电子投标文件。交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：17863029936，国企技术支持QQ群（投标人）：1046971257。
注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网”右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”按钮登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。
七、投标文件提交
提交投标文件截止时间：2026年9月29日9时00分
地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。已在国企阳光采购平台获取文件的投标人在规定时间内提交电子投标文件。
八、开标时间及地点
时间：2026年9月29日9时00分（北京时间）；
[bookmark: OLE_LINK3]地点：威海市公共资源交易中心交易七厅（威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼）。
九、发布公告的媒介
本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）上发布。
十、其它补充事宜
1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。
2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA 签章功能可正常使用。远程开标，不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。
十一、联系方式
1.招标人：威海华滋海洋工程有限公司
地址：威海经技区泊于镇黄石圈湾
联系人：杜佳朔
联系电话：0631-5992205
2.招标代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司
地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化中路-78-3号
联系人：臧重平、李艳菁
联系电话：0631-5893538
电子邮箱：whtyzb@126.com

发布人：威海市天垣工程咨询管理有限公司
发布时间：2026年9月15日
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威海市天垣工程咨询管理有限公司	1	0631-5893538
[bookmark: _Toc130891903][bookmark: _Toc66864041][bookmark: _Toc382129913][bookmark: _Toc266431126][bookmark: _Toc413596395]第二章  投标须知
投标须知前附表
	序号
	项    目
	内           容

	1
	项目名称
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	2
	招标编号
	WHHZHY2026-003

	3
	招标人
	招标人：威海华滋海洋工程有限公司
地址：威海经技区泊于镇黄石圈湾
联系人：杜佳朔
联系电话：0631-5992205

	4
	招标代理机构
	代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司
地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化中路-78-3号
联系人：臧重平、李艳菁
联系电话：0631-5893538

	5
	项目情况
	详见“第一章 招标公告”

	6
	资金来源及比例
	自筹资金100%

	7
	落实情况
	已落实

	8
	电子投标
特别提示
	1.登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的投标人无须重复注册）；首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。
登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“国企阳光采购平台”获取招标文件，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。
2．本项目必须网上提交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录国企阳光采购平台进行招标文件的获取、文件下载和网上提交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。
3．电子投标文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。投标文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；QQ服务群：1046971257。
4．网上提交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。
5．投标人提交的电子投标文件应参照本招标文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。
6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。
7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。
8．除网上提交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外）。
9．投标人应充分考虑到网上提交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。

	9
	资质证明文件
原件
	无需提供资质证明文件原件

	10
	投标文件份数
	网上按时提交电子投标文件1份

	11
	实物样品
	无

	12
	现场踏勘
	不组织

	13
	投标预备会
	不召开

	14
	投标有效期
	开标之日起90天

	15
	投标文件提交时间及地点
	电子投标文件提交时间：2026年9月15日18时30分至2026年9月29日9时00分（以国企阳光采购平台具体显示时间为准）提交网址：https://www.whgqcg.cn/login?redirect=%2Findex
15.1纸质投标文件提交方式：
基于项目资料归档的要求，纸质投标文件递交应在提交电子投标文件截止后三个工作日内，邮寄或送至招标代理处。
15.2纸质投标文件共2份，将纸质投标文件密封在密封袋中，并在封口处粘贴封条。
15.3封套内容：
（1）代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司
（2）项目名称：华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程
（3）招标编号：WHHZHY2026-003
（4）投标人：××××
（5）注明“公开开标前不得启封”字样。

	16
	开标时间
	2026年9月29日9时00分

	17
	开标地点
	威海市公共资源交易中心交易七厅（威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼）

	18
	开标方式
	投标人无需到现场参与开标，但开、评标期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。

	19
	开标程序
	签到时间：提交投标文件后完成签到
解密时间：开始解密后15分钟内完成

	20
	资格审查方式
	资格后审

	21
	评审办法
	综合评分法

	22
	联合体报价
	不允许

	23
	分（转）包
	不允许

	24
	投标保证金
	[bookmark: _Hlk58068062][bookmark: _Hlk191971653]1.本项目投标保证金：人民币壹万元整。
[bookmark: _Hlk191971666]2.交纳截止时间：同电子投标文件提交截止时间。
3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，投标保证金须从其基本账户转出，否则其投标无效。
4.本项目的投标保证金必须通过国企阳光采购平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的“办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。
5.为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在提交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达指定账户（以投标人在系统中获取到的虚拟子账号信息为准），请投标人务必注意以系统生成的缴纳账号信息为准，进行保证金的缴纳，并及时通过平台查询确认保证金到账情况，因操作不当造成投标保证金递交失败的，由投标人自行承担相应责任。以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与提交投标文件的投标人名称一致。
6.为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在提交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中国企阳光采购平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用国企阳光采购平台查询并及时更新交纳情况。
7.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理机构向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。

	25
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	26
	付款方式
	详见合同范本

	27
	最高限价
	最高限价：1513096.76元。
投标报价不得超过最高限价，否则报价无效。

	28
	代理服务费
	本招标项目的招标代理费由中标人支付，代理费按经区收费标准计算，约9514元（最终以中标金额进行计算）。此费用包含在投标报价中，招标人不再另行计价。

	
	专家评审费
	专家评审费由中标单位交纳，按实收取。

	29
	是否委托定标
	是

	30
	其他
	本项目按工程类以公开招标方式实施采购。

	31
	投诉电话
	0631-5992205


[bookmark: _Hlk191971690]


《实质性条款一览表》
说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。
	[bookmark: _Hlk207628854]序号
	项目名称
	内       容

	1
	资格性审查
	[bookmark: _Hlk58066797]1.投标人有效的营业执照扫描件； 
2.投标人有效的电力工程施工总承包叁级及以上资质证书扫描件或输变电工程专业承包叁级及以上资质证书扫描件；
3.投标人有效的安全生产许可证扫描件；
4.投标人有效的2025年7月1日以后核发的新版《承装（修、试）电力设施许可证》证书扫描件，许可等级为承装（修、试）三级（10千伏以下）及以上（或2025年7月1日以前核发的旧版《承装（修、试）电力设施许可证》证书扫描件，许可等级为包含承装（修、试）五级及以上）；
5.法定代表人身份证明、法定代表人有效的身份证扫描件；
6.法定代表人授权委托书、被授权人有效的身份证扫描件；
7.项目经理有效的机电工程二级及以上注册建造师注册证书扫描件及项目负责人安全生产考核合格证（B证）扫描件；
8.投标人信用承诺书；
9.投标人参与投标的声明函；
10.投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人情况网页截图（省份为全部）；
11.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告；
12.交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件。

	2
	符合性审查
	1.报价低于（或等于）最高限价；
2.投标保证金：按招标文件要求交纳；
3.投标文件按规定签署及盖章；
4.计划工期、质量标准满足招标文件要求；
5.不存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。


[bookmark: _Toc66864042][bookmark: _Toc130891904]一、说明
[bookmark: _Hlk154667578]本文件依据《山东省省属企业阳光采购监督管理办法》等有关规定，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》《威海经济技术开发区区属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省等有关规定编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。
1.适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。
1.2 本招标文件的解释权为招标代理机构，以书面解释为准。
1.3本招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。
2.相关要求
2.1投标人应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子投标结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。
2.2本项目若涉及招标货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：
（1）必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。
（2）国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
（3）进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
（4）投标人应保证，其所提供的货物在提供给招标人前具有完全的所有权，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。
[bookmark: _Hlk219903548]2.3投标人应通过威海市公共资源交易网登录国企阳光采购平台获取招标文件，并通过国企阳光采购平台上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过国企阳光采购平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取招标文件的投标人不足3家的，本项目直接废标。
[bookmark: _Toc130891905][bookmark: _Toc66864043]二、招标文件
[bookmark: _Hlk154667588]3.招标文件的构成
由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。
3.1 本文件（word格式）由下列文件组成：
（1）招标公告
（2）投标须知
（3）开标、评标、定标
（4）招标项目说明
（5）投标文件格式
（6）合同（范本）
（7）在招标过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）
3.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：
（1）封面
（2）投标报价表（含明细）
（3）需求响应表（如有）
（4）评审对照表
（5）评分对照表（如有）
3.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。
4.招标文件的澄清
[bookmark: _Hlk154667598]4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止2日以前按“投标须知前附表”提出，必要时招标代理机构将协助招标人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。
5.招标文件的修改
5.l在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。
5.2修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。
5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间2日以前，通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc66864044][bookmark: _Toc130891906]三、投标文件的编制
[bookmark: _Hlk154667644]6.投标文件编制要求
6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。
6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。
6.4投标人应参照招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章 投标文件格式）按包段编写投标文件。
6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。
6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。
6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使提交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。
6.8投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。
6.9招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所提交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。
[bookmark: _Hlk154667652]7.数据文件编制要求
7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。
7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。
7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。
[bookmark: _Hlk154667662]8.文件构成
投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。
8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：
（1）投标文件封面
（2）投标文件目录
（3）投标承诺函
（4）投标（报价）一览表
（5）已标价的工程量清单
（6）投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlk210808393]1）投标人有效的营业执照扫描件；
2）投标人有效的电力工程施工总承包叁级及以上资质证书扫描件或输变电工程专业承包叁级及以上资质证书扫描件；
3）投标人有效的安全生产许可证扫描件；
4）投标人有效的2025年7月1日以后核发的新版《承装（修、试）电力设施许可证》证书扫描件，许可等级为承装（修、试）三级（10千伏以下）及以上（或2025年7月1日以前核发的旧版《承装（修、试）电力设施许可证》证书扫描件，许可等级为包含承装（修、试）五级及以上）；
5）法定代表人身份证明、法定代表人有效的身份证扫描件；
6）法定代表人授权委托书、被授权人有效的身份证扫描件；
7）项目经理有效的机电工程二级及以上注册建造师注册证书扫描件及项目负责人安全生产考核合格证（B证）扫描件；
8）投标人信用承诺书；
9）投标人参与投标的声明函；
10）投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人情况网页截图（省份为全部）；
11）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告；
12）交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件；
13）投标人认为需要提供的资质资格证明文件。
（7）投标人基本情况表
（8）项目管理机构配备
（9）投标人近年承揽的类似项目业绩表
（10）技术文件
[bookmark: _Hlk154667818]8.2数据文件（PDF格式）（第二册）
投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：
（1）封面
（2）投标报价表（含明细）
（3）需求响应表（如有）
9.投标报价
9.1投标人所提供的内容均以人民币报价，精确到小数点后两位。
[bookmark: _Hlk154667840]9.2投标人应按照“第四章招标项目说明”的内容及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格。
9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。
9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：
（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；
（2）投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的费用，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。
[bookmark: _Hlk154667928]（3）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。
（4）评标委员会一致认为某一投标人的投标报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面解释或相关证明材料，若该投标人不能按照评标委员会要求在规定的期限内提供书面解释或作出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会可以视其不能满足招标文件的实质性要求，其投标无效。
（5）投标人提供的文件中，若存在前后不一致的情形，以“投标承诺函”中填写的内容为准。
（6）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。
（7）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价乘以数量自动计算，无需手工录入。
9.5《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：
（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；
（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；
（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；
（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理；
（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；
（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
[bookmark: _Hlk154667948]9.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。
10.联合体投标
两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加国企采购。
10.1以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的投标人应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。
10.4以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的国企采购活动。
本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。
11.关于分包
11.1投标人拟将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
11.2投标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。
本项目是否接受分包投标详见《投标须知前附表》。
12.现场踏勘
12.1如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。
12.2投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入招标人的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。
12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。
本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》。
13.投标的有效期
13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。
13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。
14.投标保证金
14.1本项目投标保证金要求：详见投标须知前附表。
14.2退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。非由中标人原因未能签订合同的，应在招标人作出处理结果之日起五个工作日内退还中标人的保证金。招标项目流标的，应在确定流标之日起五个工作日内退还所有投标人的保证金。
14.3有下列情况之一的，投标保证金不予返还。
（1）投标人提供不真实资格、资质证明文件的；
（2）在投标有效期内撤回报价的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；
（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
（5）评审委员会认定的其他事项。
对以提供虚假材料或恶意串通或采取不正当竞争手段谋取中标的投标人，一经发现将依法取消其投标人资格，投标保证金不予返还，列入平台黑名单。
本项目投标保证金相关要求见《投标须知前附表》。
[bookmark: _Hlk154667959]15.履约保证金的交纳与返还
该项目无需交纳履约保证金。
16.投标文件的数量和签署
16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份
（1）投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。
[bookmark: _Hlk219895739]（2）投标人应首先编制投标文件，编制完成后在国企阳光采购平台中上传投标文件（pdf格式），再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。
（3）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。
（4）须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。
（5）可使用系统的多页盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。
[bookmark: _Hlk154667982]（6）采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。
16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份
[bookmark: _Hlk219896050]（1）投标人应先填写数据文件（EXCEL格式），填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自行转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的数据文件。
（2）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。
（3）采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。
[bookmark: _Toc130891907][bookmark: _Toc66864045]四、投标文件的提交
17.投标文件的密封和标记
17.1电子投标文件的密封和标记
[bookmark: _Hlk219896064]加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在国企阳光采购平台的“投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件可自行下载到本地计算机。
17.2资质证明文件原件的密封和标记
无需提供资质证明文件原件。
17.3文件提交
[bookmark: _Hlk219896087]（1）投标人应在投标须知前附表规定的时间前在国企阳光采购平台上提交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的提交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。
（2）投标人须使用数字证书（CA）进行解密，如忘记密码或输入密码错误次数太多导致其数字证书（CA）锁定，其提交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。
（3）除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。
（4）投标人应将网上提交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。
18.投标截止期
本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。
19.迟交的投标文件
[bookmark: _Toc429313655]国企阳光采购平台无法接收投标截止时间后提交的电子投标文件。
20.现场演示/样品递交
20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以到现场演示，也可以使用系统相关功能与评标专家进行远程演示。
20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的依据。
是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改的投标文件和数据文件上传到国企阳光采购平台,在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
21.2投标人在提交投标文件后，可以在投标截止时间之前撤回其投标文件。
21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。
[bookmark: _Toc130891908]五、开标与评审
22.开标
22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。
[bookmark: _Hlk154667997]22.2招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。
22.3投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，未按时完成签到的将会被视作认同开标结果。
22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人忘记密码、输入密码错误太多导致CA锁定、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。
22.5开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表签字或盖章确认。
22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。
22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。
[bookmark: _Hlk154668012]22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：
（1）“投标（报价）一览表”的报价与“已标价的工程量清单”的总报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.10开标程序
（1）签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。
（2）开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。
（3）解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。
（4）唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。
22.11应急开标程序
电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与招标人沟通后可启动应急开标程序。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
[bookmark: _Hlk154668029]（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。
应急开标程序包括：
（1）对未在系统中开标的可暂停开标；
（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。
（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上提交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。
（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件提交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件提交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定提交或提交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。
22.12应急开标电子邮件提交规定
接收电子邮箱：whtyzb@126.com
提交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；
邮件数量：一封；
邮件主题：招标编号、投标人名称；
邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终提交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。
22.13启动电子邮件开标流程
工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；
投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件提交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；
提交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；
投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。
23.评标委员会的组成和评标办法
[bookmark: _Hlk154668068]23.1招标代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由招标人代表（如有）及评审专家5人以上的单数组成，其中经济、技术方面的评审专家不得少于三分之二。评标委员会的专家依法从国企采购主管部门组建的专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。评标委员会成员不得被最高法院列入失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。
[bookmark: _Hlk154668119]23.2招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与项目征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人不得以专家身份参与本项目的评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。
23.3评标委员会成员职责： 
（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；
（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；
（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；
（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；
（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；
（6）配合主管部门处理投标人投诉；
（7）向招标人反映评审工作中的问题，提出意见和建议。
[bookmark: _Hlk154668127]23.4评标委员会集体职责：
（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；
（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；
（3）配合主管部门做好投诉处理工作；
（4）必要时，向投标人解释评审结果；
（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。
[bookmark: _Hlk154668139]23.5招标代理机构或招标人的职责：
（1）核对评标专家身份和招标人代表授权书（如有），对评标专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；
（2）宣布评审纪律；
（3）公布投标人名单，告知评标委员会专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任评标组长（如有）；
（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；专家劳务报酬标准参照山东省财政厅《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）规定执行；
（10）处理与评标有关的其他事项。
招标人可以在评标前说明项目背景和招标需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
[bookmark: _Hlk154668158]23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，招标代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。
23.7在招标采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有以下利害关系之一的，应当回避：
（1）参加招标采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加招标采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加招标采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有服务、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响招标采购活动公平、公正进行的关系。
投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者招标代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
23.8评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。
23.9评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。
[bookmark: _Hlk154668166]23.10评标委员会独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.11评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。
招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
24.投标文件的初审
[bookmark: _Hlk154668175]评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行资格性和符合性审查，以确定投标文件的有效性。
24.1资格性审查。在招标项目开标结束后,评标委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：
[bookmark: _Hlk154668197]（1）投标文件不完整的；
（2）资质、资格证明文件不完整或不符合招标文件要求或过期失效的；
（3）投标文件未按规定签署及盖章的；
（4）投标人的法定代表人或授权代表不在规定时间内答疑或澄清的；
（5）与招标人存在利害关系且可能影响招标活动的公正性；
（6）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（7）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（8）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（9）为本招标项目的代建人；
（10）为本招标项目的招标代理机构；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
（15）评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的；
（16）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Hlk154668205]24.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标。
具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。
24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
[bookmark: _Hlk154668217]（2）不同投标人使用同一个投标人或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；
[bookmark: _Hlk154668229]（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；
（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；
（7）不同投标人的投标文件相互混装；
（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的。
[bookmark: _Hlk154668255][bookmark: _Hlk154668244]24.4属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。
[bookmark: _Hlk154668262]25.投标文件的澄清
25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。
25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。
[bookmark: _Hlk154668269]26.投标文件的评价
[bookmark: _Hlk154668274]评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以技术方面得分高的排前。
[bookmark: _Hlk154668281]26.1评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应招标文件的投标文件 进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。
26.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。
26.3招标代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见。
[bookmark: _Hlk154668289]26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：
①投标文件的响应状况（包括是否参照招标文件要求制作）；
②招标文件规定的其它评审因素。
26.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。
26.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。
27.出现下列情形之一的，应予废标：
（1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；
[bookmark: _Hlk154668298]（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
（3）投标报价超过招标文件中规定的最高限价，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，招标任务取消的。
[bookmark: _Toc66864047][bookmark: _Toc130891909]六、定标
[bookmark: _Hlk154668311]28.确定中标候选人
28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Hlk154668326]28.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；
（2）投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和评标标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
29.确定中标人
招标人可委托评标委员会直接定标，确定排名第一的中标候选人为中标人；也可以自主定标。自主定标的，招标人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。
中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。
[bookmark: _Toc130891910][bookmark: _Toc66864048]七、结果公告
30.结果公告
招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：
（1）招标人、代理机构的名称、地址和联系方式；
（2）项目名称和招标编号；
（3）中标人名称和中标金额。
31.签发中标通知书
中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书。
[bookmark: _Toc66864049][bookmark: _Toc130891911]八、质疑
32.质疑
32.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害，应于法律法规的规定期限内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
投标人应按照下列规定进行质疑：
32.2提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。
32.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
32.4质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。
（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。
32.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。
32.6有下列情况之一的质疑不予受理：
（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；
（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；
（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；
（4）未按规定时间或超过公告期限提出的质疑；
32.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。
32.8仲裁或起诉
投标人对答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，投标人可以在答复期满后向招标人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。
[bookmark: _Toc130891912][bookmark: _Toc66864050]九、签订合同
中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订合同。
[bookmark: _Toc66864046][bookmark: _Toc66864051][bookmark: _Toc66864053][bookmark: _Toc130891913][bookmark: _Toc382129915][bookmark: _Toc266431156][bookmark: _Toc413596397]招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章 合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。
十、其他
中标人放弃中标、在规定时间内无正当理由拒绝签订合同、不能履行合同、不按照招标文件要求提供履约担保（若有），或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等不符合中标条件的情形的，招标人可以根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人重新确定其他中标候选人为中标人，或者重新招标。


第三章  开标、评标、定标
[bookmark: _Toc130891914]一、开标
1.招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。
2.开标前准备：投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。
3.开标程序：签到-开标-解密-唱标，具体详见“第二章 投标须知”。
（1）投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。
（2）投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人忘记密码、输入密码错误太多导致CA锁定、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。
（3）开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
4.应急开标程序：如需启动应急开标程序，应按第二章投标须知第22.11-22.13内容进行。
5.录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。
6.评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。
[bookmark: _Toc130891915]二、评标
1.评标原则
“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：
（1）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。
（2）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。
（3）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。
（4）保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。
（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。
2.评标程序
（1）核对评审专家身份、招标人代表授权书（如有）；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任评标组长（如有）；
（5）开标结束后，评标委员会对投标人的投标文件进行资格性和符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。详见第二章 《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中资格性和符合性检查条款。
（6）属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。
（7）澄清、说明或者补正
1）对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字或盖章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2）投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。
（8）比较与评价
评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出3名中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以技术方面得分高的排前。
（9）出现下列情形之一的，应予废标：
1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；
2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
3）投标报价超过招标文件中规定的最高限价，招标人不能支付的
4）因重大变故，招标任务取消的。
3.评标方法：
（1）综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照综合得分由高到低的顺序确定投标人排序。
[bookmark: _Hlk191971768]



（2）评标细则

	[bookmark: _Hlk226788283]序号
	评审因素
	评分标准
	类型
	分数

	1
	报价
	基准价计算方式：综合平均法。
评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+最高限价B×下浮系数K2×权重比例Q2。
投标价算术平均值A计算过程：
（n为有效投标人个数）
当n≤6时，A=所有有效标书报价的算术平均值
当6＜n≤9时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值
当n＞9时，A=所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值
B：最高限价。
K1：0.95,0.96,0.965,0.97,0.98。
K2：0.9。
Q：权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30 %。
Q1：0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7
以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分60分
每高于基准价1%，扣减1分，扣完为止。
每低于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。
投标报价的偏差率计算公式：
偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价
偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数
注：K1、Q1的取值在开标现场由招标代理单位工作人员随机抽取。
	价格
	60.00

	2
	类似工程业绩
	投标人近三年承揽的类似工程业绩，每提供一个得2分，本项最高得6分。
类似工程指：电力工程或配电工程
注：
1.投标文件中应附合同主要条款页扫描件、中标通知书（或直接发包通知书）扫描件，二者缺一不可，否则该项不得分。时间以合同签订时间为准。工程名称如不能体现类似业绩，应附合同关键页（包含承包范围)或已标价工程量清单。近三年是指从开标日向前推算三年。
2.投标人未如实提供业绩的，自行承担相应责任。
	商务
	6.00

	3
	投标人信用情况
	投标人近一年内，在建设工程领域无行政处罚记录的得基本分2.0分，在建设工程领域有行政处罚记录的，每有一条记录在基本分的基础上，扣1分，扣分无下限。
注：附通过信用中国（查询网址：https：//www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https：//credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。
	商务
	2.00

	[bookmark: _Hlk228291735]4
	项目管理机构
	项目经理须符合资格要求，合理配置项目管理班子和现场专业人员，保证具有相应管理、技术等能力的各岗位人员。
1、技术负责人持工程系列中级及以上职称或与中级职称相当的建设类注册证书；
2、若为电力工程施工总承包资质，其他关键岗位管理人员至少为【施工员、质检（量）员、专职安全员、资料员】各1人。
若为输变电工程专业承包资质，其他关键岗位管理人员至少为【质检（量）员、专职安全员、资料员】各1人。
以上项目管理机构人员配备齐全，分工明确。项目管理机构人员不得互相兼任。
技术负责人建设类注册证书按 山东省人力资源和社会保障厅 《关于调整部分专业技术类职业资格和职称对应关系的通知》（鲁人社办发〔2023〕11号）文件执行。
安全员数量配备符合“关于印发《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》的通知”（建质规〔2025〕3号）的要求。
投标文件中项目管理班子配备符合招标文件要求的，得2.0分，否则不得分。
注：（1）附技术负责人、专职安全员（安全考核合格证（C证））有效证书扫描件，否则不得分。
（2）附项目管理机构近一个月社保证明材料（近一个月指开标前两个月中的任意一个月，不含开标当月。项目管理机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料），否则不得分。
	商务
	2.00

	5
	施工组织设计
	1.对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，临时设施、施工总平面图布置设计合理；
2.施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；
3.有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；
4.针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行
5.环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施 (包括(1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施))、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；建筑垃圾减量化目标及措施、建筑垃圾清运措施；
6.绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
7.施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；
8.资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；
9.项目管理机构人员配备齐全合理；
10.成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等；
以上项目满分30分，评委在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，内容不全酌情扣分，缺项条不得分。
	技术
	30.00



注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。
②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。
③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。
[bookmark: _Toc130891916]三、编写评标报告
依据评标委员会签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。
[bookmark: _Toc130891917]四、定标
1.评标委员会根据招标文件载明的评标细则进行综合评审，并按评审后综合得分由高到低进行顺序排列，确定排序前三名为中标候选人。
2.评标结束后，公告无异议确定排名第一的中标候选人为中标人。
[bookmark: _Toc130891918]五、结果公告
招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Toc130891919]六、签发中标通知书
中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书，《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc130891920]七、签订合同
1.中标合同原则以第六章 合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。
[bookmark: _Toc130891921][bookmark: _Toc66864054]2.中标合同，按照监督部门的要求，通过国企阳光采购平台进行签订。


[bookmark: _Hlk219971086][bookmark: _Hlk218496667][bookmark: _Hlk192682706][bookmark: _Hlk191971788]第四章  招标项目说明

一、项目名称：华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程
二、建设地点：经区崮山镇沙龙王家村东北，环海路北侧，奔腾码头院内。
三、质量标准：达到国家验收规范合格标准。
四、计划工期：6个月。
五、最高限价：1513096.76元。
六、图纸：详见附件。
七、工程量清单及编制说明：
（一）报价人须知：
1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填
报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4.金额（价格）均以人民币表示。
（二）工程名称：华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程。 
（三）工程概况：本工程为华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程，工程位于经区崮山镇沙龙王家村东北，环海路北侧，奔腾码头院内。供电电源由开闭所出线开关敷设电缆至2#仓库1#配电室，工作内容包括2#仓库1#配电室高低压设备安装及调试、电缆敷设及附属配套工程、1#仓库消防配电工程等施工内容。
（四）工程招标范围：本次招标包括图纸范围内的2#仓库1#配电室高低压设备安装及调试、电缆敷设及附属配套工程、1#仓库消防配电工程，详见工程量清单。
（五）工程质量：达到国家验收规范合格标准。
（六）编制依据：
1.建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)；
2.《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011)；
3.山东省住房和城乡建设厅鲁建办字[2016]20号印发《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》的通知；山东省住房和城乡建设厅鲁建标字〔2019〕10号关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知；
4.省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；
5.建设单位提供的图纸、做法、物料表等；
6.与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。
7.建筑市场情况。
（七）清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。
（八）投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。
（九）投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。
（十）投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行。
（十一）投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。
（十二）投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。
（十三）投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为否认投标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高，招标人有权要求中标单位在结算时调整至合理价格。
（十四）投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。
（十五）投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。
（十六）工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺、施工措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。
（十七）所有材料均应选用符合国标的产品，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用。
（十八）投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，规费按照鲁建办字【2016】20号文执行，社会保障费依据鲁标定字【2016】33号文的规定，均应足额计取；增值税税率按照鲁建标字【2019】10号文执行；投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，将否决投标。最终竣工结算时，社会保障费根据相关文件规定执行。
（十九）投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：
1.图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。
2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。
3.无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标人保留自行采购的权利。
4.所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。
5.施工现场临时场地、临时水、电已开通至施工现场，现场内的所有用水费用(包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决。水源电源接入点至施工场地内由中标单位实施，管线的规格、数量、平面走向等投标单位自行确定，所需费用全部包含在投标报价中。
6.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施检测设备（如扬尘、噪音检测仪等）及相关费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。
7.中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用。
8.投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费。
9.报价单位应根据现场实际情况，自己考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。
10.报价单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化等所有安全文明施工费和临时设施费用。
11.措施项目清单与计价表（一）的费用包干计取，不论是否发生，发生多少，工程结算时均不做调整。措施费项目清单与计价表（二）中的工程量结算时按实调整。投标单位对措施费用的投标报价，除工程量清单所列措施项目外，还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价，已单独列项的措施项目费用的报价，投标单位应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。投标方必须负责整理项目所有施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。
12.本项目所有专业的洞口封堵及防火封堵以及封堵周边的防水等各种加强层均应包含在投标报价中。
13.挖运槽坑土的弃放地点、倒运、运距及其它相关费用由报价单位综合考虑，运距不设增减项，结算时不得因为运距而调整综合单价。
14.管沟土方回填子目报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。
15.工程施工中砼的报价应包含砼、运输费、各种方式的添加剂（包括抗渗剂、防冻剂、泵送剂等）的费用。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。
16.本工程的所有的砼子目中综合单价中均包含完成工作内容所需的模板费用。
17.所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌，结算时均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。
18.钢筋清单子目中的钢筋损耗不另计取，均包括在钢筋的综合单价当中；采用带“E”钢筋或16G101图集中要求的高强钢筋而增加的费用等，均考虑在投标报价中，结算时不做调整。
19.补充清单项目无约定计算规则的，均按2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》计算规则执行。
（二十）土建工程报价时，投标单位应注意：
1.土方的报价应综合考虑开挖、清理、堆放、倒运的费用,且应根据施工组织设计及现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式等相关因素。
2.投标单位在报价时，均应充分考虑土方外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用。
3.商砼的价格包含混凝土材料费、运输费、各种方式的泵送费、泵送剂、外加剂费用。施工中泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有材料及人工机械费，各种泵的电费燃料费等，投标报价中应综合考虑，结算时与此有关的费用不另外调整。结算时混凝土标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。
4.所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。
5.钢筋报价中应考虑各种形式的垫铁（或其他材料的垫块）费用，结算时不再单独考虑此项费用。马凳用钢筋按图纸设计做法或经甲方批准的施工方案计算，并入相应规格的钢筋工程量内。
6.综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用。
7.措施费中应综合考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费,结算时不增加此部分费用。
（二十一）安装工程报价时，投标单位应注意：
1.配电箱、配电柜在投标单位自主报价时，图纸设计箱、柜配电系统内的所有元器件、火灾漏电报警探测模块、消防电源状态监控模块，均含在相应的配电箱、柜设备报价中。分部分项清单中设备安装项目，报价时综合单价中只考虑安装费用，设备费用在工程设备汇总表中列出，最终列入投标总价中。
2.开关插座盒、接线盒、过线盒报价时综合考虑在相应的配管清单中。电气系统中钢质配管的墙体剔槽修复单独列项，配管剔槽报价时需要综合考虑砼地面、墙面、梁柱等部位的刨沟费用。
3.导线、电缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。低压电缆中间头（包含穿刺线夹等）及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，高压电缆中间头、电缆终端头单独列项，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。
4.施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑超高、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。
5.清单单价应综合考虑各种管洞、箱体的预留及箱体的刷油防腐、管洞堵漏等工作内容。
6.所有设备以整套报价考虑，需考虑设备整体进场。投标报价时，投标单位需要进行现
场勘查。若设备在安装就位时因无法整体搬运，导致设备的拆组、拆除墙体及恢复等产生的费用，也包含在相应的清单报价中。
7.安装工程中配电箱（柜）包含焊压接线端子制作安装等与之相关的所有费用。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中。
8.电气穿线管安装中包含支架及其刷油防腐、接地跨接、入户电缆穿孔板预留预埋等与之有关的工作内容,报价时综合考虑在相应的清单中。
9.所有桥架吊筋及支架及其刷油防腐；均包含在桥架相应清单项目中，报价时应综合考虑。
10.本项目所有的本体调试、系统调试、各种试验、联动调试费用均应依据施工规范及技术要求进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中。
11.带电接火费综合考虑在投标报价中。
12.报价时应包含竣工验收时的所有材料检验、检测、验收费用及配合消防工程调试等相关费用。
13.投标单位在投标报价时需要综合考虑检查、临时封堵、技术参数测定等为完成本工程项目而发生的所有费用。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中。
14.投标人应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。
（二十二）工程报价中所选用的品牌不低于以下品牌，未列明品牌的材料设备也要求选用中档以上品牌，所有材料均应选用符合国标的产品：
1、真空断路器：上海三开	上海良信	常熟开关
2、框架断路器：上海三开	上海良信	常熟开关
3、塑壳断路器：上海三开	上海良信	常熟开关
4、微型断路器：上海三开	上海良信	常熟开关
5、电容：成都安能捷	广东益胜电气	大连北方
6、微机保护：上海蜀昌	南京南顿	无锡佳测
7、数显仪表：上海蜀昌	南京南顿	无锡佳测
8、电器火灾监控：威海凯瑞	广州汉光	北京爱博精电
9、消防电源监控：威海凯瑞	广州汉光	北京爱博精电
10、变压器：文登盛源	江苏天威	南通海王
11、电缆：青岛汉缆	江苏上上	山东泰昇
12、电缆接头：3M	ABB 泰科电子（昆山）
13、电力监控系统：威海华威电力（HW-8000系列）	上海嘉良(JL系列）	北京艾威格恩（EVGN系列）
（二十三）特别说明：
1.	投标单位必须严格按照投标报价表样顺序逐一填报。
2. 各投标单位必须严格按照表格要求报价，若有疑问按规定提出答疑。
3.投标单位应按照给定的暂列金额数值正常计取规费税金后计入投标总价中，不得任意删除或者更改金额，否则视为否决投标。

[bookmark: _Toc236372788]八、工程量清单：
	投 标 总 价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招 标 人：
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程
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	（造价人员签字盖专用章）

	编 制 时 间：
	  





	表-02 工程项目费用汇总表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中（元）

	
	
	
	暂列金额
承包人分包的
专业工程暂估价
特殊项目暂估价
	材料暂估价
	规费

	1
	2#仓库配电工程
	　
	18000.00
	　
	　

	2
	1#仓库消防配电工程
	　
	　
	　
	　

	3
	5#开闭所配电改造工程
	　
	　
	　
	　

	　
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程 小计
	　
	18000.00
	　
	　

	　
	合计
	　
	18000.00
	　
	　

	
	
	
	
	
	




	表-03 单项工程费用汇总表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中（元）

	
	
	
	暂列金额
承包人分包的
专业工程暂估价
特殊项目暂估价
	材料暂估价
	规费

	1
	2#仓库配电工程
	　
	18000.00
	　
	　

	1.1
	安装工程
	　
	18000.00
	　
	　

	1.2
	土建工程
	　
	　
	　
	　

	1.3
	装饰工程
	　
	　
	　
	　

	2
	1#仓库消防配电工程
	　
	　
	　
	　

	2.1
	消防报警系统
	　
	　
	　
	　

	2.2
	消防设备电源监控
	　
	　
	　
	　

	3
	5#开闭所配电改造工程
	　
	　
	　
	　

	3.1
	配电改造工程
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	18000.00
	　
	　





	表-04 单位工程费用汇总表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	汇总内容
	计算公式
	费率
	金额（元）
	其中：
暂估价（元）

	2#仓库配电工程

	安装工程

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　
	　
	　

	2.1
	措施项目一
	　
	　
	　
	　

	2.2
	措施项目二
	　
	　
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　
	18000.00
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	18000.00
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.3
	特殊项目暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.4
	计日工
	　
	　
	　
	　

	3.5
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　

	4
	规费前合计
	　
	　
	　
	　

	5
	规费
	　
	　
	　
	　

	5.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　
	　

	5.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　
	　

	5.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　
	　

	5.2
	工程排污费
	　
	　
	　
	　

	5.3
	住房公积金
	　
	　
	　
	　

	5.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　
	　

	5.5
	社会保障费
	　
	　
	　
	　

	6
	税金
	　
	　
	　
	　

	7
	设备费
	　
	　
	　
	　

	8
	甲供税差
	　
	　
	　
	　

	9
	设备费调差
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　

	土建工程

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　
	　
	　

	2.1
	措施项目一
	　
	　
	　
	　

	2.2
	措施项目二
	　
	　
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	　
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.3
	特殊项目暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.4
	计日工
	　
	　
	　
	　

	3.5
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　

	4
	规费前合计
	　
	　
	　
	　

	5
	规费
	　
	　
	　
	　

	5.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　
	　

	5.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　
	　

	5.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　
	　

	5.2
	工程排污费
	　
	　
	　
	　

	5.3
	住房公积金
	　
	　
	　
	　

	5.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　
	　

	5.5
	社会保障费
	　
	　
	　
	　

	6
	税金
	　
	　
	　
	　

	7
	甲供税差
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　

	装饰工程

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　
	　
	　

	2.1
	措施项目一
	　
	　
	　
	　

	2.2
	措施项目二
	　
	　
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	　
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.3
	特殊项目暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.4
	计日工
	　
	　
	　
	　

	3.5
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　

	4
	规费前合计
	　
	　
	　
	　

	5
	规费
	　
	　
	　
	　

	5.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　
	　

	5.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　
	　

	5.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　
	　

	5.2
	工程排污费
	　
	　
	　
	　

	5.3
	住房公积金
	　
	　
	　
	　

	5.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　
	　

	5.5
	社会保障费
	　
	　
	　
	　

	6
	税金
	　
	　
	　
	　

	7
	甲供税差
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　

	1#仓库消防配电工程

	消防报警系统

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　
	　
	　

	2.1
	措施项目一
	　
	　
	　
	　

	2.2
	措施项目二
	　
	　
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	　
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.3
	特殊项目暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.4
	计日工
	　
	　
	　
	　

	3.5
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　

	4
	规费前合计
	　
	　
	　
	　

	5
	规费
	　
	　
	　
	　

	5.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　
	　

	5.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　
	　

	5.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　
	　

	5.2
	工程排污费
	　
	　
	　
	　

	5.3
	住房公积金
	　
	　
	　
	　

	5.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　
	　

	5.5
	社会保障费
	　
	　
	　
	　

	6
	税金
	　
	　
	　
	　

	7
	设备费
	　
	　
	　
	　

	8
	甲供税差
	　
	　
	　
	　

	9
	设备费调差
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　

	消防设备电源监控

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　
	　
	　

	2.1
	措施项目一
	　
	　
	　
	　

	2.2
	措施项目二
	　
	　
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	　
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.3
	特殊项目暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.4
	计日工
	　
	　
	　
	　

	3.5
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　

	4
	规费前合计
	　
	　
	　
	　

	5
	规费
	　
	　
	　
	　

	5.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　
	　

	5.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　
	　

	5.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　
	　

	5.2
	工程排污费
	　
	　
	　
	　

	5.3
	住房公积金
	　
	　
	　
	　

	5.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　
	　

	5.5
	社会保障费
	　
	　
	　
	　

	6
	税金
	　
	　
	　
	　

	7
	设备费
	　
	　
	　
	　

	8
	甲供税差
	　
	　
	　
	　

	9
	设备费调差
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　

	5#开闭所配电改造工程

	配电改造工程

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　
	　
	　

	2.1
	措施项目一
	　
	　
	　
	　

	2.2
	措施项目二
	　
	　
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	　
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.3
	特殊项目暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.4
	计日工
	　
	　
	　
	　

	3.5
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　

	4
	规费前合计
	　
	　
	　
	　

	5
	规费
	　
	　
	　
	　

	5.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　
	　

	5.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　
	　

	5.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　
	　

	5.2
	工程排污费
	　
	　
	　
	　

	5.3
	住房公积金
	　
	　
	　
	　

	5.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　
	　

	5.5
	社会保障费
	　
	　
	　
	　

	6
	税金
	　
	　
	　
	　

	7
	设备费
	　
	　
	　
	　

	8
	甲供税差
	　
	　
	　
	　

	9
	设备费调差
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	





	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	　
	000002
	2#仓库配电工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000003
	安装工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	030202017001
	高压成套配电柜
1.名称:2#仓库1#配电室1#进线柜①
2.规格型号：KYN28A-12-023 2300*800*1500
3.每相母线数量（单或双）:单
4.工作内容：柜体安装及调试，穿墙套管耐压试验及安装，穿通板制安，母线安装，刷漆
5.包含接地
6.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	2
	030202017002
	高压成套配电柜
1.名称:2#仓库1#配电室1#计量柜②
2.规格型号：KYN28A-12-061（改） 2300*800*1500
3.每相母线数量（单或双）:单
4.工作内容：柜体安装及调试，穿墙套管耐压试验及安装，穿通板制安，母线安装，刷漆
5.包含接地
6.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	3
	030202017003
	高压成套配电柜
1.名称:2#仓库1#配电室1#PT兼避雷器柜③
2.规格型号：KYN28A-12-048 2300*800*1500
3.每相母线数量（单或双）:单
4.工作内容：柜体安装及调试，穿墙套管耐压试验及安装，穿通板制安，母线安装，刷漆
5.包含接地
6.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	4
	030202017004
	高压成套配电柜
1.名称:2#仓库1#配电室变压器柜④ 
2.规格型号：KYN28A-12-024（改） 2300*800*1500
3.每相母线数量（单或双）:单
4.工作内容：柜体安装及调试，穿墙套管耐压试验及安装，穿通板制安，母线安装，刷漆
5.包含接地
6.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	5
	030202017005
	高压成套配电柜
1.名称:2#仓库1#配电室变压器柜⑤ 
2.规格型号：KYN28A-12-024（改） 2300*800*1500
3.每相母线数量（单或双）:单
4.工作内容：柜体安装及调试，穿墙套管耐压试验及安装，穿通板制安，母线安装，刷漆
5.包含接地
6.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	6
	030204004001
	低压开关柜
1.名称:2#仓库0.4KV 1#配电室1#进线柜（01） 
2.规格型号：GCK 1000*800*2200
3.工作内容：柜体安装及调试，母线安装，刷漆
4.包含接地
5.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	7
	030204004002
	低压开关柜
1.名称:2#仓库0.4KV 1#配电室电容柜（02） 
2.规格型号：GCK 1000*1000*2200
3.工作内容：柜体安装及调试，母线安装，刷漆
4.包含接地
5.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	8
	030204004003
	低压开关柜
1.名称:2#仓库0.4KV 1#配电室馈线柜（03） 
2.规格型号：GCK 1000*800*2200
3.工作内容：柜体安装及调试，母线安装，刷漆
4.包含接地
5.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	9
	030204004004
	低压开关柜
1.名称:2#仓库0.4KV 1#配电室馈线柜（04） 
2.规格型号：GCK 1000*800*2200
3.工作内容：柜体安装及调试，母线安装，刷漆
4.包含接地
5.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	10
	030204004005
	低压开关柜
1.名称:2#仓库0.4KV 1#配电室馈线柜（05） 
2.规格型号：GCK 1000*800*2200
3.工作内容：柜体安装及调试，母线安装，刷漆
4.包含接地
5.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	11
	030204004006
	低压开关柜
1.名称:2#仓库0.4KV 1#配电室联络柜（06） 
2.规格型号：GCK 1000*800*2200
3.工作内容：柜体安装及调试，母线安装，刷漆
4.包含接地
5.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	12
	030204004007
	低压开关柜
1.名称:2#仓库0.4KV 1#配电室馈线柜（07） 
2.规格型号：GCK 1000*800*2200
3.工作内容：柜体安装及调试，母线安装，刷漆
4.包含接地
5.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	13
	030204004008
	低压开关柜
1.名称:2#仓库0.4KV 1#配电室馈线柜（08） 
2.规格型号：GCK 1000*800*2200
3.工作内容：柜体安装及调试，母线安装，刷漆
4.包含接地
5.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	14
	030204004009
	低压开关柜
1.名称:2#仓库0.4KV 1#配电室馈线柜（09） 
2.规格型号：GCK 1000*800*2200
3.工作内容：柜体安装及调试，母线安装，刷漆
4.包含接地
5.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	15
	030204004010
	低压开关柜
1.名称:2#仓库0.4KV 1#配电室电容柜（10） 
2.规格型号：GCK 1000*1000*2200
3.工作内容：柜体安装及调试，母线安装，刷漆
4.包含接地
5.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	16
	030204004011
	低压开关柜
1.名称:2#仓库0.4KV1 #配电室2#进线柜（11） 
2.规格型号：GCK 1000*800*2200
3.工作内容：柜体安装及调试，母线安装，刷漆
4.包含接地
5.符合规范及设计要求
	台
	1 
	　
	　
	　

	17
	030201002001
	干式变压器
1.型号：SCB12-630/10±2*2.5%/0.4KV，Ud%=6，D yn11
2.带保护罩
3.变压器安装，保护外罩的制安
	台
	2 
	　
	　
	　

	18
	030203003001
	带形母线
1.材质:铜
2.每相片数:一片
3.规格(截面积):50*5
	m
	2.40
	　
	　
	　

	19
	030203003002
	带形母线
1.材质:铜
2.每相片数:一片
3.规格(截面):80*6
	m
	9.60
	　
	　
	　

	20
	030204014001
	直流馈电屏
1.名称：直流屏 800*600*2200
2.工作内容：本体安装、电气调试；母线安装；盘柜配线；焊、压接线端子；端子板安装；屏边安装等
3.含蓄电池屏安装
	套
	1 
	　
	　
	　

	21
	030204018001
	配电箱
1.类别:2#仓库配电室照明配电箱
2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:悬挂式
3.其他:含接线端子制作安装等
	台
	1 
	　
	　
	　

	22
	CB001
	盘柜处电缆防火堵洞
1.材料名称：防火材料
2.满足规范及图纸要求
	处
	4 
	　
	　
	　

	23
	030705005001
	报警控制器
1.名称:云平台系统
2.安装方式:壁挂
3.工作内容: 仪表、智能通信机、交换机、不间断电源及相关的配管、配线、配套设备等安装及调试
4.符合规范及设计要求
	套
	1 
	　
	　
	　

	24
	030705005002
	报警控制器
1.名称:电气火灾监控系统
2.安装方式:壁挂
3.工作内容: 配管、配线、配套设备等安装及调试
4.符合规范及设计要求
	套
	1 
	　
	　
	　

	25
	CB002
	配电柜基础
1.位置：变压器、高低压配电柜
2.规格型号：200*10厚钢板
3.包含除锈、刷油、接地
	m
	6.00
	　
	　
	　

	26
	CB003
	配电柜基础
1.位置：变压器、高低压配电柜
2.规格型号：10#槽钢
3.包含除锈、刷油、接地
	m
	32.80
	　
	　
	　

	27
	030212001001
	电气配管
1.材质 :薄壁钢管
2.规格 :JDG20
3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配
4.包含支架制作安装及接线盒安装
	m
	92.78
	　
	　
	　

	28
	030212003001
	电气配线
1.种类（导线、母线）：照明线路
2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设
3.型号、规格:BV-2.5
	m
	206.56
	　
	　
	　

	29
	030212003002
	电气配线
1.种类（导线、母线）：照明线路
2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设
3.型号、规格:BV-4
	m
	123.43
	　
	　
	　

	30
	030212003003
	电气配线
1.种类（导线、母线）：照明线路
2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设
3.型号、规格:WDZ-BYJ-4
	m
	90.00
	　
	　
	　

	31
	030213004001
	荧光灯
1.形式（组装、成套）:带蓄电池双管荧光灯
2.型号、规格:T8、2*14W
3.安装形式:吸顶
	套
	20 
	　
	　
	　

	32
	030204031001
	小电器
1.名称:三联单控开关
2.型号、规格:250V 10A
	个
	1 
	　
	　
	　

	33
	030204031002
	小电器
1.名称:安全型五孔插座
2.型号、规格:250V 10A
	个
	5 
	　
	　
	　

	34
	030212001002
	电气配管
1.材质 :薄壁钢管
2.规格 :JDG80
3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:综合考虑
	m
	7.00
	　
	　
	　

	35
	030208004001
	电缆桥架
1.材质:镀锌钢板
2.类型:槽式桥架
3.型号、规格:400*200
4.桥架支吊架制安
5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求
	m
	35.48
	　
	　
	　

	36
	030208004002
	电缆桥架
1.材质:镀锌钢板
2.类型:梯式桥架
3.型号、规格:500*200
4.桥架支吊架制安
5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求
	m
	10.80
	　
	　
	　

	37
	030208004003
	电缆桥架
1.材质:镀锌钢板
2.类型:梯式桥架
3.型号、规格:300*250
4.桥架支吊架制安
5.桥架防火封堵、接地：符合规范要求
	m
	9.00
	　
	　
	　

	38
	030203006001
	低压封闭式插接母线槽
1.名称:共箱母线
2.规格：TMY-4*(80*6)
2.支吊架制安
3.防火封堵、接地：符合规范要求
	m
	5.60
	　
	　
	　

	39
	030208001001
	电力电缆
1.型号、规格:ZR（C）-YJV22-8.7/15-3*50
2.敷设方式：综合考虑
3.高压电力电缆敷设，电缆防火涂料涂抹，防火堵洞、隔板安装
	m
	31.86
	　
	　
	　

	40
	CB004
	电缆终端头
1.名称：户内冷缩式电缆终端头（成品）
2.规格型号：3*50
3.工作内容：电缆终端头制作安装
	套
	4 
	　
	　
	　

	41
	030208001002
	电力电缆
1.型号、规格:ZR（C）-YJV22-8.7/15-3*300
2.敷设方式：综合考虑
3.高压电力电缆敷设，电缆防火涂料涂抹，防火堵洞、隔板安装
	m
	114.66
	　
	　
	　

	42
	CB005
	电缆终端头
1.名称：户内冷缩式电缆终端头（成品）
2.规格型号：3*300
3.包含电缆终端头制作安装
	套
	1 
	　
	　
	　

	43
	CB006
	电缆终端头
1.名称：户内肘型电缆终端头（成品）
2.规格型号：3*300
3.包含电缆终端头制作安装
	套
	1 
	　
	　
	　

	44
	030208001003
	电力电缆
1.型号、规格:ZR-YJV-4*35+1*16
2.敷设方式:综合考虑
3.包含电缆终端头制作安装
	m
	24.27
	　
	　
	　

	45
	030208001004
	电力电缆
1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4
2.敷设方式:综合考虑
3.包含电缆终端头制作安装
	m
	20.00
	　
	　
	　

	46
	030208002001
	控制电缆
1.型号 、规格 :ZR-KVV-7*2.5
2.敷设方式:综合考虑
3.包含电缆终端头制作安装
	m
	20.00
	　
	　
	　

	47
	030208002002
	控制电缆
1.型号 、规格 :ZR-KVV-4*1.5
2.敷设方式:综合考虑
3.包含电缆终端头制作安装
	m
	80.00
	　
	　
	　

	48
	030209001001
	接地装置
1.接地母线材质、规格：镀锌扁钢 50*5
2.敷设方式：砖混凝土明敷至公共接地网
3.含临时接地端子，配电室实测接地电阻满足规范及设计要求
	项
	1 
	　
	　
	　

	49
	030211005001
	中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试
1.名称:直流屏监控系统
2.部位:配电室
	系统
	1 
	　
	　
	　

	50
	030211007001
	避雷器、电容器调试
1.名称:避雷器调试
2.电压等级:10kV
	组
	1 
	　
	　
	　

	51
	030211007002
	避雷器、电容器调试
1.名称:电容器调试
2.电压等级:1kV
	组
	2 
	　
	　
	　

	52
	CB007
	电缆耐压及泄露试验
1.电压等级：10KV
	根次
	3 
	　
	　
	　

	53
	030211006001
	母线系统调试
1.电压等级:10KV以下
	段
	2 
	　
	　
	　

	54
	030211006002
	母线系统调试
1.电压等级:1KV以下
	段
	2 
	　
	　
	　

	55
	030211001001
	干式电力变压器系统调试
1.容量（kV·A）:630kVA
	系统
	2 
	　
	　
	　

	56
	030211002001
	送配电装置系统调试
1.电压等级（V或kV）：10KV
2.供电形式（仅适用于10kV以下交流供电系统）：断路器
3.电压类别（交流或直流）：交流
	系统
	1 
	　
	　
	　

	57
	030211002002
	送配电装置系统调试
1.电压等级（V或kV）：1KV
2.供电形式（仅适用于1kV以下交流供电系统）：断路器
3.电压类别（交流或直流）：交流
	系统
	1 
	　
	　
	　

	58
	030211008001
	接地装置调试
1.类别:独立接地系统调试
	系统
	1 
	　
	　
	　

	59
	CB008
	配电室配备设施
1.名称：配电室配备设施
2.内容：模拟图板、安全条例、接地线、10kV绝缘鞋、10kV绝缘手套、10kV验电笔、挡鼠板、灭火器、消防斧、消防桶、消防铲、除湿器、防毒面具、工具柜、沙箱、档案柜、绝缘垫、标示牌（铝塑板）、电力专用锁具
3.包含但不限于以上配套装置，达到电业部门验收标准
	套
	1 
	　
	　
	　

	　
	000004
	土建工程
	　
	　
	　
	　
	　

	60
	010101006001
	管沟土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土平均深度:综合考虑
3.挖土方式:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
5.工作内容:包括开挖、装车、场内倒运土、弃土场地平整、人工清槽等
6.工程量:按建设单位批准的施工组织设计的实际挖方量计算
7.部位：管沟
	m
	84.74
	　
	　
	　

	61
	010103001001
	土（石）方回填
1.回填材料:原土
2.回填质量:回填质量满足设计要求 
3.运输距离:综合考虑
4.回填部位:管沟
5.土源:自行考虑
6.工程量：回填量按实际回填体积计算
	m3
	22.09
	　
	　
	　

	62
	010302001001
	实心砖墙
1.墙体厚度：240mm
2.砖品种、规格：机制普通砖
3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
4.部位：电缆沟
	m3
	11.57
	　
	　
	　

	63
	010401006001
	垫层
1. 混凝土强度等级:C15
2.部位：电缆沟
	m3
	7.09
	　
	　
	　

	64
	010401006002
	垫层
1. 混凝土强度等级:C20
2.部位：地面
	m3
	4.11
	　
	　
	　

	65
	010402001001
	矩形柱
1.柱种类、断面:构造柱
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.83
	　
	　
	　

	66
	010403004001
	圈梁
1.断面:综合考虑
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	5.44
	　
	　
	　

	67
	010403005001
	过梁
1.断面:综合考虑
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	68
	010412008001
	沟盖板、井盖板、井圈
1.构件名称:预制电缆沟盖板
2.混凝土、砂浆强度等级:C25细石混凝土
	m3
	1.49
	　
	　
	　

	69
	010416001001
	现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,φ6.5
2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求
	t
	0.026
	　
	　
	　

	70
	010416001002
	现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,φ8
2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求
	t
	0.069
	　
	　
	　

	71
	010416001003
	现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:冷拔钢丝,φ4
2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求
	t
	0.051
	　
	　
	　

	72
	010416001004
	现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400,φ6
2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求
	t
	0.155
	　
	　
	　

	73
	010416001005
	现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400,φ14
2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求
	t
	0.142
	　
	　
	　

	74
	010416001006
	现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400,φ18
2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求
	t
	0.222
	　
	　
	　

	75
	010416001007
	现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400,φ22
2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求
	t
	0.047
	　
	　
	　

	76
	AB001
	水泥砂浆找平层
1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层
2.部位:地面
	m2
	51.37
	　
	　
	　

	77
	010703002001
	涂膜防水
1.涂膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料
2.工程量:按外露展开面积计算
3.工作内容:含防水搭接及附加层等
4.部位:地面
	m2
	65.08
	　
	　
	　

	78
	010417002001
	预埋铁件
1.构件名称:综合
2.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等
	t
	1.405
	　
	　
	　

	79
	AB002
	界面剂
1.界面剂一道
2.部位:地面
	m2
	51.37
	　
	　
	　

	　
	000005
	装饰工程
	　
	　
	　
	　
	　

	80
	020201001001
	墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.材料种类、配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆
	m2
	84.37
	　
	　
	　

	81
	BB001
	环氧树脂自流平地面
1.做法：环氧树脂自流平底涂层，0.5-1.5厚环氧树脂自流平中图层，0.5-1.5后环氧树脂自流平面图层
2.部位：地面
	m2
	51.37
	　
	　
	　

	　
	000006
	1#仓库消防配电工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000007
	消防报警系统
	　
	　
	　
	　
	　

	82
	030212001003
	电气配管
1.材质 :薄壁钢管
2.规格 :JDG20
3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:钢结构明配
4.含支架制作安装
	m
	224.52
	　
	　
	　

	83
	030212001004
	电气配管
1.材质：金属软管
2.规格：Φ20
	m
	8.00
	　
	　
	　

	84
	030212003004
	电气配线
1.导线用途、配线形式、部位：穿管敷设
2.型号、规格：NH-RVS-2*1.5
3.种类（导线、母线）：双绞线
	m
	224.52
	　
	　
	　

	85
	030212003005
	电气配线
1.导线用途、配线形式、部位：穿管敷设
2.型号、规格：NH-BV-2.5
3.种类（导线、母线）：导线
	m
	449.04
	　
	　
	　

	86
	030705004001
	模块（接口）
1.名称：输入输出模块
	只
	8 
	　
	　
	　

	87
	031103015001
	接线箱
1.名称:模块箱
2.型号、规格：综合考虑
	个
	7 
	　
	　
	　

	88
	CB022
	管道刷油
1.类型：明装管道刷防火涂料
	m2
	16.42
	　
	　
	　

	　
	000008
	消防设备电源监控
	　
	　
	　
	　
	　

	89
	030212001005
	电气配管
1.材质 :薄壁钢管
2.规格 :JDG20
3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:钢结构明配
4.含支架制作安装
	m
	1165.18
	　
	　
	　

	90
	030212003006
	电气配线
1.导线用途、配线形式、部位：穿管敷设
2.型号、规格：NH-RVS-2*1.5
3.种类（导线、母线）：双绞线
	m
	1454.79
	　
	　
	　

	91
	CB036
	管道刷油
1.类型：明装管道刷防火涂料
	m2
	67.04
	　
	　
	　

	　
	000009
	5#开闭所配电改造工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000010
	配电改造工程
	　
	　
	　
	　
	　

	92
	CB050
	电流互感器拆除
1.名称：高压电流互感器拆除
2.参数：100/5
3.包含接线拆除等
	台
	2 
	　
	　
	　

	93
	030202008001
	互感器
1.名称:高压电流互感器
2.安装位置（仅适用于电流互感器）:配电柜内
3.参数:400/5
4.包含本地安装调剂、接线等
	台
	2 
	　
	　
	　

	　
	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　





	工程量清单综合单价分析表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	编码
	名称
	单位
	工程量
	综合单价组成(元)
	综合单价
(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　





	措施项目清单计价汇总表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	项目名称
	金额（元）

	　
	安装工程
	　

	1
	措施项目清单计价(一)
	　

	2
	措施项目清单计价(二)
	　

	　
	土建工程
	　

	3
	措施项目清单计价(一)
	　

	4
	措施项目清单计价(二)
	　

	　
	装饰工程
	　

	5
	措施项目清单计价(一)
	　

	6
	措施项目清单计价(二)
	　

	　
	消防报警系统
	　

	7
	措施项目清单计价(一)
	　

	8
	措施项目清单计价(二)
	　

	　
	消防设备电源监控
	　

	9
	措施项目清单计价(一)
	　

	10
	措施项目清单计价(二)
	　

	　
	配电改造工程
	　

	11
	措施项目清单计价(一)
	　

	12
	措施项目清单计价(二)
	　

	　
	合计
	　






	措施项目清单与计价表（一）

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整
费率
（%）
	调整后
金额
（元）
	备注

	　
	000003
	安装工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	冬、雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000004
	土建工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	冬、雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	脚手架
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	垂直运输机械
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000005
	装饰工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	冬、雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	脚手架
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	垂直运输机械
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000007
	消防报警系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	冬、雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000008
	消防设备电源监控
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	冬、雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000010
	配电改造工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	冬、雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　





	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中：
暂估价

	　
	000003
	安装工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	CB010
	脚手架
	项
	1 
	　
	　
	　

	　
	000004
	土建工程
	　
	　
	　
	　
	　

	混凝土、钢筋混凝土模板及支架

	1
	AB006
	现浇混凝土垫层模板
1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑
2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求
	m2
	8.11
	　
	　
	　

	2
	AB007
	现浇混凝土构造柱模板
1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑
2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求
3.支模高度：综合
	m2
	13.82
	　
	　
	　

	3
	AB008
	现浇混凝土圈梁模板
1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑
2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求
3.支模高度：综合
	m2
	50.02
	　
	　
	　

	4
	AB009
	现浇混凝土过梁模板
1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑
2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求
3.支模高度：综合
	m2
	0.66
	　
	　
	　

	5
	AB010
	预制电缆沟模板
1.内容:电缆沟盖板
2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑；
	m3
	1.49
	　
	　
	　

	　
	000005
	装饰工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000007
	消防报警系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	CB024
	脚手架
	项
	1 
	　
	　
	　

	　
	000008
	消防设备电源监控
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	CB038
	脚手架
	项
	1 
	　
	　
	　

	　
	000010
	配电改造工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	CB052
	脚手架
	项
	1 
	　
	　
	　

	　
	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　






	措施项目清单单价分析表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	编码
	名称
	单位
	工程量
	综合单价组成(元)
	综合单价
(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　





	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	项目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	　
	安装工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	18000.00
	　

	2
	承包人分包的专业工程暂估价
	项
	　
	　

	3
	特殊项目暂估价
	项
	　
	　

	4
	计日工
	　
	　
	　

	5
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	土建工程
	　
	　
	　

	6
	暂列金额
	项
	　
	　

	7
	承包人分包的专业工程暂估价
	项
	　
	　

	8
	特殊项目暂估价
	项
	　
	　

	9
	计日工
	　
	　
	　

	10
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	装饰工程
	　
	　
	　

	11
	暂列金额
	项
	　
	　

	12
	承包人分包的专业工程暂估价
	项
	　
	　

	13
	特殊项目暂估价
	项
	　
	　

	14
	计日工
	　
	　
	　

	15
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	消防报警系统
	　
	　
	　

	16
	暂列金额
	项
	　
	　

	17
	承包人分包的专业工程暂估价
	项
	　
	　

	18
	特殊项目暂估价
	项
	　
	　

	19
	计日工
	　
	　
	　

	20
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	消防设备电源监控
	　
	　
	　

	21
	暂列金额
	项
	　
	　

	22
	承包人分包的专业工程暂估价
	项
	　
	　

	23
	特殊项目暂估价
	项
	　
	　

	24
	计日工
	　
	　
	　

	25
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	配电改造工程
	　
	　
	　

	26
	暂列金额
	项
	　
	　

	27
	承包人分包的专业工程暂估价
	项
	　
	　

	28
	特殊项目暂估价
	项
	　
	　

	29
	计日工
	　
	　
	　

	30
	总承包服务费
	　
	　
	　



	暂列金额明细表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	　
	安装工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	　
	18000.00
	　

	　
	土建工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	　
	　

	　
	装饰工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	　
	　

	　
	消防报警系统
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	　
	　

	　
	消防设备电源监控
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	　
	　

	　
	配电改造工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	　
	　

	　
	合计
	　
	18000.00
	　

	
	
	
	
	





	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算费率
(%)
	金额（元）

	　
	2#仓库配电工程
	　
	　
	　

	　
	安装工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.2
	工程排污费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　

	1.5
	社会保障费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	土建工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.2
	工程排污费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　

	1.5
	社会保障费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	装饰工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.2
	工程排污费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　

	1.5
	社会保障费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	1#仓库消防配电工程
	　
	　
	　

	　
	消防报警系统
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.2
	工程排污费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　

	1.5
	社会保障费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	消防设备电源监控
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.2
	工程排污费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　

	1.5
	社会保障费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	5#开闭所配电改造工程
	　
	　
	　

	　
	配电改造工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.2
	工程排污费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　

	1.5
	社会保障费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	合计: 1+2
	　
	　
	　





	工料机汇总表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	工料机编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(含税)
	单价
(除税)
	合价
(除税)
	税率
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　





	工 程 议 价 材 料 表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	编 号
	名   称
	单位
	数量
	地区价
(除税)
	小计
(除税)
	市场价
(除税)
	小计
(除税)
	差额
(除税)

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　





 
	工 程 主 材 汇 总 表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程
	

	序号
	编号
	名称规格
	单位
	数量
	市场价
(含税)
	市场价
(除税)
	小计
（除税）
	税率

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　





 
	工 程 设 备 汇 总 表

	工程名称:华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	序号
	编号
	名称规格
	单位
	数量
	市场价
(含税)
	市场价
(除税)
	小计
	税率

	1
	 
	干式变压器 SCB12-630/10±2*2.5%/0.4KV，Ud%=6，D yn11
	台
	　
	
	　
	　
	　

	2
	 
	电气火灾监控系统
	套
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	 
	云平台系统
	套
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	 
	2#仓库1#配电室1#进线柜① KYN28A-12-023 2300*800*1500
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	 
	2#仓库1#配电室1#计量柜② KYN28A-12-061（改） 2300*800*1500
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	 
	2#仓库1#配电室1#PT兼避雷器柜③ KYN28A-12-048 2300*800*1500
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	 
	2#仓库1#配电室变压器柜④  KYN28A-12-024（改） 2300*800*1500
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	 
	2#仓库1#配电室变压器柜⑤  KYN28A-12-024（改） 2300*800*1500
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	 
	2#仓库0.4KV 1#配电室1#进线柜（01） GCK 1000*800*2200
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	 
	2#仓库0.4KV 1#配电室电容柜（02） GCK 1000*1000*2200
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	 
	2#仓库0.4KV 1#配电室馈线柜（03） GCK 1000*800*2200
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	 
	2#仓库0.4KV 1#配电室馈线柜（04） GCK 1000*800*2200
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	 
	2#仓库0.4KV 1#配电室馈线柜（05） GCK 1000*800*2200
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	 
	2#仓库0.4KV 1#配电室联络柜（06） GCK 1000*800*2200
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	 
	2#仓库0.4KV 1#配电室馈线柜（07） GCK 1000*800*2200
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	 
	2#仓库0.4KV 1#配电室馈线柜（08） GCK 1000*800*2200
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	 
	2#仓库0.4KV 1#配电室馈线柜（09） GCK 1000*800*2200
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	 
	2#仓库0.4KV 1#配电室电容柜（10） GCK 1000*1000*2200
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	19
	 
	2#仓库0.4KV 1#配电室2#进线柜（11） GCK 1000*800*2200
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	20
	 
	2#仓库配电室照明配电箱
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	 
	高压电压互感器 400/5
	台
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	 
	直流屏 800*600*2200
	套
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	 
	输入输出模块
	个
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	合计：
	　
	　
	　
	　
	　
	　





[bookmark: _Toc130891923]第五章  投标文件格式
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投 标 文 件
（第一册）


项目名称：
招标编号：



投标人：******
日      期：   年  月  日

	目录
（由投标人自行编制）
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投标承诺函
威海市天垣工程咨询管理有限公司：
我方根据编号为WHHZHY2026-003的招标文件的要求，经详细研究决定参加投标。
1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物及服务，报价详见《投标（报价）一览表》。
2.我方同意开标之日起90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。
4.如果我方中标：
（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；
（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成项目任务；
（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。
5.我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦中标将取消中标资格。
6.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：
单    位：                     邮政编码：
地    址：                     联 系 人：
电    话：                     传    真：
开户名称：
开户银行：
开户账号：
投标人（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
报价日期：××年××月××日 

[bookmark: _Toc523388132]

投标（报价）一览表
招标编号：WHHZHY2026-003
项目名称：华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程
	项目名称
	华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程

	总报价（元）
	大写：
小写：

	计划工期
	


	质量标准
	

	报价说明
	



[bookmark: OLE_LINK1]投标人(盖章):
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
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已标价的工程量清单



[bookmark: _Toc130651408]投标人资格证明文件
投标人有效的营业执照扫描件








投标人（盖章）









投标人有效的电力工程施工总承包叁级及以上资质证书扫描件或输变电工程专业承包叁级及以上资质证书扫描件






                                    投标人（盖章）



投标人有效的安全生产许可证扫描件









                                    投标人（盖章）




投标人有效的2025年7月1日以后核发的新版《承装（修、试）电力设施许可证》证书扫描件，许可等级为承装（修、试）三级（10千伏以下）及以上（或2025年7月1日以前核发的旧版《承装（修、试）电力设施许可证》证书扫描件，许可等级为包含承装（修、试）五级及以上）








                                    投标人（盖章）









法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：            
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                 （盖章）
       年       月       日


	（法定代表人有效的身份证扫描件）

















法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （姓名、职务）  ，代表本公司授权  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加编号为 WHHZHY2026-003 号的招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
如果本公司在此次招标活动中中标，被授权人有权代表本公司签署合同。
本授权书于      年    月    日法定代表人签字或盖章并由单位盖章生效，特此声明。
被授权人无转委托权。
法定代表人签字或盖章：
投标人（公 章）:

	（被授权人有效的身份证扫描件）













注：若由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则无需提供授权委托书；若为授权委托代理人，则需提供授权委托书。


项目经理有效的机电工程二级及以上注册建造师注册证书扫描件及项目负责人安全生产考核合格证（B证）扫描件










                                    投标人（盖章）



投标人信用承诺书
为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：
一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。
三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。
四、我单位（含投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理）承诺近三年无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。
五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价等内容组织实施。
六、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。
七、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。
八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

 承诺单位：                          （盖章）
                                     年    月    日


投标人参与投标的声明函
本单位郑重承诺如下：
（1）投标人具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并同时具有安全生产许可证；
（2）投标人具有国家能源局派出机构2025年7月1日以后核发的新版《承装（修、试）电力设施许可证》，许可等级为承装（修、试）三级（10千伏以下）及以上（或2025年7月1日以前核发的旧版《承装（修、试）电力设施许可证》，许可等级为包含承装（修、试）五级及以上）；
（3）投标人参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（4）投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人；
（5）投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理近三年无行贿犯罪记录；
（6）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录。
（7）我单位拟派项目经理具有机电工程二级及以上注册建造师注册证书，同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；
（8）我单位拟派项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
[bookmark: _Hlk219973302]（9）我单位承诺非联合体投标。
[bookmark: _Hlk72505594]若我单位提供虚假承诺，我单位同意所提交的投标文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。     
 投标人（盖章）


投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人







注：附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人情况网页截图（省份为全部）




投标人（盖章）





[bookmark: _Toc523388197]

投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录










注：投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。




    投标人（盖章）







交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件








                              投标人（盖章）








投标人认为需要提供的资质资格证明文件











                          投标人（盖章）



















投标人基本情况表

	单位名称
	
	地址
	

	办公电话/传真
	
	联系人
	

	总经理
	
	固定办公面积（平米）
	

	注册情况
	工商注册号
	

	
	注册资本（万元）
	

	
	法定代表人
	
	单位类型
	

	
	成立时间
	
	营业期限
	

	
	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	1.与我单位法定代表人（负责人）为同一人的其他单位为：
2.与我单位存在直接控股、管理关系的其他单位为：

	投标人情况简介

	


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

项目管理机构配备

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	拟在本项目中担任职务
	资格证书
	从事该工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表可由投标人根据实际情况自行扩展。
2、附技术负责人、专职安全员（安全考核合格证（C证））有效证书扫描件，否则不得分。
3、附项目管理机构近一个月社保证明材料（近一个月指开标前两个月中的任意一个月，不含开标当月。项目管理机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料），否则不得分。

投标人(盖章):
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



[bookmark: _Toc523388144]投标人近年承揽的类似项目业绩表

	工程名称
	建设单位
	建设规模
	合同金额
	合同签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附：证明材料。


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
技术文件
1.对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，临时设施、施工总平面图布置设计合理；
2.施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；
3.有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；
4.针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行
5.环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施 (包括(1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施))、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；建筑垃圾减量化目标及措施、建筑垃圾清运措施；
6.绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
7.施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；
8.资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；
9.项目管理机构人员配备齐全合理；
10.成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等。



[bookmark: _Toc66864056][bookmark: _Toc130891924]

第六章  合同（范本）


建设工程施工合同
（SDF—2019—0002）




华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程


制定


	制定



山东省住房和城乡建设厅制定

山东省市场监督管理局制定




第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                             
承包人（全称）：                             
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称：   华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程 
2.工程地点：    经区崮山镇沙龙王家村东北，环海路北侧，奔腾码头院内。
3.工程立项批准文号：                                 
4.资金来源：                                     
5.工程规模：  供电电源由开闭所出线开关敷设电缆至2#仓库1#配电室，工作内容包括2#仓库1#配电室高低压设备安装及调试、电缆敷设及附属配套工程、1#仓库消防配电工程等施工内容。      
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：本次招标包括图纸范围内的2#仓库1#配电室高低压设备安装及调试、电缆敷设及附属配套工程、1#仓库消防配电工程，详见工程量清单。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：   年   月   日。
计划竣工日期：   年   月   日。
工期总日历天数：        。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合：国家验收规范合格  标准
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                      （¥                  元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                    (¥                 元)；
（2）人工费：
人民币（大写）                      (¥             元)；
（3）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）       /          (¥        /        元)；
（4）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                  (¥                 元)；
（5）暂列金额：
人民币（大写）                  (¥                 元)；
2.合同价格形式： 固定单价 。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：               
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；	
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。
4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。
5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于      年      月      日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在         签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自 双方盖单位章并签字或盖法人章后 生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十三、合同份数
本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执4 份，承包人执4 份。
[bookmark: _Toc351203494]
	发包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：                     
地  址：                           
邮政编码：                         
法定代表人：                     
委托代理人：                     
电  话：                         
传  真：                           
电子信箱：                         
开户银行：                         
帐  号：                           

	承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
组织机构代码：                     
地  址：                           
邮政编码：                         
法定代表人：                     
委托代理人：                     
电  话：                         
传  真：                           
电子信箱：                         
开户银行：                         
帐  号：                           




[bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc144813770][bookmark: _Toc147735647][bookmark: _Toc149029213][bookmark: _Toc351203632]执行2019版《建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。
[bookmark: _Toc149029214][bookmark: _Toc147735648][bookmark: _Toc144797429]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296347155]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：执行通用条款。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：             ；
资质类别和等级：       ；
联系电话：       /      ；
电子信箱：       /      ；
通信地址：       /      。
1.1.2.5设计人：
名    称：              ；
资质类别和等级：        ；
联系电话：       /       ；
电子信箱：       /       ；
通信地址：       /       ；
名    称：              ；
资质类别和等级：        ；
联系电话：       /      ；
电子信箱：       /      ；
通信地址：       /      。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 执行通用条款  。
1.1.3.9 永久占地包括：       /      。
1.1.3.10 临时占地包括：       /     。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。
1.4 标准和规范
    1.4.1适用于工程的标准规范包括：相关专业质量验收规范的规定、国家和地方颁法的有关标准、国家现行工程强制标准及设计图纸等；
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /   ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /   ； 
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /   。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标文件及其附件
（4）本合同专用条款
（5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件
（7）图纸
（8）已标价的工程量清单
（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量：    /     ；
发包人向承包人提供图纸的内容：执行通用条款。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、整体工作计划、项目进度计划、人机材投入计划、投资计划以及监理人要求提供的相关文件，相关部门要求提供的文件；
承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的合理期限；
承包人提供的文件的数量为：一式四份；
承包人提供的文件的形式为：文本及电子版；
发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。 
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 2  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 预约   ；
发包人指定的接收人为：  发包人代表   。
承包人接收文件的地点：  预约 ；
承包人指定的接收人为：  项目经理  。
监理人接收文件的地点：  预约  ；
监理人指定的接收人为：  监理工程师  。
1.10 交通运输 
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人自行取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担因施工所需费用相关手续费。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通和场内交通的边界为施工现场大门。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已完成。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。 
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。  
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 执行通用条款 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按10.4.1【变更估价原则】调整 。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296346658]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                            ；
身份证号：                            ；
职    务：                            ；
联系电话：                            ；
电子信箱：                            ；
通信地址：                            。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行监理合同和施工合同 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前2天。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：     /     。
发包人是否提供支付担保：  不提供  。
发包人提供支付担保的形式：     /     。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296503158]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
[bookmark: OLE_LINK2]（9）承包人提交的竣工资料的内容：招投标资料（招标代理人提供）、施工资料、竣工验收资料、工程移交资料和竣工审计资料以及其他城建档案部门对竣工资料的要求。
承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工验收资料（含竣工图）4套、竣工审计资料3套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后2个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本和电子文本。
（10）承包人应履行的其他义务：
①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担已标价工程量清单以外合理增加的费用。
因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。
自发包人移交施工现场之日起因施工所产生的任何纠纷（财产、人身等权益），均由承包人负责。
②承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                        ；
身份证号：                        ；
建造师执业资格等级：              ；
建造师注册证书号：                ；
建造师执业印章号：                ；
安全生产考核合格证书号：          ；
联系电话：                        ；
电子信箱：                        ；
通信地址：                        ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行施工合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月在现场不得低于25天，项目经理确需离开施工现场时，应取得发包人代表的批准。 
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 执行通用条款，发包人可减少或延缓拨款。       
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换， 造成的损失由承包人承担：每发现一次罚款2000元，发现2次以上可解除合同。
 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人可拒绝更换，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。
 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款5万元，发包人可终止合同，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天。                    
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款2万元；发包人可减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，并取得发包人的许可。              
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款1000元；发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担。    
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担。   
[bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc292559364]3.5 分包
[bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296890988]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。                                              
主体结构、关键性工作的范围：     /     。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
其他关于分包的约定：     /     。
 3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自开工之日起。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  不提供  。
[bookmark: _Toc351203636]承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：     /     。
[bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296346663]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：执行监理合同（监理人应向承包人提供监理合同复印件），监理范围包括施工和保修阶段监理。
关于监理人的监理权限：
执行监理合同，包括文明、安全、质量、进度、造价、扬尘、环保、治安等进行监督管理，权限包括：日常事务的管理权，材料、工程质量的检验权，工程进度的检查、监督权，完成工程量及投资额的审签权，临时争议解决权，工程范围内交叉施工的协调等。
承包人应按发包人要求向监理人提供施工合同、投标文件、标价的工程量清单、施工组织设计等实施监理依据的相关资料。
需要取得发包人批准才能行使的职权：工程停工令、暂停令的发布，工程延期、设计变更的审批，工程内容的增减，对合同约定义务变更等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，发生的费用由承包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                         ；
职    务：                         ；
监理工程师注册证书号：             ；
监理工程师执业印章号：             ；
联系电话：       /                 ；
电子信箱：       /                 ；
通信地址：       /                 ；
关于监理人的其他约定：   执行监理合同    。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：     /     。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求：  构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均应理解为是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同中约定的标准和方法组织施工或修补缺陷 。                           
5.1.4工程质量创建目标约定：     /     。
超出质量创建目标的奖励：     /     。
其他奖惩约定：     /     。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前12小时 。
监理人不能按时进行检查时，应提前  6  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  12  小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等省市相关文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，达到省级安全文明工地要求。
（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。
（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。
 6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人严格执行国家和省、 市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前2天。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》 、《山东省建筑安全生产管理规定》、达到威海市安全文明工地的要求，市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。具有建筑垃圾减量化目标和措施，承包人承诺达到以下要求：
（1）制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前2天报监理人审批。
（2）落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训, 建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。
（3）施工现场毗邻的建筑物、构筑物和深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。
（4）开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。
（5）施工产生的渣土等废弃物日产日清，实现建筑垃圾减量化目标。
（6）在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。
（7）承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     /     。
6.1.7安全文明施工创建目标约定：     /     。
超出安全文明施工创建目标的奖励：     /     。
其他奖惩约定：     /     。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按相关规定及发包人要求执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前2天。           
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织一周内。
[bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc303539123]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：2天内完成。
承包人应按照监理人批准的施工组织设计的进度计划施工，若实际进度与计划进度不符，承包人应按监理人的要求，采取增加人员和机械设备等必要措施的加快进度，因此增加的费用由承包人承担。
在合同总工期未变的前提下，监理人根据工程实际情况需对工程分阶段工期进行调整，承包人应服从，因此费用变化不予调整。
逢重大接待活动、专项整治活动或重点工程检查活动等，承包人应积极配合发包人采取特殊设施封闭施工现场、工程暂停回避等特殊要求，因此增加的费用由发包人承担，耽误的工期顺延。承包人确有困难无法达到以上要求的，发包人可切块另行发包。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。     
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  合同工期内（合同工期不足90天的，按90天计） 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前2日内。
[bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  无  。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
逾期竣工违约金的计算标准：在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应一个工作日内制定发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚，每发现一次处罚1 ~5万元，处罚款在工程款中扣除。
承包人每延期一天承担合同价格0.03%的违约金。承包人无正当理由连续停工15日或累计停工30日以上的，承包人承担未完成工程造价10%的违约金。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的3%。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297216178]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297123520]不利物质条件的其他情形和有关约定： 10年以上一遇的洪水。 
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）6级以上的大风，且连续超过1天。
（2）日降雨量50mm以上的大雨，且连续超过1天。
（3）38°C以上的高温或-20°C以下的低温，且连续超过3天。
（4）其它双方共同认为是异常恶劣气候。
（5）承包人遇到异常恶劣气候条件时应确保工期按计划完成不延长工期，不增加费用。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：     /     。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备：     /     。
[bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297120468]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：建设单位采购或施工单位自购材料的成品保护费、保管费用、检验试验费用由承包人在综合单价里综合考虑，结算时不再计取。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 招标文件另行约定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc297048359]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc312678024]施工现场需要配置的试验场所：另行约定。
施工现场需要配备的试验设备：另行约定。
施工现场需要具备的其他试验条件：另行约定。
9.4 现场工艺试验 
[bookmark: _Toc351203642]现场工艺试验的有关约定：  监理人指令 。
[bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296346695]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：由承包人提出，经发包人、监理人、有关监督部门确认后由设计院出变更，发包人、监理人、有关监督部门和承包人共同按实签证。
10.4 变更估价
10.4.1变更估价原则
工程量以设计图纸及招标工程量清单为准，单价以中标综合单价为准。工程施工期间工程变更需经财政局现场核实，并按相关程序批准后方可实施。工程造价增加的项目，施工单位未提报建设单位及建设单位未经财政金融局核实并批准的，视为工程投资未增加，工程结算时不予调整。
电力工程部分单项清单工程量变化超过10%以外部分及因设计变更或工程量清单漏项原因增加的清单项目综合单价由区财政及甲乙双方共同核定。核定方法：按照2003版山东省消耗量计价定额及相关规定，此部分结算价乘以下浮系数执行，此部分结算价乘以下浮系数执行，下浮系数5%。
[bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296347202]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：应在收到承包人提交的合理化建议后2天内审查完毕并报送发包人。  
 发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后2天内审批完毕。
[bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296346705]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  作为承包人综合考核的依据  。
[bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc300934997]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见：招标文件清单  。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无  
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：   执行通用条款  。
[bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc312678040]11.价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整办法参照威海市住房和城乡建设局2018年发布的《威海市住房和城乡建设局关于加强工程建设材料价格风险控制有关问题的通知》。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     /     ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
关于基准价格的约定：工程造价管理机构发布的单价。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过    时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：通常以招标控制价中的材料单价为依据，如承包人投标报价中的材料单价高于招标控制价中的材料单价，则以承包人投标报价中的材料单价为依据。
12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc297216212]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：     /     。
风险费用的计算方法：     /     。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /     。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：     /     。
风险费用的计算方法：     /     。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /     。
 3.其他价格形式：     /     。
[bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc297120507]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：     /     。
预付款支付期限：     /     。
预付款扣回的方式：  /   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：     /     。
预付款担保的形式为：     /     。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：根据现场实际发生的情况，按照清单编制说明规定的计算规则计算。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  发包人结合完成工程量和工程造价情况确定  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：     /     。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：     /     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  执行通用条款   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   执行通用条款   。
12.4 工程款支付：工程进度款应按已完工工程款（扣除甲供材）的 50%支付；工程完工后付至工程款（扣除甲供材）的 60%；工程竣工验收合格且竣工结算完成后付至应付工程款的 97%；余款留作质量保修金，自竣工验收合格之日起满两年后，在工程无任何质量问题的情况下付清（无息）。
[bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296944550]发包人可结合本合同履约情况及审计资料提报情况，减少或延缓拨款   。
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按第12.3.2项〔计量周期〕的约定付款。发包人可根据项目特点、总价构成、费用性质、资金投入关键节点、工期调整、不可抗力等因素适时调整。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：由承包人按已经完成的工程量，套用中标综合单价计算。    
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：同第12.4.1〔付款周期〕的约定。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /     。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：     /     。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     /     。
（2）发包人支付进度款的期限：     /     。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /     。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  无   。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc296944558]3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  执行通用条款，发包人可根据项目特点、工期调整、不可抗力等因素调整 。
12.5农民工工资
12.5.2人工费支付方式
人工费支付采用以下第      种方式：
（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的    %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。
（2）按月预付。在合同工期内，每月5日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。
（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。
（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48小时。
[bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251471]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按照第7.5.2约定处理 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  执行通用条款  。
（1）单机无负荷试车费用由   承包人   承担；
（2）无负荷联动试车费用由   承包人   承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   执行通用条款  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后2日内 。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：  /  。    
竣工结算申请单应包括的内容：  执行通用条款    。
14.2 竣工结算审核
（1）监理人在收到竣工审计资料后14天内完成审核并报送发包人，工程结算审核费由施工单位承担部分执行鲁价费发【2007】205号，核减额超过提报值5%的，按超过部分的5%计取承包人审核费。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：协商处理。
14.5 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   3份    。  
承包人提交最终结算申请单的期限：  执行通用条款     。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /    。 
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15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  详见《工程质量保修书》  。 
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用 合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 
  15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2） 种方式：
（1）质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：    /    ； 
（2）合同价格3%的工程款；
（3）其他方式：     /    。 
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：     /    。 
关于质量保证金的补充约定：  质量保修金为合同价格的3%。质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   详见《工程质量保修书》   。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  不超过4小时  。 
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：     /    。 
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /    。 
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /    。 
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /    。                          
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     /    。             
（7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：     /    。 
（8）其他：     /    。 
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
违反安全文明施工、扬尘治理、环境保护、农民工工资支付等有关规定。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: _Hlk232237763]如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。若因此造成工期延误的，承包人还应按本专用条款第7.5.2条的约定违约责任。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准，则发包人有权解除本合同。承包人除全额向发包人返还已收取的所有工程款外，并按工程总造价的20%向发包人支付违约金。【工程质量经修复仍验收不合格，承包人属于无效施工，无权收取工程款】
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   执行通用条款   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   由承包人承担   。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：五级以上的地震、大于等于6级4小时以上的大风、200mm以上的雨雪、十年来未发生的洪水、高温、高旱天气、国家法定的传染病等。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  90  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  发包人和承包人应各自为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   执行通用条款，费用自理   。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：    执行通用条款    。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /    。 
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：     /    。 
选定争议评审员的期限：     /    。 
争议评审小组成员的报酬承担方式：     /    。 
其他事项的约定：     /    。 
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：     /    。 
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向    威海市    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   工程所在地    人民法院起诉。
21．补充条款
21.1承包人应认真自行踏勘工程现场，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。 
21.2因承包人原因，施工工程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权要求承包人支付合同约定的违约金。
21.3承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修复。在施工过程中所发生的所有人身或财产损失均由承包人自行负担或赔偿，与发包人无关。
21.4本项目建设过程产生的建筑垃圾，由承包人负责。
21.5承包人必须与工人签订规范的劳动合同，必须按月发放工人工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每季度末结清工人剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。承包人应保证所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，发包方有权追究承包方相应违约责任，直至承包方整改完毕。如工人或劳务工人直接向发包方主张工资报酬，发包方凭承包方确认的工资款先行支付，并在工程进度款中扣除。如承包方不予确认，而又不能在限定的时间内解决纠纷，发包方有权先行支付。
21.6本工程招标文件中关于工程量清单编制说明、技术质量要求等约定均对本合同有效。
21.7承包人需开具9%的增值税专用发票。本合同中约定的价款是含税价款（9%增值税)，若出现承包方实际开具的发票税率与9%税率不一致的情况，结算时与9%税率找差，调减结算金额。
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工程质量保修书

发包人（全称）：                          
承包人（全称）：                          

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目2#仓库配电工程   （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
     承包人施工的工程内容     。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：  执行国家现行标准。
工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  执行国家现行标准    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
	发包人(公章)：                     
地  址：                           
法定代表人(签字)：               
委托代理人(签字)：               
电话：                   
传  真：                           
开户银行：                         
帐  号：                           
邮政编码：                         
	承包人(公章)：                      
地  址：                            
法定代表人(签字)：                
委托代理人(签字)：                
电  话：                            
传  真：                            
开户银行：                          
帐  号：                            
邮政编码：                          
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