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威海服务贸易产业园二期项目配套工程招标文件


[bookmark: _Toc130891902][bookmark: _Toc66864040][bookmark: _Toc253045125][bookmark: _Toc266431116]第一章  招标公告
[bookmark: _Hlk192680109]威海服务贸易产业园二期项目配套工程
招标公告
（招标编号：TZYYZH-2026-05）

一、招标条件
本招标项目威海服务贸易产业园二期项目配套工程，招标申请已经相关部门批准，招标人为威海智慧谷投资运营有限公司，项目资金来源为自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、招标内容
1.项目名称：威海服务贸易产业园二期项目配套工程
[bookmark: _Hlk192661141]2.项目概况：威海服务贸易产业园二期项目配套工程，位于威海市经济技术开发区，香港路以东，大庆路以南地块内。工作内容包括土建部分：广场零星维修路面、挡土墙等；装饰部分：挡墙抹灰、零星铺装等；绿化部分：苗木移除及后期恢复等；安装部分：灯具及配套管线、空开安装等；拆除工程：拆除破损的路面及基层等。配套工程面积不超过1万平方米。
3.质量标准：达到国家验收规范合格标准。
4.最高限价：134.618586万元。
5.计划工期：60天
三、投标人资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力； 
2.投标人具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；同时具有安全生产许可证；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.具有履行合同所必须设备和专业技术能力，并能提供优质的服务；
5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录；
6.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
7.投标人及其法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人；
8.投标人及其法定代表人、委托代理人、项目经理近三年无行贿犯罪记录；
9.投标人近一年在"信用中国"或"信用中国（山东）"无严重失信记录。
四、项目经理资格要求
1.拟任项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师注册证书，同时具有安全生产考核合格证（B证）；
2.项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
五、联合体资格要求
本次招标不接受联合体投标，中标后不得分包或转包。
六、获取文件时间及地点
1.获取时间：2026年8月6日17时30分至2026年8月13日17时30分（北京时间）。
2.获取地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”，点击“国企采购”进入国企阳光采购平台获取文件(网址：http://ggzyjy.weihai.cn/)。逾期无法从国企阳光采购平台中获取文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的投标单位将无法提交电子投标文件。交易服务一网通办系统技术支持电话：4009980000（受理问题：系统登录、CA锁绑定、平台切换），一网通办技术支持QQ群：1143439694；CA锁办理咨询电话：0631-5172975；国企采购技术支持电话：17863029936，国企技术支持QQ群（投标人）：1046971257。
注：未注册用户请先免费注册。在“威海市公共资源交易网”右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”按钮登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理请按照“威海市公共资源交易网”右侧“CA办理”中“CA证书办理介绍”进行办理。
七、投标文件提交
提交投标文件截止时间：2026年8月21日09时00分 
地点：登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入国企阳光采购平台进行提交。已在国企阳光采购平台获取文件的投标人在规定时间内提交电子投标文件。
八、开标时间及地点
时间：2026年8月21日09时00分（北京时间）；
[bookmark: OLE_LINK3]地点：威海市公共资源交易中心交易七厅（威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼）。
九、发布公告的媒介
本次公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）上发布。
十、其它补充事宜
1.本项目实行全流程电子化，提交投标文件截止时间前，随时关注威海市公共资源交易网（变更公告栏）内变更提醒。
2.投标人自行准备电脑，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能、CA 签章功能可正常使用。远程开标，不接受投标人到现场参加开标活动；投标人提前熟悉交易系统（国企采购报价单位操作手册网址：https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html），通过交易系统线上参加开标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标人承担。
十一、联系方式
1.招标人：威海智慧谷投资运营有限公司
地址：威海市经区香港路智慧谷21号A2栋 
联系人：李风艳
电话：0631-5910067
2.招标代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司
地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化中路-78-3号
联系人：王颖、臧重平
联系电话：0631-5893538
电子邮箱：whtyzb@126.com

发布人：威海市天垣工程咨询管理有限公司
[bookmark: _Toc66864041][bookmark: _Toc130891903][bookmark: _Toc413596395][bookmark: _Toc382129913][bookmark: _Toc266431126]发布时间：2026年8月6日


第二章  投标须知
投标须知前附表
	序号
	项    目
	内           容

	1
	项目名称
	威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	2
	招标编号
	TZYYZH-2026-05

	3
	招标人
	招标人：威海智慧谷投资运营有限公司
地址：威海市经区香港路智慧谷21号A2栋 
联系人：李风艳
电话：0631-5910067

	4
	招标代理机构
	代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司
地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区文化中路-78-3号
联系人：王颖、臧重平
联系电话：0631-5893538

	5
	项目情况
	详见“第一章 招标公告”

	6
	资金来源及比例
	自筹资金100%

	7
	落实情况
	已落实

	8
	电子投标
特别提示
	1. 登录“威海市公共资源交易网”首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的投标人无须重复注册）；首次注册的投标人应及时办理安全证书（CA锁）及电子签章。
登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/）首页右侧“交易服务一网通办系统-（新版）一网通办系统”进行“平台切换”点击“国企采购”进入“国企阳光采购平台”获取招标文件，如跳转国企阳光采购平台时，提示用户不存在，可拨打技术支持电话（17863029936）咨询。
2．本项目必须网上提交投标文件，参与本项目投标人应利用办理好的CA锁登录国企阳光采购平台进行招标文件的获取、文件下载和网上提交投标文件，且安全证书（CA锁）在有效期内。
3．电子投标文件的制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网-办事指南栏目-国企采购专区-《新版威海市国有企业阳光采购服务平台操作演示视频（供应商）》，网址: https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/315a049e-0d75-4f85-8634-00d90a843936.html。投标文件制作及系统使用咨询电话：17863029936；QQ服务群：1046971257。
4．网上提交投标文件时，登录交易平台的电脑须满足环境要求（详见新版威海市国有企业阳光采购服务平台供应商用户手册https://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005005/20260109/eb4ba418-4b35-4f05-aa69-44fd7d8a7ffb.html）。
5．投标人提交的电子投标文件应参照本招标文件《第五章 投标文件格式》进行编制，数据文件（excel格式）必须从本项目的招标文件压缩包内的对应包段目录下获取，且必须在原文件上严格按照其中要求填写。因投标人自身原因导致电子投标文件编制不规范使投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。
6．电子投标文件必需有电子签章方为合法的投标文件，未对电子投标文件进行电子签章的，将作为无效投标处理。电子投标文件的电子签章要求：在生成电子投标文件pdf格式时，都必须对电子投标文件进行电子签章；签章时需要将电子签章签署到相应的位置中。
7．投标人投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。
8．除网上提交电子投标文件外，如有要求递交相关资质证明文件原件的，还须按其要求独立密封递交（被授权人身份证原件除外）。
9．投标人应充分考虑到网上提交投标文件会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人报价内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人及招标代理机构不承担任何责任。

	9
	资质证明文件
原件
	无需提供资质证明文件原件

	10
	投标文件份数
	网上按时提交电子投标文件1份

	11
	实物样品
	无

	12
	现场踏勘
	不组织

	13
	投标预备会
	不召开

	14
	投标有效期
	开标之日起90天

	15
	投标文件提交时间及地点
	电子投标文件提交时间：2026年8月6日18时30分至2026年8月21日09时00分（以国企阳光采购平台具体显示时间为准）提交网址：https://www.whgqcg.cn/login?redirect=%2Findex
15.1纸质投标文件提交方式：
基于项目资料归档的要求，纸质投标文件递交应在提交电子投标文件截止后三个工作日内，邮寄或送至招标代理处。
15.2纸质投标文件共2份，将纸质投标文件密封在密封袋中，并在封口处粘贴封条。
15.3封套内容：
（1）代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司
（2）项目名称：威海服务贸易产业园二期项目配套工程
（3）招标编号：TZYYZH-2026-05
（4）投标人：××××
（5）注明“公开开标前不得启封”字样。

	16
	开标时间
	2026年8月21日09时00分

	17
	开标地点
	威海市公共资源交易中心交易七厅（威海市环翠区塔山中路317号市政务服务中心四楼）

	18
	开标方式
	投标人无需到现场参与开标，但开、评标期间需实时关注交易系统相关通知，且被授权人的联络方式应保持畅通。

	19
	开标程序
	签到时间：提交投标文件截止时间前完成
解密时间：开始解密后15分钟内完成

	20
	资格审查方式
	资格后审

	21
	评审办法
	综合评分法

	22
	联合体报价
	不允许

	23
	分（转）包
	不允许

	24
	投标保证金
	[bookmark: _Hlk58068062][bookmark: _Hlk191971653]1.本项目投标保证金：人民币壹万叁仟元整。
[bookmark: _Hlk191971666]2.交纳截止时间：同电子投标文件提交截止时间。
3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，投标保证金须从其基本账户转出，否则其投标无效。
4.本项目的投标保证金必须通过国企阳光采购平台交纳，使用说明参见威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn）的“办事指南—国企采购专区”中《威海市国有企业阳光采购电子化服务平台线上投标保证金操作手册》。
5.为确保投标工作有序进行，投标保证金应当在提交投标文件截止时间前（以到账时间为准）到达威海公共资源交易服务有限公司账户，以网银、电汇等方式一次性足额交纳保证金，不接受支付宝等第三方平台转账。禁止第三方代交。投标保证金交纳单位应与提交投标文件的投标人名称一致。
6.为确保投标人投标保证金及时足额到账，请尽量提前交纳保证金，由于银行系统原因，请至少在提交投标文件截止时间前12小时将保证金汇出。如不按招标文件和系统使用指南操作，导致开标过程中国企阳光采购平台未出现投标人名称或者显示投标保证金未按时到账，视为其未按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人对此应有明确的认识，自行承担后果。投标人可以使用国企阳光采购平台查询并及时更新交纳情况。
7.退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理机构向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。

	25
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	26
	付款方式
	详见合同范本

	27
	最高限价
	最高限价：134.618586万元。
投标报价不得超过最高限价，否则报价无效。

	28
	代理服务费
	本项目的代理服务费由中标单位在发放中标通知书前一次性全额支付：以中标价为基准，参照（计价格【2002】1980号）文件及执行经区财政局相关标准计取。

	
	专家评审费
	专家评审费由中标单位交纳，按实收取。

	29
	是否委托定标
	是

	30
	其他
	本项目按工程类以公开招标方式实施采购。

	31
	投诉电话
	0631-5910067


[bookmark: _Hlk191971690]


《实质性条款一览表》
说明：本表系招标文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。
	[bookmark: _Hlk207628854]序号
	项目名称
	内       容

	1
	资格性审查
	[bookmark: _Hlk58066797]1.投标人有效的营业执照扫描件；
2.投标人有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书扫描件；
3.投标人有效的安全生产许可证证书扫描件；
4.法定代表人身份证明、法定代表人有效的身份证扫描件；
5.法定代表人授权委托书、被授权人有效的身份证扫描件；
6.项目经理有效的建筑工程二级及以上注册建造师注册证书扫描件、安全生产考核合格证（B证）扫描件；
7.投标人信用承诺书；
8.投标人参与投标的声明函；
9.投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人情况网页截图（省份为全部）；
10.投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。
11.交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件；

	2
	符合性审查
	1.报价低于（或等于）最高限价；
2.投标保证金：按招标文件要求交纳；
3.投标文件按规定签署及盖章；
4.投标有效期、计划工期、质量标准满足招标文件要求；
5.不存在招标文件规定的关于投标人串通投标的情形及其他投标无效的情形。


[bookmark: _Toc130891904][bookmark: _Toc66864042]一、说明
本文件依据《山东省省属企业阳光采购监督管理办法》等法律法规，参照《国有企业采购操作规范》《国有企业采购管理规范》，结合《威海市市属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》、《威海经济技术开发区区属国有企业阳光采购监督管理暂行办法》及国家和山东省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。
[bookmark: _Hlk154667578]1.适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。
1.2 本招标文件的解释权为招标代理机构，以书面解释为准。
1.3本招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。
2.相关要求
2.1投标人应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子投标结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。
2.2本项目若涉及招标货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：
（1）必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。
（2）国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
（3）进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。
（4）投标人应保证，其所提供的货物在提供给招标人前具有完全的所有权，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。
[bookmark: _Hlk219903548]2.3投标人应通过威海市公共资源交易网登录国企阳光采购平台获取招标文件，并通过国企阳光采购平台上传电子投标文件，电子投标文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过国企阳光采购平台上传电子投标文件的，为无效投标。获取招标文件的投标人不足3家的，本项目直接废标。
[bookmark: _Toc66864043][bookmark: _Toc130891905]二、招标文件
[bookmark: _Hlk154667588]3.招标文件的构成
由各包段本文件（word格式）和各包段的数据文件（excel格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。
3.1 本文件（word格式）由下列文件组成：
（1）招标公告
（2）投标须知
（3）开标、评标、定标
（4）招标项目说明
（5）投标文件格式
（6）合同（范本）
（7）在招标过程中由招标人或招标代理机构发出的修正和补充文件等（如有）
3.2 数据文件（excel格式）由下列文件组成：
（1）封面
（2）投标报价表（含明细）
（3）需求响应表（如有）
（4）评审对照表
（5）评分对照表（如有）
3.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被拒绝，或者被认定为无效投标。
4.招标文件的澄清
[bookmark: _Hlk154667598]4.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在投标截止2日以前提出，必要时招标代理机构将协助招标人组织所有获取招标文件投标人举行答疑会，招标代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
4.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。
5.招标文件的修改
5.l在投标截止时间2日以前，无论出于何种原因，招标代理机构或招标人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。
5.2修改后的内容是招标文件的组成部分，招标人、招标代理机构将会通过原发布媒体，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构或招标人确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。
5.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构将在投标截止时间2日以前，通过原发布媒体发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足2日的，招标人或者招标代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc66864044][bookmark: _Toc130891906]三、投标文件的编制
[bookmark: _Hlk154667644]6.投标文件编制要求
6.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。
6.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
6.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人或招标代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。
6.4投标人应参照招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章 投标文件格式）按包段编写投标文件。
6.5投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。
6.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。
6.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使提交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。
6.8投标文件具有法律效力，投标人与招标代理机构或招标人任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。
6.9招标人或招标代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所提交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。
[bookmark: _Hlk154667652]7.数据文件编制要求
7.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。
7.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。
7.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。
[bookmark: _Hlk154667662]8.文件构成
投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件分两册必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标。
8.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：
（1）投标文件封面
（2）投标文件目录
（3）投标承诺函
（4）投标（报价）一览表
（5）已标价的工程量清单
（6）投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlk210808393]1）投标人有效的营业执照扫描件；
2）投标人有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书扫描件；
3）投标人有效的安全生产许可证证书扫描件；
4）法定代表人身份证明、法定代表人有效的身份证扫描件；
5）法定代表人授权委托书、被授权人有效的身份证扫描件；
6）项目经理有效的建筑工程二级及以上注册建造师注册证书扫描件、安全生产考核合格证（B证）扫描件；
7）投标人信用承诺书；
8）投标人参与投标的声明函；
9）投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人查询截图。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人情况网页截图（省份为全部）；
10）投标人信用情况：投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告；
11）交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：a.企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、b.电汇凭证或电子汇款截图扫描件；
12）投标人认为需要提供的资质资格证明文件。
（7）投标人基本情况表
（8）项目管理机构
（9）投标人近年承揽的类似项目业绩表
（10）技术文件
[bookmark: _Hlk154667818]8.2数据文件（PDF格式）（第二册）
投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标。数据文件（PDF格式）包含下列内容：
（1）封面
（2）投标报价表（含明细）
（3）需求响应表（如有）
9.投标报价
9.1投标人所提供的内容均以人民币报价，精确到小数点后两位。
[bookmark: _Hlk154667840]9.2投标人应按照“第四章招标项目说明”的内容及合同条款进行报价。并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格。
9.3投标人应按数据文件“投标报价表（含明细）”要求的统一格式填写，并加盖电子公章。
9.4《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：
（1）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中；
（2）投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、赶工费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、成品保护费等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的费用，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。
[bookmark: _Hlk154667928]（3）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。
（4）评标委员会一致认为某一投标人的投标报价明显不合理或低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面解释或相关证明材料，若该投标人不能按照评标委员会要求在规定的期限内提供书面解释或作出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会可以视其不能满足招标文件的实质性要求，其投标无效。
（5）投标人提供的文件中，若存在前后不一致的情形，以“投标承诺函”中填写的内容为准。
（6）投标人须严格按照报价明细表说明进行填写，报价明细表中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。
（7）《投标报价表（含明细）》中合价将由单价乘以数量自动计算，无需手工录入。
9.5《需求响应表（如有）》填写时应响应下列要求：
（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；
（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；
（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；
（4）响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理；
（5）按照该表显示位置加盖一个电子印章；
（6）该表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除该表、增加该表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；
[bookmark: _Hlk154667948]9.6投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。
10.联合体投标
两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加国企采购。
10.1以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的投标人应当向招标人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。
10.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
10.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构。
10.4以联合体形式参加国企采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的国企采购活动。
本项目是否接受联合体投标详见《投标须知前附表》。
11.关于分包
11.1投标人拟将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
11.2投标人应当就分包项目向招标人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。
本项目是否接受分包投标详见《投标须知前附表》。
12.现场踏勘
12.1如有需要，招标代理机构或招标人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按招标公告所约定的时间、地点踏勘现场。
12.2投标人及其人员经过招标人的允许，可以踏勘目的进入招标人的项目现场。若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。
12.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
12.4未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。
本项目是否组织现场踏勘详见《投标须知前附表》。
13.投标的有效期
13.1从开标之日起，投标有效期为90天。投标有效期短于90天的，其投标为无效投标。
13.2特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。
14.投标保证金
14.1本项目投标保证金要求：详见投标须知前附表。
14.2退还保证金：目前系统采用自动退还保证金操作，分为未中标人退还和中标人退还。代理公司向中标人发送中标通知书后，系统自动退还未中标人保证金；招标人和中标人签署完合同后，系统自动退还中标人保证金。非由中标人原因未能签订合同的，应在招标人作出处理结果之日起五个工作日内退还中标人的保证金。招标项目流标的，应在确定流标之日起五个工作日内退还所有投标人的保证金。
14.3有下列情况之一的，投标保证金不予返还。
（1）投标人提供不真实资格、资质证明文件的；
（2）在投标有效期内撤回报价的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；
（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
（5）评审委员会认定的其他事项。
对以提供虚假材料或恶意串通或采取不正当竞争手段谋取中标的投标人，一经发现将依法取消其投标人资格，投标保证金不予返还，列入平台黑名单。
本项目投标保证金相关要求见《投标须知前附表》。
[bookmark: _Hlk154667959]15.履约保证金的交纳与返还
该项目无需交纳履约保证金。
16.投标文件的数量和签署
16.1投标文件（pdf格式）（第一册）1份
（1）投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。
[bookmark: _Hlk219895739]（2）投标人应首先编制投标文件，编制完成后在国企阳光采购平台中上传投标文件（pdf格式），再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。
（3）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。
（4）须被授权人签字的，被授权人又无电子章，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到投标文件中对应位置，并加盖单位电子公章。
（5）可使用系统的多页盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。
[bookmark: _Hlk154667982]（6）采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。
16.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份
[bookmark: _Hlk219896050]（1）投标人应先填写数据文件（EXCEL格式），填写完成后在国企阳光采购平台中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自行转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的数据文件。
（2）文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。
（3）采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标。
[bookmark: _Toc66864045][bookmark: _Toc130891907]四、投标文件的提交
17.投标文件的密封和标记
17.1电子投标文件的密封和标记
[bookmark: _Hlk219896064]加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在国企阳光采购平台的“投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。
17.2资质证明文件原件的密封和标记
无需提供资质证明文件原件。
17.3文件提交
[bookmark: _Hlk219896087]（1）投标人应在投标须知前附表规定的时间前在国企阳光采购平台上提交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的提交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。
（2）投标人须使用数字证书（CA）进行解密，如忘记密码或输入密码错误次数太多导致其数字证书（CA）锁定，其提交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。
（3）除投标须知前附表另有规定外，招标代理机构拒绝接收纸质投标文件。
（4）投标人应将网上提交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存备份，以便启动应急开标程序时备案使用。
18.投标截止期
本次招标的投标截止期见《投标须知前附表》。
19.迟交的投标文件
[bookmark: _Toc429313655]国企阳光采购平台无法接收投标截止时间后提交的电子投标文件。
20.现场演示/样品递交
20.1招标人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以到现场演示，也可以使用系统相关功能与评标专家进行远程演示。
20.2若服务项目涉及货物时，招标人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标投标人提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由招标人保留，作为验收的依据。
是否要求投标人提供演示/提交样品，详见招标文件《投标须知前附表》的有关规定。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改的投标文件和数据文件上传到国企阳光采购平台,在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
21.2投标人在提交投标文件后，可以在投标截止时间之前撤回其投标文件。
21.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。
[bookmark: _Toc130891908]五、开标与评审
22.开标
22.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。
[bookmark: _Hlk154667997]22.2招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。
22.3投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，未按时完成签到的将会被视作认同开标结果。
22.4投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人忘记密码、输入密码错误太多导致CA锁定、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。
22.5开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表签字或盖章确认。
22.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
22.7录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。
22.8评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。
[bookmark: _Hlk154668012]22.9对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：
（1）“投标（报价）一览表”的报价与“已标价的工程量清单”的总报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.10开标程序
（1）签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。
（2）开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。
（3）解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。
（4）唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易系统自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人不进行相关签署，将被视为其对开标一览表中所载内容无疑议。
22.11应急开标程序
电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与招标人沟通后可启动应急开标程序。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
[bookmark: _Hlk154668029]（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。
应急开标程序包括：
（1）对未在系统中开标的可暂停开标；
（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。
（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上提交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标处理。
（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在招标人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件提交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件提交的投标文件为准，投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定提交或提交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标处理。
22.12应急开标电子邮件提交规定
接收电子邮箱：whtyzb@126.com
提交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；
邮件数量：一封；
邮件主题：招标编号、投标人名称；
邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终提交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标文件，导致投标无效。
22.13启动电子邮件开标流程
工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；
投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件提交投标文件（在非应急开标期间招标代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；
提交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；
投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。
23.评标委员会的组成和评标办法
[bookmark: _Hlk154668068]23.1招标代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由招标人代表（如有）及评审专家5人以上的单数组成，其中经济、技术方面的评审专家不得少于三分之二。评标委员会的专家依法从威海市公共资源交易中心应急和招标（采购）文件论证专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管部门同意，招标人可以自行选定评审专家。评标委员会成员不得被最高法院列入失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）。
[bookmark: _Hlk154668119]23.2招标人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与项目征询意见或论证的专家，不得再作为评审专家参加评审。招标人不得以专家身份参与本项目的评审。招标人和招标代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评审工作。
23.3评标委员会成员职责： 
（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；
（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；
（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；
（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；
（5）配合招标代理机构答复投标人质疑；
（6）配合主管部门处理投标人投诉；
（7）向招标人反映评审工作中的问题，提出意见和建议。
[bookmark: _Hlk154668127]23.4评标委员会集体职责：
（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；
（2）配合招标人和招标代理机构答复投标人的质疑；
（3）配合主管部门做好投诉处理工作；
（4）必要时，向投标人解释评审结果；
（5）向主管部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。
[bookmark: _Hlk154668139]23.5招标代理机构或招标人的职责：
（1）核对评标专家身份和招标人代表授权书（如有），对评标专家在招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向主管部门报告；
（2）宣布评审纪律；
（3）公布投标人名单，告知评标委员会专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任评标组长（如有）；
（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍阳光国企采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，存在分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的，经评标委员会认定评分畸高畸低的情形，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向主管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；专家劳务报酬标准参照山东省财政厅《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）规定执行；
（10）处理与评标有关的其他事项。
招标人可以在评标前说明项目背景和招标需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
[bookmark: _Hlk154668158]23.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，招标代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。
23.7在招标采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有以下利害关系之一的，应当回避：
（1）参加招标采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加招标采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加招标采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有服务、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响招标采购活动公平、公正进行的关系。
投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者招标代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
23.8评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。
23.9评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审内容分为资格性审查、符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。
[bookmark: _Hlk154668166]23.10评标委员会独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
（5）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.11评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，招标人应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
无法及时补足评标委员会成员的，招标代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。
招标代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。
24.投标文件的初审
[bookmark: _Hlk154668175]评标委员会将按照招标文件的规定对投标文件进行资格性和符合性审查，以确定投标文件的有效性。
24.1资格性审查。在招标项目开标结束后,评标委员会对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标：
[bookmark: _Hlk154668197]（1）投标文件不完整的；
（2）资质、资格证明文件不完整或不符合招标文件要求或过期失效的；
（3）投标文件未按规定签署及盖章的；
（4）投标人的法定代表人或授权代表不在规定时间内答疑或澄清的；
（5）与招标人存在利害关系且可能影响招标活动的公正性；
（6）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（7）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（8）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（9）为本招标项目的代建人；
（10）为本招标项目的招标代理机构；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
（15）评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的；
（16）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Hlk154668205]24.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足下列情况之一的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标。
具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件。
24.3投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
[bookmark: _Hlk154668217]（2）不同投标人使用同一个投标人或者同一个自然人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、上传投标文件的；
[bookmark: _Hlk154668229]（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（5）不同投标人的投标文件重要内容异常一致、或者投标报价呈现规律性差异；
（6）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致的；
（7）不同投标人的投标文件相互混装；
（8）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（9）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的。
[bookmark: _Hlk154668255][bookmark: _Hlk154668244]24.4属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理机构将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清。
[bookmark: _Hlk154668262]25.投标文件的澄清
25.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。
25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。
[bookmark: _Hlk154668269]26.投标文件的评价
[bookmark: _Hlk154668274]评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以技术方面得分高的排前。
[bookmark: _Hlk154668281]26.1评审采用百分制。评标委员会各成员分别独立对实质上响应招标文件的投标文件 进行逐项评价打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后的得分为投标人的得分，汇总得分保留两位小数。
26.2评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。
26.3招标代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见。
[bookmark: _Hlk154668289]26.4评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：
①投标文件的响应状况（包括是否参照招标文件要求制作）；
②招标文件规定的其它评审因素。
26.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。
26.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏招标人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。
27.出现下列情形之一的，应予废标：
（1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；
[bookmark: _Hlk154668298]（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
（3）投标报价超过招标文件中规定的最高限价，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，招标任务取消的。
[bookmark: _Toc66864047][bookmark: _Toc130891909]六、定标
[bookmark: _Hlk154668311]28.确定中标候选人
28.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Hlk154668326]28.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒介名称、开标日期和地点；
（2）投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和评标标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经招标人委托直接确定的中标人；
（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
29.确定中标人
招标人可委托评标委员会直接定标，确定排名第一的中标候选人为中标人；也可以自主定标。自主定标的，招标人应当在收到评审报告后3个工作日内确定中标人，招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。
中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。
[bookmark: _Toc130891910][bookmark: _Toc66864048]七、结果公告
30.结果公告
招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：
（1）招标人、代理机构的名称、地址和联系方式；
（2）项目名称和招标编号；
（3）中标人名称和中标金额。
31.签发中标通知书
中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书。
[bookmark: _Toc66864049][bookmark: _Toc130891911]八、质疑
32.质疑
32.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害，应于法律法规的规定期限内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后3个工作日内做出书面答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
投标人应按照下列规定进行质疑：
32.2提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。
32.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
32.4质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函务必提供以下内容。
（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。
32.5招标人或招标代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。
32.6有下列情况之一的质疑不予受理：
（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；
（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；
（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；
（4）未按规定时间或超过公告期限提出的质疑；
32.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将列入平台黑名单。
32.8仲裁或起诉
投标人对答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，投标人可以在答复期满后向招标人所在地仲裁机构、人民法院申请仲裁或起诉。
[bookmark: _Toc66864050][bookmark: _Toc130891912]九、签订合同
中标通知书发出之日起30日内，按招标文件、中标人的投标文件签订合同。
[bookmark: _Toc66864046][bookmark: _Toc66864051][bookmark: _Toc66864053][bookmark: _Toc130891913][bookmark: _Toc382129915][bookmark: _Toc413596397][bookmark: _Toc266431156]招标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。招标人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章 合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。


第三章  开标、评标、定标
[bookmark: _Toc130891914]一、开标
1.招标代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。
2.开标前准备：投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。
3.开标程序：签到-开标-解密-唱标，具体详见“第二章 投标须知”。
（1）投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。
（2）投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人忘记密码、输入密码错误太多导致CA锁定、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标。
（3）开标过程应当由招标人或招标代理机构负责记录，最终形成开标一览表并加盖CA锁中的法定代表人电子人名章或公章。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
4.应急开标程序：如需启动应急开标程序，应按第二章投标须知第22.11-22.13内容进行。
5.录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从提交投标文件开始到确定中标结果全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。
6.评审过程中，如遇特殊情况，服从威海市公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。
[bookmark: _Toc130891915]二、评标
1.评标原则
“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：
（1）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。
（2）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。
（3）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。
（4）保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。
（5）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。
2.评标程序
（1）核对评审专家身份、招标人代表授权书（如有）；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任评标组长（如有）；
（5）开标结束后，评标委员会对投标人的投标文件进行资格性和符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。详见第二章 《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中资格性和符合性检查条款。
（6）属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，招标代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。
（7）澄清、说明或者补正
1）对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字或盖章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2）投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。
（8）比较与评价
评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评分，综合比较和评价，按综合得分高低列出3名中标候选人排序表。若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、报价得分都相同，则以技术方面得分高的排前。
（9）出现下列情形之一的，应予废标：
1）合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；
2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
3）投标报价超过招标文件中规定的最高限价，招标人不能支付的
4）因重大变故，招标任务取消的。
3.评标方法：
（1）综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，对评审因素的量化指标进行打分，按照综合得分由高到低的顺序确定投标人排序。
[bookmark: _Hlk191971768]（2）评标细则
	[bookmark: _Hlk226788283]序号
	评审因素
	评分标准
	类型
	分数

	1
	报价
	投标报价等于评标基准价得60分，投标报价每高于评标基准价1%扣0.3分，投标报价每低于评标基准价1%扣0.2分，最高计至60分，最低计至0分（得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按直线插入法计算）。
评标基准价A：
当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，A=所有有效标书报价的算术平均值×97%；
当n＞5时，A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值×97%。
投标报价的偏差率计算公式：
偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价
	价格
	60.00

	2
	投标人类似项目业绩
	投标人2024年1月1日至今承揽的类似项目业绩，每有1项得1分；本项最高得5分。
类似项目是指：室外改造或室外附属或室外配套项目。
注：1.投标文件需附合同主要条款页、中标通知书（或成交通知书）扫描件，二者缺一不可，时间以合同签订时间为准，否则不得分。
2.工程名称如不能体现类似业绩，应附合同关键页（包含承包范围)或已标价工程量清单。
3.投标人未如实提供业绩（包括少报、漏报符合条件的业绩），视为隐瞒业绩参与陪标。
	商务
	5.00

	3
	投标人信用情况
	投标人近一年内，在建设工程领域无行政处罚记录的得基本分5分，在建设工程领域有行政处罚记录的，每有一条记录在基本分的基础上扣0.5分，最低计至0分。
注：附通过信用中国（查询地址：https：//www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询地址：https：//credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。信用报告查询时间不得早于获取招标文件的开始时间，否则不得分。
	商务
	5.00

	4
	项目管理机构
	项目经理须符合资格要求，合理配置项目管理班子和现场专业人员，保证具有相应管理、技术等能力的各岗位人员。
技术负责人持工程系列中级及以上职称或与中级职称相当的建设类注册证书；其他关键岗位管理人员至少包括【施工员、质检（量）员、专职安全员、机械员】各1人。
以上项目管理机构人员配备齐全，分工明确，项目管理机构人员不得互相兼任。投标文件中项目管理班子配备符合招标文件要求的，得10.0分，否则不得分。
注：
（1）技术负责人建设类注册证书按山东省人力资源和社会保障厅《关于调整部分专业技术类职业资格和职称对应关系的通知》（鲁人社办发〔2023〕11号）文件执行。
（2）安全员数量配备符合“关于印发《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》的通知”（建质规〔2025〕3号）的要求。
（3）附技术负责人、专职安全员（C证）有效证书扫描件，否则不得分。
（4）附项目管理机构近一个月社保证明材料（近一个月指开标前两个月中任意一个月，不含开标当月。项目机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料），否则不得分。
	商务
	10.00

	5
	施工组织设计
	1.对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，临时设施、施工总平面图布置设计合理；
2.施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；
3.有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；
4.针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行
5. 环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施(包括(1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施))、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；建筑垃圾减量化目标及措施、建筑垃圾清运措施；
6.绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
7.施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；
8.资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；
9.项目管理机构人员配备齐全合理；
10.成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等；
以上项目每小项2.0分，评委在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，内容不全酌情扣分，缺项条不得分。
	主观分
	20.00



注：①本细则只针对有效投标文件予以评分。
②计算得分时，四舍五入保留至小数点后二位。
③汇总各评委打分进行算术平均，计算出各投标人的综合得分。
[bookmark: _Toc130891916]三、编写评标报告
依据评标委员会签字的原始记录和评标结果，按照规定的内容要求编写评标报告，并由全体评委签名。
[bookmark: _Toc130891917]四、定标
1.评标委员会根据招标文件载明的评标细则进行综合评审，并按评审后综合得分由高到低进行顺序排列，确定排序前三名为中标候选人。
2.评标结束后，公告无异议确定排名第一的中标候选人为中标人。如发现中标人存在与招标文件、投标文件不符或弄虚作假等其它违法行为，经招标人同意，取消中标人资格，由排名次之的中标，依次类推或重新招标。
[bookmark: _Toc130891918]五、结果公告
招标人应当自定标结束后在招标公告发布媒介发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Toc130891919]六、签发中标通知书
中标公告结束且无尚未处理的异议后，招标人和代理机构联合向中标人发出中标通知书，《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和招标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc130891920]七、签订合同
1.中标合同原则以第六章 合同（范本）为基础，并根据响应、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。
2.中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。
[bookmark: _Toc130891921][bookmark: _Toc66864054]3.中标合同，按照监督部门的要求，通过国企阳光采购平台进行签订。


[bookmark: _Hlk218496667][bookmark: _Hlk219971086][bookmark: _Hlk192682706][bookmark: _Hlk191971788]第四章  招标项目说明

一、项目名称：威海服务贸易产业园二期项目配套工程
二、项目概况：威海服务贸易产业园二期项目配套工程，位于威海市经济技术开发区，香港路以东，大庆路以南地块内。工作内容包括土建部分：广场零星维修路面、挡土墙等；装饰部分：挡墙抹灰、零星铺装等；绿化部分：苗木移除及后期恢复等；安装部分：灯具及配套管线、空开安装等；拆除工程：拆除破损的路面及基层等。配套工程面积不超过1万平方米。
三、质量标准：达到国家验收规范合格标准。
四、最高限价：134.618586万元。
五、计划工期：60天
六、工程建设地点现场条件：
1.现场施工条件：具备现场施工作业条件。
2.现场施工条件：场地三通一平，无拆迁。
3.本工程适用的法律法规、部门规章及技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。
七、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》，严格执行（威建通字[2014]22号）《关于进一步加强建设领域扬尘污染防治工作的通知》。对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，必须使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。

八、工程量清单：
总说明
	一、报价人须知
1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。
4.金额（价格）均以人民币表示。
二、工程名称：威海服务贸易产业园二期项目配套工程
三、工程地点：位于智慧谷广场内。
四、工程招标范围
现场实际改造工程。其中包括：
1.土建部分：广场零星维修路面、挡土墙等。
2.装饰部分：挡墙抹灰、零星铺装等。
3.绿化部分：苗木移除及后期恢复等。
4.安装部分：灯具及配套管线、空开安装等。
5.拆除工程：拆除破损的路面及基层等。
五、工程质量：达到国家验收规范合格标准。
六、编制依据
1.建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)。
2.《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）。
3.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011)。
4.省和市建设主管部门颁发的计价管理办法及有关计价要求。
5.招标人提供的图纸、建筑做法、设计答疑等。
6.与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。
7.已拟定的招标文件资料等。
8.施工现场情况、工程特点及常规施工方案等。
七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。
八、投标单位参与投标视为已考察工程现场、对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工，现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。
九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。
十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价。
十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、赶工费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗、成品保护费等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。
十二、投标单位按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为否决投标。如中标人编制的部分工程量清单单价与市场价偏离太大，招标单位有权要求中标单位调整至合理价格。
十三、根据《建设工程质量检测管理办法》住建部令第57号的规定，除建设单位委托具备相应资质的第三方检测机构进行工程质量检测外，投标人须按相关规定对进入施工现场的材料、构配件、设备等进行的一般鉴定、检查，由此产生的检验试验费投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。
十四、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺、施工措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。
十五、所有材料均应选用符合国标的产品，建设单位规定品牌的材料要在工料机汇总表、工程主材汇总表中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用。
十六、本工程按照增值税一般的计价依据执行。税金按不含税造价的9%计取。投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取。
十七、暂列金按给定的数值填报，需取规费、税金后计入投标报价内。
十八、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：
1.图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。
2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容，投标报价时根据分部分项清单项目的主要内容同时要结合招标文件、招标设计图纸、施工规范等资料要求综合考虑，以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中。如招标设计图纸及规范等资料未明确、节点的遗漏等情况，由投标单位根据现场考察、结合施工经验及规范二次深化设计并充分考虑该部分费用，或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决，未提出答疑按已充分考虑到报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。
3.本工程的主要材料，因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取规费与税金。
4.所有投标报价材料均应包括其采购保管费用，场内外运输费、二次搬运费、成品保护费、材料一般的检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，损耗率应在“工程量清单综合单价分析表”中有明确体现。结算时不再因损耗及运距等因素而调整综合单价。报价内均应考虑材料半成品构件、成品构件的吊装、运输、拼装等所有工序。实际施工中无论采用何种运输、吊装方式结算时均不做任何调整。
5.施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有用水费用(包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决。水源电源接入点至施工场地内由中标单位实施，管线的规格、数量、平面走向等投标单位自行确定，所需费用全部包含在相应的投标报价中。
6.投标单位应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭设位置和施工料场搭设位置（场内场外），但必须符合建设单位的规定。因各专业队伍施工之间的各种因素导致临时设施、临时料场、临时围挡的拆除和恢复费用，投标方须在报价中综合考虑。
7.投标单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化（含砼、石子道路）、修建观摩道路、厂内宣传栏板、场地绿化、覆盖、围挡外侧彩图喷绘宣传及人造草坪铺贴等所有安全文明施工费和主管部门观摩费用。
8.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施、监测设备及相关费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。
9.投标报价中综合考虑各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，各方因素导致施工过程中机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用均应综合考虑到报价中。
10.投标报价要充分考虑各专业单位施工过程中交叉配合费、施工降效费、成品保护等，成品保护不限于因各专业单位施工中导致的对方已完工程破坏后修复的费用及配合专业配套公司施工要求进行的预留打孔及原预留孔规格和位置变更等的工作内容，结算时均不增加配合费用。
11.本工程措施费项目包含措施项目（一）和措施项目（二）。清单范围内措施费（一）包干计取，措施费（二）按给定的清单格式及工程量进行自主报价，结算时按实调整。
12.投标单位需依据施工组织设计及场地堆料的合理布局，综合考虑材料场地内的二次搬运费用及成品保护费用，因中标单位组织不善等非第三方或建设方原因导致的返修费用均由中标单位承担。
13.“材料暂估价一览表”中已给定的材料价格为暂估价格。报价时，在税金前按暂估除税价格计入报价，不得调整。
十九、建筑工程清单报价时，投标单位应注意：
1.土（石）方开挖均按开挖前天然密实体积计算，工程量按招标方批准的施工方案的实际开挖量。投标单位应依据批准的施工方案并结合现场实际情况综合考虑开挖方式、人工清理基槽、运输距离、运输方式、二次或多次倒运等因素，以及相关的安全文明环保费等相关费用均包括在清单报价中。
2.回填子目的报价应包含取土、运输、场区内的堆放、倒运、运输、沉实或夯填等费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。
3.拆改产生的垃圾等废弃物在余方弃置清单子目报价中应包含装车、外运（运距综合考虑）、弃置及消纳等所有费用，结算不再调整。
4.拆除工程清单子目中包含清理基层、拆除旧料堆放到指定地点、垃圾清扫归堆等相关费用，报价时综合考虑，结算时不增加此部分费用。
5.拆除改造工程清单子目组价中自行考虑拆改方式及拆改所需的相关措施（单独列项子目除外），报价时综合考虑，结算时不增加此部分费用。
6.拆除改造工程清单子目中依据现场实际情况（楼体形式、工作面限制、障碍物影响等）综合考虑材料的水平及垂直运输方式，由此增加的人工、机械费用，报价时综合考虑，结算时不增加此部分费用。
7.混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的施工方式，搅拌方式（现浇砼和预拌砼）、运输和输送方式报价中综合考虑。砼报价中应包含各种添加剂（除抗冻、早强外）的费用。砼标号发生变更的仅调整材料差价，差价只计规费、税金。
8.用于该工程项目的所有砌筑材料（包括但不限于砌块、小砖、砌筑砂浆等）必须符合现行相关规范标准要求，报价时综合考虑，结算时不因图纸设计或清单描述缺陷而调整该费用。
9.所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式（预拌、现场搅拌或成品砂浆），砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费。
10.混凝土模板费用由投标单位综合考虑到混凝土综合单价中，应根据本工程特征综合考虑使用模板材料、支撑方式及摊销次数，实际施工无论采用何种方式，结算时均不再调整。
11.块料材料（石材、瓷砖）报价包含材料费、场外加工费及加工损耗、采购保管费，运输费、场内二次切割、套割、磨边、倒角、剔槽、打孔、对缝、等所有费用。因中标单位材料计划原因造成需二次加工的费用，由中标单位承担。
12.超高费未单独列项，该部分费用由投标单位根据结构形式自主报价，综合在各清单子目中，结算时不再调整。
13.各作业面完毕后,中标单位要按招标单位要求清理现场,竣工清理费用报价均应包含在报价中,结算时不增加此部分费用
14.绿化工程的养护期为一级养护三个月。苗木所有规格均指修剪后的规格，同一树种同一规格修剪后高度一致。结算时按成活的苗木计算。
15.投标人报价时应充分考虑图纸中苗木栽植的主要技术要求，结算时不再计算由此部分所增加的相关费用。投标人应综合考虑苗木前期调查采购费、苗木费、运输费、吊装费、栽植费、支撑防护费、裁剪费、喷药施肥及养护的费用，苗木栽植缠绕土球、支撑、涂白、保温及清单中没有明确的项目，投标单位应充分考虑图纸、施工规范要求及实际需要将其费用综合在报价中。
16.投标人应充分考虑因施工现场原因造成的拖延苗木栽植时间、现场或其他地点假植等所发生的一切费用，结算时不做调整。
17.反季节栽植的风险措施费等均考虑在投标报价中，结算不予另计。
18.关于地被苗木的栽植，栽植密度不得小于清单描述的平米株数，如达不要栽植要求，结算时扣减此项的养护费用及苗木费，但多于清单描述的平米株数，结算时不调整。
二十、安装工程清单报价时，投标单位应注意：
1.所有灯具等小电器的清单项目均包含安装、接线、单体调试和材料费及抠眼打洞恢复费用等与之相关的所有工作内容。结算时均不调整。
2.线缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。电缆终端头考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。
3.送配电系统调试及其他调试费用均含在相应综合单价中，结算不再增加此部分内容。
4.施工单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑高层、管井、暗室、吊顶、不同安装高度、安装位置等等施工中的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。
二十一、特别说明：
1.投标单位在投标时应按给定的统一格式报表，按其规定内容填写。
2.关于补充清单工程量计算规则说明：补充清单子目项目特征内有工程量计算规则说明的，按清单项目特征说明的计算规则计算工程量，补充清单子目项目特征无工程量计算规则说明的，均按2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003版《山东省安装工程消耗量定额》、2005版《山东省园林绿化消耗量定额》、2008版《山东省房屋修缮工程计价定额》计算工程量。
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	工程项目费用汇总表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中（元）

	
	
	
	暂列金额
承包人分包的
专业工程暂估价
特殊项目暂估价
	材料暂估价
	规费

	1
	室外设施及景观维修工程
	　
	32150.00
	　
	　

	2
	精致园区建设工程
	　
	21950.00
	　
	　

	　
	威海服务贸易产业园二期项目配套工程 小计
	　
	54100.00
	　
	　

	　
	合计
	　
	54100.00
	　
	　





	单项工程费用汇总表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中（元）

	
	
	
	暂列金额
承包人分包的
专业工程暂估价
特殊项目暂估价
	材料暂估价
	规费

	1
	室外设施及景观维修工程
	　
	32150.00
	　
	　

	1.1
	拆除工程
	　
	2250.00
	　
	　

	1.2
	土建工程
	　
	13750.00
	　
	　

	1.3
	装饰工程
	　
	7600.00
	　
	　

	1.4
	绿化工程
	　
	8550.00
	　
	　

	2
	精致园区建设工程
	　
	21950.00
	　
	　

	2.1
	土建工程
	　
	13500.00
	　
	　

	2.2
	绿化工程
	　
	6500.00
	　
	　

	2.3
	安装工程
	　
	1950.00
	　
	　

	　
	合计
	　
	54100.00
	　
	　





	单位工程费用汇总表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	汇总内容
	计算公式
	费率
	金额（元）
	其中：
暂估价（元）

	室外设施及景观维修工程

	拆除工程

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　
	　
	　

	2.1
	措施项目一
	　
	　
	　
	　

	2.2
	措施项目二
	　
	　
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	　
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.3
	特殊项目暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.4
	计日工
	　
	　
	　
	　

	3.5
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　

	4
	规费前合计
	　
	　
	　
	　

	5
	规费
	　
	　
	　
	　

	5.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　
	　

	5.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　
	　

	5.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　
	　

	5.2
	工程排污费
	　
	　
	　
	　

	5.3
	住房公积金
	　
	　
	　
	　

	5.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　
	　

	5.5
	社会保障费
	　
	　
	　
	　

	6
	税金
	　
	　
	　
	　

	7
	甲供税差
	　
	　
	　
	　

	8
	设备费
	　
	　
	　
	　

	9
	设备费调差
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　

	土建工程

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　
	　
	　

	2.1
	措施项目一
	　
	　
	　
	　

	2.2
	措施项目二
	　
	　
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	　
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.3
	特殊项目暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.4
	计日工
	　
	　
	　
	　

	3.5
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　

	4
	规费前合计
	　
	　
	　
	　

	5
	规费
	　
	　
	　
	　

	5.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　
	　

	5.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　
	　

	5.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　
	　

	5.2
	工程排污费
	　
	　
	　
	　

	5.3
	住房公积金
	　
	　
	　
	　

	5.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　
	　

	5.5
	社会保障费
	　
	　
	　
	　

	6
	税金
	　
	　
	　
	　

	7
	甲供税差
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　

	装饰工程

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　
	　
	　

	2.1
	措施项目一
	　
	　
	　
	　

	2.2
	措施项目二
	　
	　
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	　
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.3
	特殊项目暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.4
	计日工
	　
	　
	　
	　

	3.5
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　

	4
	规费前合计
	　
	　
	　
	　

	5
	规费
	　
	　
	　
	　

	5.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　
	　

	5.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　
	　

	5.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　
	　

	5.2
	工程排污费
	　
	　
	　
	　

	5.3
	住房公积金
	　
	　
	　
	　

	5.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　
	　

	5.5
	社会保障费
	　
	　
	　
	　

	6
	税金
	　
	　
	　
	　

	7
	甲供税差
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　

	绿化工程

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　
	　
	　

	2.1
	措施项目一
	　
	　
	　
	　

	2.2
	措施项目二
	　
	　
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	　
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.3
	计日工
	　
	　
	　
	　

	3.4
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　

	4
	规费前合计
	　
	　
	　
	　

	5
	规费
	　
	　
	　
	　

	5.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　
	　

	5.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　
	　

	5.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　
	　

	5.2
	工程排污费
	　
	　
	　
	　

	5.3
	住房公积金
	　
	　
	　
	　

	5.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　
	　

	5.5
	社会保障费
	　
	　
	　
	　

	6
	税金
	　
	　
	　
	　

	7
	甲供税差
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　

	精致园区建设工程

	土建工程

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　
	　
	　

	2.1
	措施项目一
	　
	　
	　
	　

	2.2
	措施项目二
	　
	　
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	　
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.3
	特殊项目暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.4
	计日工
	　
	　
	　
	　

	3.5
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　

	4
	规费前合计
	　
	　
	　
	　

	5
	规费
	　
	　
	　
	　

	5.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　
	　

	5.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　
	　

	5.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　
	　

	5.2
	工程排污费
	　
	　
	　
	　

	5.3
	住房公积金
	　
	　
	　
	　

	5.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　
	　

	5.5
	社会保障费
	　
	　
	　
	　

	6
	税金
	　
	　
	　
	　

	7
	甲供税差
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　

	绿化工程

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　
	　
	　

	2.1
	措施项目一
	　
	　
	　
	　

	2.2
	措施项目二
	　
	　
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	　
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.3
	计日工
	　
	　
	　
	　

	3.4
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　

	4
	规费前合计
	　
	　
	　
	　

	5
	规费
	　
	　
	　
	　

	5.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　
	　

	5.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　
	　

	5.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　
	　

	5.2
	工程排污费
	　
	　
	　
	　

	5.3
	住房公积金
	　
	　
	　
	　

	5.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　
	　

	5.5
	社会保障费
	　
	　
	　
	　

	6
	税金
	　
	　
	　
	　

	7
	甲供税差
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　

	安装工程

	1
	分部分项工程费
	　
	　
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　
	　
	　

	2.1
	措施项目一
	　
	　
	　
	　

	2.2
	措施项目二
	　
	　
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	　
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.3
	特殊项目暂估价
	　
	　
	　
	　

	3.4
	计日工
	　
	　
	　
	　

	3.5
	总承包服务费
	　
	　
	　
	　

	4
	规费前合计
	　
	　
	　
	　

	5
	规费
	　
	　
	　
	　

	5.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　
	　

	5.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　
	　

	5.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　
	　

	5.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　
	　

	5.2
	工程排污费
	　
	　
	　
	　

	5.3
	住房公积金
	　
	　
	　
	　

	5.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　
	　

	5.5
	社会保障费
	　
	　
	　
	　

	6
	税金
	　
	　
	　
	　

	7
	设备费
	　
	　
	　
	　

	8
	甲供税差
	　
	　
	　
	　

	9
	设备费调差
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　





	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：
暂估价

	　
	000002
	室外设施及景观维修工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000003
	拆除工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	GB001
	拆除石材路面
1.拆除方式:综合考虑
2.拆除厚度:综合考虑
3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑
4.拆除倒运、安全防护等综合考虑
5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑
6.工程量按实际拆除面积计算
	m2
	122.00
	　
	　
	　

	2
	GB002
	拆除汀步
1.拆除方式:综合考虑
2.拆除厚度:综合考虑
3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑
4.拆除倒运、安全防护等综合考虑
5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑
6.工程量按实际拆除面积计算
	m2
	50.00
	　
	　
	　

	3
	GB003
	拆除原变电箱基础
1.拆除方式:综合考虑
2.变电箱基础材质:砖砌体
3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑
4.拆除倒运、安全防护等综合考虑
5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑
6.工程量按体积计算
	m3
	1.62
	　
	　
	　

	4
	GB004
	拆除路缘石(保护性拆除)
1.材质:石质
2.规格尺寸：综合考虑
3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑
4.拆除倒运、安全防护等综合考虑
5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑
6.按拆除部位以延长米计算
	m
	350.00
	　
	　
	　

	5
	GB005
	拆除铁艺栏杆
1.拆除方式:综合考虑
2.工作内容:拆除、垃圾清理、集中堆放等
3.其他：综合考虑栏杆拆除后的利旧费用
4.按拆除部位以延长米计算
	m
	72.00
	　
	　
	　

	6
	GB006
	拆除碎石垫层
1.拆除方式:综合考虑
2.拆除厚度:综合考虑
3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑
4.拆除倒运、安全防护等综合考虑
5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑
6.工程量按实际拆除体积计算
	m3
	57.13
	　
	　
	　

	7
	GB007
	拆除混凝土
1.拆除方式:综合考虑
2.拆除厚度:综合考虑
3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑
4.拆除倒运、安全防护等综合考虑
5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑
6.工程量按实际拆除体积计算
	m3
	81.88
	　
	　
	　

	8
	GB008
	切割路面
1.部位;综合考虑
2.拆除方式:综合考虑
3.厚度:综合考虑
4.工作内容:垃圾清扫归堆、基层清理、安装防护、路面切割后对旧路面的保护等综合考虑
5.工程量计算规则:以实际拆除长度计算
	m
	80.00
	　
	　
	　

	9
	GB009
	拆除沥青路面
1.拆除方式:综合考虑

2.厚度:综合考虑
（含基层拆除）
3.工作内容:拆除后工作面清理、拆除倒运、安全防护等综合考虑,垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑，拆除路面时其相关面层、附着物等综合考虑不再单独计算
4.工程量计算规则:以实际拆除工程量计算
	m2
	40.00
	　
	　
	　

	10
	GB010
	拆除石材压顶
1.材质:石质
2.规格尺寸：综合考虑
3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑
4.拆除倒运、安全防护等综合考虑
5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑
6.按拆除部位以延长米计算
	m
	92.00
	　
	　
	　

	11
	GB011
	拆除PC砖地面
1.拆除方式:综合考虑
2.拆除厚度:综合考虑
3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑
4.拆除倒运、安全防护等综合考虑
5.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑
6.工程量按实际拆除面积计算
	m2
	197.00
	　
	　
	　

	12
	GB012
	修正井盖（保护性拆除后再安装）
1.拆除方式:综合考虑
2.井盖规格:综合考虑
3.井盖材质:综合考虑
4.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑
5.拆除倒运、安全防护等综合考虑
6.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑
7.工程量按实际拆除数量以套计算
	套
	39.00
	　
	　
	　

	13
	GB013
	拆除竹木地板
1.拆除方式:综合考虑
2.拆除厚度:综合考虑
3.基层种类及厚度:综合考虑
4.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑
5.拆除倒运、安全防护等综合考虑
6.垃圾清扫归堆、场内运输、基层清理等综合考虑
7.工程量按实际拆除面积计算
	m2
	68.00
	　
	　
	　

	14
	GB014
	塑胶面层拆除

1.面层及基层材料种类:塑胶地面等综合考虑

2.拆除方式:综合考虑

3.工作内容:人工切割、拆除原塑胶面层、拆除后工作面清理归堆、对原有设施保护等综合考虑

4.工程量计算规则:按照现场实际拆除面积计算
	m2
	200.00
	　
	　
	　

	15
	GB015
	塑胶面层拆除后处理

1.面层及基层材料种类:塑胶地面等综合考虑

2.外运处理:拆除倒运、安全防护、垃圾外运及弃置处理（达到专业环保处理要求）等综合考虑
3.工程量计算规则:按照现场实际拆除面积计算
	m2
	200.00
	　
	　
	　

	16
	GB016
	垃圾外运
1.工作内容:含垃圾搬运、装车、外运、弃置等所有费用
2.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑
3.工程量计算规则:按设计图标尺寸以体积计算
	m3
	268.86
	　
	　
	　

	　
	000004
	土建工程
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	AB001
	恢复沥青路面
1.面层材料品种:综合考虑
2.基层:综合考虑
3.工作内容:原沥青路面基层处理、运料、铺筑、新旧沥青交接处理等工作内容,含一层沥青结合层
4.工程量计算规则:按实际恢复区域尺寸以面积计算
	m2
	121.75
	　
	　
	　

	18
	AB002
	安装井盖
1.材料品种:800*1000加重型球墨铸铁井盖
2.安装方式:综合考虑
3.工程量计算规则:按照图示尺寸以数量计算
	套
	8.00
	　
	　
	　

	19
	AB003
	菠萝格坐凳修复
1.工作内容:打磨原防腐漆，重刷耐候木油
2.工程量计算规则:按木构件坐凳及靠背的平面面积以平方米计算
	m2
	30.00
	　
	　
	　

	20
	AB004
	路牙石
1.材质:150*250芝麻白荔枝面
2.形状:直形、异形、牛腿边石、直角一体式边石等综合考虑
3.规格:综合考虑,转角处异型加工按设计要求综合考虑
4.结合层:30mm厚1:2水泥砂浆
5.工程量计算规则:按立边石延长米计算
	m
	260.00
	　
	　
	　

	21
	AB005
	路牙石(利旧)
1.材质:150*250芝麻白荔枝面
2.形状:直形、异形、牛腿边石、直角一体式边石等综合考虑
3.规格:综合考虑,转角处异型加工按设计要求综合考虑
4.结合层:30mm厚1:2水泥砂浆
5.工程量计算规则:按立边石延长米计算
	m
	90.00
	　
	　
	　

	22
	AB006
	更换井圈
1.井类型:综合考虑
2.井圈规格:预制内径700*100*150井圈
3.混凝土强度等级:C25商品混凝土
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护、模板、井圈安置等工作内容
5.工程量计算规则:按更换井圈的个数以座计算
	座
	17.00
	　
	　
	　

	23
	AB007
	铁艺栏杆
1.高度:综合考虑(具体样式及技术要求详见设计)
2.做法：参照L13J6
3.栏杆制作、安装、表面防腐处理、预埋铁件安制等工作内容
4.工程量计算规则:按栏杆延长米计算
	m
	72.00
	　
	　
	　

	24
	010401006001
	垫层
1.材料:碎石垫层
2.厚度:综合考虑
3.计算规则:按设计图示尺寸以体积计算
	m3
	107.50
	　
	　
	　

	25
	010401006002
	垫层
1.混凝土强度等级：C25
2.厚度：综合考虑
3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容
	m3
	62.59
	　
	　
	　

	26
	AB008
	回填种植土
1.按设计要求放线、堆土、分层铺土地、细整；
2.种植土运输、集中堆放、回填土地等：综合考虑；
3.回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求；
4.放坡、回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距等综合考虑；
5.计算规则：按实际回填体积计算
	m3
	80.00
	　
	　
	　

	27
	010305004001
	石挡土墙
1.墙体厚度:综合考虑
2.墙体高度：综合考虑
3.石料种类:毛石
4.砂浆强度等级:M5.0砂浆
5.砌筑形式:整砌毛石墙
	m3
	15.00
	　
	　
	　

	28
	AB009
	混凝土路面
1.材质：C25混凝土
2.厚度：100mm厚
3.工作内容:模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、伸缩缝等工作内容
4.工程量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算。
	m2
	250.00
	　
	　
	　

	29
	010101003001
	挖基础土方
1.开挖形式:综合考虑
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.工作内容:包括沟槽开挖、人工清槽、场内堆土、倒运、外运等全部工作内容
5.运距:由投标单位根据现场情况自行考虑
6.工程量计算规则:按招标人批准的施工组织设计及方案开挖前的天然密实体积，以m3计算
	m3
	50.00
	　
	　
	　

	30
	AB010
	车位划线及标线
1.部位：路面车位及标线

2.厚度：综合考虑

3.种类：热熔标线涂料(颜色按设计要求综合考虑）

4.工程量计算规则：按实际划线面积计算
	m2
	260.00
	　
	　
	　

	31
	AB011
	车位划线及标线
1.部位：路面车位及标线

2.厚度：综合考虑

3.种类：停车位标线（白色冷喷漆）

4.工程量计算规则：按实际划线面积计算
	m2
	100.00
	　
	　
	　

	32
	AB012
	竹木地板养护
1.养护做法：人工打磨原有装饰面漆，刷耐候木油漆两遍
2.养护类型：综合考虑
3.其他满足甲方技术要求
4.工程量计算规则：按实际养护面积计算
	m2
	7500.00
	　
	　
	　

	33
	AB013
	草坪
1.种类:人造草坪
2.样式:满足设计要求
3.基层：综合考虑
4.铺装方式：综合考虑
5.工程量计算规则:按实际面积以平方米计算
	m2
	250.00
	　
	　
	　

	　
	000005
	装饰工程
	　
	　
	　
	　
	　

	34
	020109001001
	石材零星项目(压顶石)
1.面层材料种类、规格:400*600*80芝麻白荔枝面
2.结合层材料种类:30厚水泥砂浆
3.工作内容:含基层处理、结合层铺设、运料、铺筑施工等工作内容
	m2
	2.00
	　
	　
	　

	35
	020109001002
	石材零星项目(压顶石)
1.面层材料种类、规格:400*600*80芝麻白荔枝面(利旧)
2.结合层材料种类:30厚水泥砂浆
3.工作内容:含基层处理、结合层铺设、运料、铺筑施工等工作内容
	m2
	54.00
	　
	　
	　

	36
	020102001001
	石材楼地面
1.面层形式、材料种类、规格:50芝麻灰荔枝面花岗岩
2.结合层材料种类:30厚1：2水泥砂浆
3.工作内容:含基层处理、结合层铺设、运料、铺筑施工等工作内容
	m2
	130.00
	　
	　
	　

	37
	020102002001
	块料楼地面
1.面层形式、材料种类、规格:300*600*18pc砖
2.结合层材料种类:30厚1：2水泥砂浆
3.工作内容:含基层处理、结合层铺设、运料、铺筑施工等工作内容
	m2
	195.00
	　
	　
	　

	38
	020102002002
	块料楼地面
1.面层形式、材料种类、规格:300*600*55厚陶瓷透水砖
2.结合层材料种类:30厚1：2水泥砂浆
3.工作内容:含基层处理、结合层铺设、运料、铺筑施工等工作内容
	m2
	2.00
	　
	　
	　

	39
	020102001002
	汀步石地面
1.面层形式、材料种类、规格:300*600*50汀步石
2.结合层材料种类:5cm厚粗砂垫层
3.工作内容:含基层处理、结合层铺设、运料、铺筑施工等工作内容
	m2
	168.00
	　
	　
	　

	40
	020104002001
	竹木地板
1.材料种类:18厚竹木地板
2.面层形式:综合考虑
3.铺设基层种类:综合考虑
4.工作内容:含基层处理、结合层铺设、运料、铺筑施工等工作内容
	m2
	68.00
	　
	　
	　

	41
	020109003001
	块料零星项目
1.结合层:60厚水泥砂浆
2.面层形式:800*800PC砖
3.部位：隐蔽式井盖
4.工作内容:含基层处理、结合层铺设、运料、铺筑施工等工作内容
	m2
	7.68
	　
	　
	　

	42
	020109001003
	石材零星项目
1.面层材料种类、规格:1000*1000芝麻灰荔枝面花岗岩隐蔽式井盖
2.结合层材料种类:60厚水泥砂浆
3.工作内容:含基层处理、结合层铺设、运料、铺筑施工等工作内容
	m2
	3.00
	　
	　
	　

	43
	020201001001
	墙面一般抹灰
1.墙体类型:综合考虑
2.材料种类、配合比、厚度:综合考虑
3.工作内容：底层、面层抹灰、脚手架搭设等全部内容
	m2
	15.00
	　
	　
	　

	44
	020201003001
	墙面勾缝
1.墙体类型:毛石墙
2.勾缝形式:综合考虑
	m2
	15.00
	　
	　
	　

	45
	BB001
	塑胶地面
1.材质：现浇EPDM透气型塑胶
2.厚度：13厚
3.基层：综合考虑
4.工作内容：基层清扫、打磨、底漆、面层摊铺、养护等全部内容
5.计算规则：按实铺面积计算
	m2
	200.00
	　
	　
	　

	　
	000006
	绿化工程
	　
	　
	　
	　
	　

	46
	050101005001
	清除草皮
1.工作内容:原有损坏草坪和被破坏苗木的铲除、垃圾集中堆放、杂草清除、修整、保护原有成活地被等
2.工程量计算规则:按甲方确认的清除面积计算
	m2
	830.00
	　
	　
	　

	47
	050101006001
	整理绿化用地
1.土质:现状土
2.工作内容:包括现状土方清理、废弃物清理集中堆放、平整场地、土壤翻松、清除杂草、地形塑造、施基肥等
	m2
	1200.00
	　
	　
	　

	48
	EB001
	垃圾外运
1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾、苗木垃圾及土石方
2.运距:综合考虑
3.工作内容:垃圾装载、运输、卸载、弃土场渣土消纳费、推平等，必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求
4.工程量计算规则:按设计图标尺寸以体积计算
	m3
	114.16
	　
	　
	　

	49
	050102007001
	栽植色带
1.苗木种类:胶东卫矛，H=0.4m,P=0.3m,49株/m2
2.土质:综合考虑
	m2
	120.00
	　
	　
	　

	50
	050102007002
	栽植色带
1.苗木种类:韩国杜鹃，H=0.5m,P=0.4m,8株/m2
2.土质:综合考虑
	m2
	160.00
	　
	　
	　

	51
	050102007003
	栽植色带
1.苗木种类:紫鹃，H=0.4m,P=0.3m,49株/m2
2.土质:综合考虑
	m2
	50.00
	　
	　
	　

	52
	050102007004
	栽植色带
1.苗木种类:红叶石楠，H=0.4m,P=0.3m,49株/m2
2.土质:综合考虑
	m2
	50.00
	　
	　
	　

	53
	050102010001
	铺种草皮
1.草皮种类:中华结缕草草坪
2.铺种方式:满铺
3.土质:综合考虑
4.部位:地面
	m2
	450.00
	　
	　
	　

	54
	050102010002
	铺种草皮
1.草皮种类:中华结缕草草坪
2.铺种方式:满铺
3.土质:综合考虑
4.部位:二楼
	m2
	330.00
	　
	　
	　

	55
	050102008001
	栽植花卉
1.花卉种类:欧石竹
2.花卉规格:64墩/m2
3.土质:综合考虑
	m2
	80.00
	　
	　
	　

	56
	050102008002
	栽植花卉
1.花卉种类:绣球
2.花卉规格:H=0.5m,P=0.4m,8株/m2,盆栽苗,品种无尽夏
3.土质:综合考虑
	m2
	35.00
	　
	　
	　

	57
	050102008003
	栽植花卉
1.花卉种类:玉簪
2.花卉规格:P>0.15m,64墩/m2,3-4芽/墩,盆栽苗
3.土质:综合考虑
	m2
	20.00
	　
	　
	　

	58
	050102007005
	栽植色带
1.苗木种类:石岩杜鹃，H=0.3m,P=0.15-0.2m,49株/m2
2.土质:综合考虑
	m2
	95.00
	　
	　
	　

	59
	050102007006
	栽植色带
1.苗木种类:瓜子黄杨，H=0.3m,P=0.25m,49株/m2
2.土质:综合考虑
	m2
	80.00
	　
	　
	　

	60
	050102007007
	栽植色带
1.苗木种类:八角金盘，d=0.5cm,P>0.2m,25株/m2
2.土质:综合考虑
	m2
	30.00
	　
	　
	　

	61
	050102004001
	栽植灌木
1.灌木种类:红叶石楠球
2.灌木规格：P=1.5m
3.土质:符合规范及设计要求
	株
	1.00
	　
	　
	　

	62
	050102004002
	栽植灌木
1.灌木种类:红叶石楠球
2.灌木规格：P=1.2m
3.土质:符合规范及设计要求
	株
	1.00
	　
	　
	　

	63
	050102007008
	栽植色带
1.苗木种类:金森女贞，H=0.4m,P=0.3m,49株/m2
2.土质:综合考虑
	m2
	10.00
	　
	　
	　

	64
	050102007009
	栽植色带
1.苗木种类:小红叶石楠球，H=0.5m,P=0.5m,5株/m2
2.土质:综合考虑
	m2
	155.00
	　
	　
	　

	65
	EB002
	原有绿地养护
1.苗木种类:原有地被、乔木、灌木等苗木修剪一次
2.工作内容:原有死亡苗木清除，乔木抹芽、地被修剪、清除杂草、垃圾集中堆放、浇水养护等
3.工程量计算规则:按修剪面积计算
	m2
	2000.00
	　
	　
	　

	66
	EB003
	回填种植土
1.回填土质要求:符合规范及设计要求
2.工作内容:包括购土、取土、运土、填土、平整等
3.运距:综合考虑
4.计算规则:按实际体积以立方米计算
	m3
	80.00
	　
	　
	　

	67
	EB004
	挖土
1.土壤类别:坚土
2.挖土方式:人工
3.运距:综合考虑
4.工作内容:挖土、装车、余土外运、弃土场地平整等
5.部位:被踩踏地被及草坪
6.计算规则:按实际体积以立方米计算
	m3
	150.00
	　
	　
	　

	68
	050102001001
	栽植乔木
1.乔木种类:场内原有西府海棠
2.乔木规格:d13-15cm H=3.5-4m,P=2.0m
3.土质:根据现场情况综合考虑
4.运距:综合考虑
5.工作内容:包含苗木起挖、运输、栽植、养护等
	株
	2.00
	　
	　
	　

	69
	050102007010
	栽植色带
1.苗木品种:原有地被，金森女贞、胶东卫矛等
2.工作内容:包括苗起挖、装卸、运输、栽植、养护等
	m2
	120.00
	　
	　
	　

	70
	050102004003
	栽植灌木
1.苗木品种:原有球类
2.苗木规格:P=1.2-1.5m
3.工作内容:包括苗木清除、场地清理等
	株
	3.00
	　
	　
	　

	71
	EB005
	移除死亡乔木
1.苗木品种:白蜡、日本晚樱、栾树
2.苗木规格:D(d)18cm,高度、冠幅根据现场按实
3.工作内容:包括苗木清除、挖树根、场地清理等
4.计算规则:按实际移除苗木株数计算
	株
	5.00
	　
	　
	　

	72
	050102001002
	栽植乔木
1.乔木种类:栾树
2.乔木规格:D=18cm,H=6-7m,P≥4m,全冠、树冠匀称、主杆挺直,分枝点3.5m
3.土质:符合规范及设计要求
	株
	3.00
	　
	　
	　

	73
	050102004004
	栽植灌木
1.灌木种类:红叶石楠球
2.灌木规格:P=1.8m,净球,球体饱满,无缺角
3.土质:符合规范及设计要求
	株
	1.00
	　
	　
	　

	74
	050102008004
	栽植花卉
1.花卉种类:新西兰半边莲
2.花卉规格:20芽/墩,64墩/m2
3.土质:综合考虑
	m2
	35.00
	　
	　
	　

	75
	050102001003
	栽植乔木
1.乔木种类:五角枫
2.乔木规格:D=18cm,H=6-7m,P≥4m,全冠、树冠匀称、主杆挺直,分枝点2.8m
3.土质:根据现场情况综合考虑
	株
	1.00
	　
	　
	　

	76
	050102004005
	栽植灌木
1.灌木种类:无刺构骨球
2.灌木规格:P=1.5m,净球,球体饱满,无缺角
3.土质:符合规范及设计要求
	株
	7.00
	　
	　
	　

	77
	050102008005
	栽植花卉
1.花卉种类:品种月季
2.花卉规格:H=0.8m,P=0.6m,6株/m2,红色大花品种,5年生苗,修剪后规格,边缘密植,内部疏植
3.土质:符合规范及设计要求
	m2
	12.00
	　
	　
	　

	78
	050102004006
	栽植灌木
1.灌木种类:树状月季
2.灌木规格:H=1.5m,P=1.2m,分枝点0.8m-1.0m,大花品种,花红色系
3.土质:符合规范及设计要求
	株
	6.00
	　
	　
	　

	79
	EB006
	栽植花卉
1.花卉种类:玛格丽特
2.花卉规格:双色盆 Φ15-20cm,每个花箱30盆
3.土质:综合考虑
4.工作内容:包含更换花卉时原有苗木清除、整理花箱、花卉栽植养护等
5.花箱规格:1.2m*0.35m
6.计算规则:栽植花箱个数计算
	个
	25.00
	　
	　
	　

	80
	EB007
	栽植花卉
1.花卉种类:鼠尾草
2.花卉规格:双色盆 Φ15-20cm,每个花箱30盆
3.土质:综合考虑
4.工作内容:包含更换花卉时原有苗木清除、整理花箱、花卉栽植养护等
5.花箱规格:1.2m*0.35m
6.计算规则:栽植花箱个数计算
	个
	27.00
	　
	　
	　

	81
	EB008
	栽植花卉
1.花卉种类:金鱼草
2.花卉规格:双色盆 Φ15-20cm,每个花箱30盆
3.土质:综合考虑
4.工作内容:包含更换花卉时原有苗木清除、整理花箱、花卉栽植养护等
5.花箱规格:1.2m*0.35m
6.计算规则:栽植花箱个数计算
	个
	37.00
	　
	　
	　

	82
	050102007011
	栽植色带
1.苗木种类:金边黄杨，H=0.3m,P=0.25m,49株/m2
2.土质:综合考虑
	m2
	15.00
	　
	　
	　

	　
	000007
	精致园区建设工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000008
	土建工程
	　
	　
	　
	　
	　

	83
	AB014
	菠萝格坐凳
1.材质：40*100菠萝格，缝宽5mm，固定于15*40扁铁
2.规格:长2米，宽0.6米，侧面高0.12米
3.基层：现有石条坐凳
4.龙骨及安装方式：综合考虑
5.工程量计算规则:按坐凳数量以套计算
	套
	20.00
	　
	　
	　

	84
	AB015
	移动花箱
1.花箱材质:花箱采用2mm厚304不锈钢
2.伸缩护栏材质:主龙骨采用38*38*12不锈钢管，副龙骨采用25*38*1.2不锈钢管,38消音阻尼轮,外侧采用户外高分子粉末喷塑涂装
3.花箱尺寸:800*400*800
4.伸缩护栏尺寸:2300*800*2组
5.其他详见图纸
6.工程量计算规则:按组计算
	组
	18.00
	　
	　
	　

	85
	AB016
	人行护栏
1.高度:0.7米
2.样式:每组3米，满足设计要求
3.规格：镀锌钢板填混凝土底座，8mm厚封板、5mm厚边板，所有热镀锌钢均需要静电喷涂
4.安装方式：综合考虑
5.工程量计算规则:按实际长度以米计算
	m
	688.00
	　
	　
	　

	86
	AB017
	车行护栏
1.高度:1.1米
2.样式:每组3米，满足设计要求
3.规格：立柱80*80*2.5、上横杆55*40*2.0、下横杆55*30*2.0、竖杆30*50*1.5、高分子底座17kg，所有热镀锌均需静电喷涂
4.标识牌：每组一个，3.0厚钢板，直径580mm,弯圆20*40*1.5
5.安装方式：综合考虑
6.工程量计算规则:按实际长度以米计算
	m
	683.00
	　
	　
	　

	　
	000009
	绿化工程
	　
	　
	　
	　
	　

	87
	050102008006
	栽植花卉
栽植花卉
1.花卉种类:花境,一年更换三次
2.花卉规格:时令花卉
3.土质:符合规范及设计要求
4.工作内容:包含每次更换花镜时的苗木清除、整理绿化用地、塑造地形、花卉栽植养护
5.工程量计算规则:按一次施工面积计算，更换三次考虑在投标报价中
	m2
	230.00
	　
	　
	　

	88
	050102008007
	栽植花卉
1.花卉种类:花镜
2.花卉规格:多年生草本花卉
3.土质:符合规范及设计要求
4.工作内容:包含更换花镜时的苗木清除、整理绿化用地、花卉栽植养护
5.工程量计算规则:按一次施工面积计算
	m2
	320.00
	　
	　
	　

	　
	000010
	安装工程
	　
	　
	　
	　
	　

	89
	030213002001
	工厂灯
1.名称：LED投光灯
2.型号·规格：色温4000K，电压AC220V，功率200W
3.安装形式：支架安装于高杆灯横杆，光束角90度。
4.含抱箍、含灯头至检修口护套线
	套
	9.00
	　
	　
	　

	90
	030204019001
	控制开关
1.名称:1P16A空气开关
	个
	3.00
	　
	　
	　

	91
	CB001
	高空作业车
1.满足灯具安装要求
2.作业车型号综合考虑，包含司机、油费、租赁费等全部费用，结算综合单价不再调整
3.工作内容：配合厂区灯具及线路安等作业
4.计算规则：按实际台班以小时计量
	小时
	12.00
	　
	　
	　

	92
	030212003001
	电气配线
1.导线材质:铜导线
2.导线规格、型号:RVV2*4
3.敷设方式：综合考虑
	m
	442.00
	　
	　
	　

	93
	030212002001
	线槽
1.材质:铝线槽
2.规格:20*10mm
	m
	360.00
	　
	　
	　

	94
	030213003001
	装饰灯
1.名称：LED灯带
2.型号·规格：色温4000K，电压DC24V，功率10W/米，
3.安装形式：安装台阶下，光束角120度。
4.含配套铝线槽14*8mm、防护膜及变压器等
	m
	360.00
	　
	　
	　

	　
	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　





	工程量清单综合单价分析表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	项目编码
	　
	项目名称
	　
	计量单位
	　

	清单综合单价组成明细

	定额
编号
	定额
名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工
费
	材料
费
	机械
费
	管理费
和利润
	人工
费
	材料
费
	机械
费
	管理费
和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	人工单价
	小    计
	　
	　
	　
	　
	

	清单项目综合单价
	　
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	暂估单价
	暂估合价
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	其他材料费
	　
	　
	　
	　
	

	
	材料费小计
	　
	　
	　
	　
	




	措施项目清单计价汇总表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	项目名称
	金额（元）

	　
	拆除工程
	　

	1
	措施项目清单计价(一)
	　

	2
	措施项目清单计价(二)
	　

	　
	土建工程
	　

	3
	措施项目清单计价(一)
	　

	4
	措施项目清单计价(二)
	　

	　
	装饰工程
	　

	5
	措施项目清单计价(一)
	　

	6
	措施项目清单计价(二)
	　

	　
	绿化工程
	　

	7
	措施项目清单计价(一)
	　

	8
	措施项目清单计价(二)
	　

	　
	土建工程
	　

	9
	措施项目清单计价(一)
	　

	10
	措施项目清单计价(二)
	　

	　
	绿化工程
	　

	11
	措施项目清单计价(一)
	　

	12
	措施项目清单计价(二)
	　

	　
	安装工程
	　

	13
	措施项目清单计价(一)
	　

	14
	措施项目清单计价(二)
	　

	　
	合计
	　

	
	
	





	措施项目清单与计价表（一）

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整
费率
（%）
	调整后
金额
（元）
	备注

	　
	　
	拆除工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	冬、雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	01
	土建工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	冬、雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	01
	装饰工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	冬、雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	绿化工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	环境保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	文明施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	临时设施
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	冬、雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	01
	土建工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	冬、雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	绿化工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	环境保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	文明施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	临时设施
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	冬、雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000060
	安装工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	　
	夜间施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	二次搬运
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	冬、雨季施工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	已完工程及设备保护
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　





	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中：
暂估价

	　
	　
	拆除工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	01
	土建工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	01
	装饰工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	绿化工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	01
	土建工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	绿化工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	000060
	安装工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	CB003
	脚手架
	项
	1.00
	　
	　
	　

	　
	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	





	措施项目清单综合单价分析表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	项目编码
	　
	项目名称
	　
	计量单位
	　

	清单综合单价组成明细

	定额
编号
	定额
名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工
费
	材料
费
	机械
费
	管理费
和利润
	人工
费
	材料
费
	机械
费
	管理费
和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	人工单价
	小    计
	　
	　
	　
	　
	

	清单项目综合单价
	　
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	暂估单价
	暂估合价
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	其他材料费
	　
	　
	　
	　
	

	
	材料费小计
	　
	　
	　
	　
	





	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	项目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	　
	拆除工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	2250.00
	　

	2
	承包人分包的专业工程暂估价
	项
	　
	　

	3
	特殊项目暂估价
	项
	　
	　

	4
	计日工
	　
	　
	　

	5
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	土建工程
	　
	　
	　

	6
	暂列金额
	项
	13750.00
	　

	7
	承包人分包的专业工程暂估价
	项
	　
	　

	8
	特殊项目暂估价
	项
	　
	　

	9
	计日工
	　
	　
	　

	10
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	装饰工程
	　
	　
	　

	11
	暂列金额
	项
	7600.00
	　

	12
	承包人分包的专业工程暂估价
	项
	　
	　

	13
	特殊项目暂估价
	项
	　
	　

	14
	计日工
	　
	　
	　

	15
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	绿化工程
	　
	　
	　

	16
	暂列金额
	项
	8550.00
	　

	17
	计日工
	　
	　
	　

	18
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	土建工程
	　
	　
	　

	19
	暂列金额
	项
	13500.00
	　

	20
	承包人分包的专业工程暂估价
	项
	　
	　

	21
	特殊项目暂估价
	项
	　
	　

	22
	计日工
	　
	　
	　

	23
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	绿化工程
	　
	　
	　

	24
	暂列金额
	项
	6500.00
	　

	25
	计日工
	　
	　
	　

	26
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	安装工程
	　
	　
	　

	27
	暂列金额
	项
	1950.00
	　

	28
	承包人分包的专业工程暂估价
	项
	　
	　

	29
	特殊项目暂估价
	项
	　
	　

	30
	计日工
	　
	　
	　

	31
	总承包服务费
	　
	　
	　

	暂列金额明细表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	　
	拆除工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	2250.00
	　

	　
	土建工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	13750.00
	　

	　
	装饰工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	7600.00
	　

	　
	绿化工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	8550.00
	　

	　
	土建工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	　
	13500.00
	　

	　
	绿化工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	6500.00
	　

	　
	安装工程
	　
	　
	　

	1
	暂列金额
	项
	1950.00
	　

	　
	合计
	　
	54100.00
	　

	
	
	
	
	





	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算费率
(%)
	金额（元）

	　
	室外设施及景观维修工程
	　
	　
	　

	　
	拆除工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.2
	工程排污费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　

	1.5
	社会保障费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	土建工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.2
	工程排污费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　

	1.5
	社会保障费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	装饰工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.2
	工程排污费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　

	1.5
	社会保障费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	绿化工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.2
	工程排污费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　

	1.5
	社会保障费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	精致园区建设工程
	　
	　
	　

	　
	土建工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.2
	工程排污费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　

	1.5
	社会保障费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	绿化工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.2
	工程排污费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　

	1.5
	社会保障费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	安装工程
	　
	　
	　

	1
	规费
	　
	　
	　

	1.1
	安全文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.1
	环境保护费
	　
	　
	　

	1.1.2
	文明施工费
	　
	　
	　

	1.1.3
	临时设施费
	　
	　
	　

	1.1.4
	安全施工费
	　
	　
	　

	1.2
	工程排污费
	　
	　
	　

	1.3
	住房公积金
	　
	　
	　

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	　
	　
	　

	1.5
	社会保障费
	　
	　
	　

	2
	税金
	　
	　
	　

	　
	合计: 1+2
	　
	　
	　





	工料机汇总表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	工料机编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(含税)
	单价
(除税)
	合价
	税率
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　





	工 程 议 价 材 料 表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	编 号
	名   称
	单位
	数量
	地区价
(含税)
	地区价
(除税)
	小计

(除税)
	市场价
(含税)
	市场价
(除税)
	小计

(除税)
	差额

(除税)
	税率

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　





	工 程 主 材 汇 总 表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	编号
	名称规格
	单位
	数量
	市场价
(含税)
	市场价
(除税)
	小计
	税率
	品牌

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　





	材料暂估价一览表

	工程名称:威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	序号
	编码
	材料名称、规格、型号
	计量单位
	单价
(含税)
	单价
(除税)
	税率
	备注

	　
	　
	拆除工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	土建工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	装饰工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	绿化工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	土建工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	绿化工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	安装工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	ZG0001
	LED投光灯 功率200W
	套
	1000.00
	884.96
	13.00
	　

	
	
	
	
	
	
	
	








[bookmark: _Toc130891923]第五章  投标文件格式

[bookmark: _Hlk525721599]!异常的公式结尾!异常的公式结尾!异常的公式结尾


投 标 文 件
（第一册）


项目名称：
招标编号：



投标人：******
日      期：   年  月  日

目录
（由投标人自行编制）
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投标承诺函
威海市天垣工程咨询管理有限公司：
我方根据编号为TZYYZH-2026-05的招标文件的要求，经详细研究决定参加投标。
1.我方接受本招标文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供货物及服务，报价详见《投标（报价）一览表》。
2.我方同意开标之日起90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.我方愿意遵守本招标文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。
4.如果我方中标：
（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；
（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成项目任务；
（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。
5.我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有弄虚作假，一旦中标将取消中标资格。
6.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：
单    位：                     邮政编码：
地    址：                     联 系 人：
电    话：                     传    真：
开户名称：
开户银行：
开户账号：
投标人（盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
报价日期：××年××月××日 

[bookmark: _Toc523388132]

投标（报价）一览表
招标编号：TZYYZH-2026-05
项目名称：威海服务贸易产业园二期项目配套工程
	项目名称
	威海服务贸易产业园二期项目配套工程

	总报价（元）
	大写：
小写：

	计划工期
	


	质量标准
	

	报价说明
	



[bookmark: OLE_LINK1]投标人(盖章):
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：




已标价的工程量清单

[bookmark: _Toc66864055]

[bookmark: _Toc130651408]投标人资格证明文件
投标人有效的营业执照扫描件










投标人（盖章）：









投标人有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书扫描件；










                                    投标人（盖章）



投标人有效的安全生产许可证证书扫描件；










                                    投标人（盖章）



法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：            
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                 （盖章）
       年       月       日


	（法定代表人有效的身份证扫描件）

















法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （姓名、职务）  ，代表本公司授权  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加编号为 TZYYZH-2026-05 号的招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
如果本公司在此次招标活动中中标，被授权人有权代表本公司签署合同。
本授权书于      年    月    日法定代表人签字或盖章并由单位盖章生效，特此声明。
被授权人无转委托权。
法定代表人签字或盖章：
投标人（公 章）:

	附被授权人有效的身份证扫描件















注：若由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则无需提供授权委托书；若为授权委托代理人，则需提供授权委托书。


项目经理有效的建筑工程二级及以上注册建造师注册证书扫描件、安全生产考核合格证（B证）扫描件；










                                    投标人（盖章）



投标人信用承诺书
为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：
一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。
三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。
四、我单位承诺我方及其法定代表人、委托代理人、项目经理近三年无行贿犯罪记录。如有不实，愿意承担一切后果。
五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价等内容组织实施。
六、我方拟派项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
七、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。
八、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。
九、本《信用承诺书》同意向社会公开。
 承诺单位：                          （盖章）
                                     年    月    日
投标人参与投标的声明函
本单位郑重承诺如下：
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；同时具有安全生产许可证；
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（4）具有履行合同所必须设备和专业技术能力，并能提供优质的服务；
（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录；
（6）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（7）我单位及其法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院列入失信被执行人；
（8）我单位及其法定代表人、委托代理人、项目经理近三年无行贿犯罪记录；
（9）我单位近一年在"信用中国"或"信用中国（山东）"无严重失信记录。
（10）我单位拟任项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师注册证书，同时具有安全生产考核合格证（B证）。项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
[bookmark: _Hlk219973302]（11）我单位承诺非联合体投标，中标后不分包或转包。
[bookmark: _Hlk72505594]若我单位提供虚假承诺，我单位同意所提交的投标文件作无效处理，并愿意接受通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。
      投标人（盖章）：



投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理未被最高法院（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人







注：附通过网站查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目经理失信被执行人情况网页截图（省份为全部）




投标人（盖章）





[bookmark: _Toc523388197]

投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录








投标文件中需附通过信用中国（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。




    投标人（盖章）







交纳投标保证金的证明材料（两者缺一不可）：（1）企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）、（2）电汇凭证或电子汇款截图扫描件； 








投标人（盖章）：








投标人认为需要提供的资质资格证明文件











                      投标人（盖章）：



















投标人基本情况表
	单位名称
	
	地址
	

	办公电话/传真
	
	联系人
	

	总经理
	
	固定办公面积（平米）
	

	注册情况
	工商注册号
	

	
	注册资本（万元）
	

	
	法定代表人
	
	单位类型
	

	
	成立时间
	
	营业期限
	

	
	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	1.与我单位法定代表人（负责人）为同一人的其他单位为：
2.与我单位存在直接控股、管理关系的其他单位为：

	投标人情况简介

	


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

项目管理机构

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	拟在本项目中担任职务
	资格证书
	从事该工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、本表可由投标人根据实际情况自行扩展。
2、附技术负责人、专职安全员（C证）有效证书扫描件，否则不得分。
3、附项目管理机构近一个月（开标前两个月中任意一个月，不含开标当月）社保证明，若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
投标人(盖章):
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：






[bookmark: _Toc523388144]投标人近年承揽的类似项目业绩表
	工程名称
	建设单位
	建设规模
	合同金额
	合同签订时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附：证明材料。


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：


技术文件

1.对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，临时设施、施工总平面图布置设计合理；
2.施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；
3.有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；
4.针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；
5.环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施 (包括(1）落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等；(2）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施))、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；建筑垃圾减量化目标及措施、建筑垃圾清运措施；
6.绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；
7.施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；
8.资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；
9.项目管理机构人员配备齐全合理；
10.成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等；




[bookmark: _Toc66864056][bookmark: _Toc130891924]第六章  合同（范本）
[bookmark: _Toc179632628][bookmark: _Toc246996996][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc247085768][bookmark: _Toc351203652][bookmark: _Toc17734][bookmark: _Toc8283][bookmark: _Toc28471][bookmark: _Toc24831][bookmark: _Toc17721][bookmark: _Toc361132801][bookmark: _Toc29400][bookmark: _Toc29057][bookmark: _Toc378001636][bookmark: _Toc17087][bookmark: _Toc419886051][bookmark: _Toc30288][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc246996253]TZYY-JSZH-2023-04-002

建设工程施工合同
（SDF—2019—0002）


威海服务贸易产业园二期项目配套工程







住房和城乡建设部制定

国家工商行政管理总局


[bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc15280][bookmark: _Toc8218][bookmark: _Toc96410168]第一部分 合同协议书
[bookmark: _Toc351203482]发包人（全称）：  威海智慧谷投资运营有限公司  
承包人（全称）：                             
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海服务贸易产业园二期项目配套工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：威海服务贸易产业园二期项目配套工程
2.工程地点：威海市经济技术开发区，香港路以东，大庆路以南地块内
3.工程立项批准文号：                
4.资金来源：自筹资金。
5.工程概况：威海服务贸易产业园二期项目配套工程，位于威海市经济技术开发区，香港路以东，大庆路以南地块内。配套工程面积不超过1万平方米。
6.工程承包范围：  包括设计图纸范围内的全部工程内容，包含但不限于以下内容：
土建部分：广场零星维修路面、挡土墙等；装饰部分：挡墙抹灰、零星铺装等；绿化部分：苗木移除及后期恢复等；安装部分：灯具及配套管线、空开安装等；拆除工程：拆除破损的路面及基层等。  
二、合同工期
计划开工日期：    年    月    日。
计划竣工日期：     年   月    日。
工期总日历天数：    天（日历日）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准（具体开工时间以开工令为准）。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合  国家验收规范合格  标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式
[bookmark: _Toc351203485]1.签约合同价为：
人民币（大写）            （¥         元），其中不含税价款          ，增值税税率     ，增值税税金           元。
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）           （¥          元）
（2）人工费：
人民币（大写）               （¥             元）
（3）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）                 （¥           元）
（4）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）    元（¥     元）
（5）暂列金额：
人民币（大写）      （¥      元）
2.合同价格形式：固定综合单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：        。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
[bookmark: _Toc351203487]本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。
4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。
5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
[bookmark: _Toc351203490]本合同于      年      月    日签订。
十、签订地点
[bookmark: _Toc351203491]本合同在威海智慧谷投资运营有限公司签订。
十一、补充协议
[bookmark: _Toc351203492]合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
[bookmark: _Toc351203493]本合同自双方签字盖章后生效。
十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。


发包人：(公章) 威海智慧谷投资运营   承包人：(公章) 
有限公司                             
法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                           （签字或盖章）
组织机构代码：91371000MA3D76Q8X4    组织机构代码： 
地  址：威海市香港路-18-1号        地址：                      
邮政编码：264200                    邮政编码：
法定代表人：                      法定代表人：                 
委托代理人：                      委托代理人：
电  话：0631-5910082            电  话：
传  真：                            传  真：                     
电子信箱：                          电子信箱：
开户银行：                          开户银行：
账  号：                            账  号：



[bookmark: _Toc96410169][bookmark: _Toc361132802]
第二部分  通用合同条款

执行2019版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用条款。


[bookmark: _Toc246996335][bookmark: _Toc246997078][bookmark: _Toc247085850][bookmark: _Toc96410170][bookmark: _Toc296602585][bookmark: _Toc361132803]
[bookmark: _Toc330902201][bookmark: _Toc330818398]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361]1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：           ；
资质类别和等级：          ；
联系电话：                       ；
电子信箱：         ；
通信地址：       。
1.1.2.5设计人：
名    称：             
资质类别和等级：           ；
联系电话：             ；
电子信箱：                       ；
通信地址：           。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：     。
1.1.3.9永久占地包括：     。
1.1.3.10临时占地包括：     。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、法规、规定。 
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；
发包人提供国外标准、规范的份数：     ；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；(9)在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6图纸和承包人文件	
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日起7日内向承包人提供工程施工图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：2套蓝图、1套电子版图纸；
发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部内容。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件；
承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；
承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的份数；
承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：发包人于1周内审批完承包人提供的文件，如有特殊情况顺延。 
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：现场办公室需存放图纸，供发包人、监理人、承包人使用。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：     ；
发包人指定的接收人为：          。
承包人接收文件的地点：       ；
承包人指定的接收人为：     。
监理人接收文件的地点：       ；
监理人指定的接收人为：         。
1.10交通运输 
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人不得将用于本工程的材料设备等私自运出。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工出入口为场外交通和场内交通的边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：     。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。  
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 经发包人同意后可调整 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：     。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓    名：           ；
身份证号：          ；
职    务：          ；
联系电话：          ；
电子信箱：          ；
通信地址：          。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利，但不得签署放弃或者减少发包人享有的合同权利。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：投标单位中标后发包人即可移交施工现场。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。
发包人是否提供支付担保：提供，参照“关于印发《山东省工程建设领域工程款支付担保实施办法（试行）的通知”鲁建建管字「2022」5号。
发包人提供支付担保的形式：银行保函、保证保险等形式提供担保，也可通过资金共管方式替代。选择银行保函、保证保险形式提供的，承包单位不得拒绝。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
[bookmark: OLE_LINK2]（9）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图及完整的档案资料  
承包人需要提交的竣工资料套数： 完整竣工图及竣工资料2套  。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起30日内将完整的档案资料移交发包人。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料。
（10）承包人应履行的其他义务：包括项目负责人要求提供的一切与工程有关的技术资料及其他资料。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓    名：          ；
身份证号：                  ；
建造师执业资格等级：                  ；
建造师注册证书号：               ；
建造师执业印章号：              ；
安全生产考核合格证书号：             ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                  ；
通信地址：                       ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使施工现场承包人的一切权利。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于26天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：       。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 违约金2000元  。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任： 违约金1万元  。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 违约金1万元  。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签定后7日内。
承包人应按投标文件所报名单委派项目经理及各岗位管理人员，并保持其岗位的相对稳定。未经发包人同意，严禁随意更换。确需更换的，须向发包人提出书面申请，陈述更换理由。更换人员资质条件必须高于或等同于被换人员的资历条件，按程序逐级上报发包人审批。如果监理工程师或发包人认为已委派的项目经理或岗位人员的工作能力或业务水平不称职，不能胜任本职工作，或不能认真履行合同，有权提出限期更换人员，更换人员的资质条件必须高于或等同于合同要求的资质条件。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次违约金1万元。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 2天内由监理人批准，2天以上监理人同意后报发包人批准  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：原管理人员如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人应承担违约金2000元；如原管理人员客观上已经无法继续履行职责的，监理人有权要求审核确认承包人更换的管理人员，承包人应承担违约金3000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3天的，承包人应承担违约金2000元；擅自离场＞3天的，监理人有权要求承包人更换管理人员，并承担违约金5000元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
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禁止分包的工程包括：工程基础、主体结构及关键性工作 。                    
主体结构、关键性工作的范围：符合相关法律法规。 
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：          。
其他关于分包的约定：          。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：          。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进驻工地时间开始。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保： 无   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  无    。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理、安全生产监督管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。具体见监理合同。
关于监理人的监理权限：
（1）施工图组织设计、施工方案的批准；
（2）设计变更、工程变更的签署；
（3）对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
（4）进度款支付前形象进度的确认；
（5）工程中间验收和隐蔽工程验收；
（6）工程竣工验收及验收证书的签署；
（7）整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；
（9）与相关部门的组织协调工作。
监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。
需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  由承包人免费提供  。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓    名：       ；
职    务：        ；
监理工程师执业资格证书号：       ；
联系电话：             ；
电子信箱：           ；
通信地址：                 ；
关于监理人的其他约定：执行通用条款4.2  。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.4工程质量创建目标约定：          。
超出质量创建目标的奖励：          。
其他奖惩约定：          。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
安全事故划分为特大、重大、较大和一般事故四个等级： 
①特大事故，是指造成30人（含30人）以上死亡，或者100人（含100人）以上重伤，或者1亿元（含1亿元）以上直接经济损失的事故。 
②重大事故，是指造成10人（含10人）以上30人以下死亡，或者50人（含50人）以上100人以下重伤，或者5000万元（含5000万元）以上1亿元以下直接经济损失的事故。 
③较大事故，是指造成3人（含3人）以上10人以下死亡，或者10人（含10人）以上50人以下重伤，或者1000万元（含1000万）以上5000万元以下直接经济损失的事故。 
④一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元（含100万元）以上直接经济损失的事故。
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。
（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。
（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责自费保护好事故现场。
（4）在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权收取相应违约金。
（5）承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师及发包人认为合格的使用状态。由于承包人未及时清理而发生的违约金、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。
（6）其他未尽事项执行威海市现行规定。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人应按通用条款要求做好文明施工工作。宣传内容齐全，制定防尘降噪措施，如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权收取相应违约金。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5日内将施工组织计划和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理工程师各一份，以获取发包人的批准。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后7天内应予以确认或提出修改意见。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：     。
如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用；因此给发包人造成相应的损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延，并赔偿发包人的合理损失。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：     。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：     。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）10级以上的大风，且连续超过8小时；
（2）日降雨量50mm以上的暴雨，且连续超过1天；
（3）38℃以上的高温或-20℃以下的低温，且连续超过3天；
（4）其它双方共同认为是异常恶劣气候。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：     。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：招标时凡要求品牌的，如未按要求报送且未经建设单位同意的，不得进入现场施工，材料进场前必须经过建设单位和监理单位验收，验收合格后方可进场。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担  。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：       。
施工现场需要配备的试验设备：       。
施工现场需要具备的其他试验条件：       。
9.4现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：       。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：       。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
风险范围以外合同价款调整方法：执行合同价款约定。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：根据实际情况协商。
10.7暂估价
[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人招标确定暂估价供应商或分包人，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天将暂估价项目招标计划交由发包人实施。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：            。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整，调整办法参照威海市住房和城乡建设局2018年发布的《威海市住房和城乡建设局关于加强工程建设材料价格风险控制有关问题的通知》。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：工程造价管理机构发布的单价。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过      %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过      %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过      %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±     %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：通常以招标控制价中的材料单价为依据，如承包人投标报价中的材料单价高于招标控制价中的材料单价，则以承包人投标报价中的材料单价为依据。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：依照专用条款11.1条规定。
风险费用的计算方法：依照专用条款11.1条规定。
风险范围以外合同价格的调整方法：依照专用条款11.1条规定。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或额：本工程无预付款。
预付款支付限：无。
预付款扣回的式：无。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： 。
预付款担保的形式为： 。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量以设计图纸及招标工程量清单为准，单价以中标综合单价为准。项目建设过程中的重大变更，经甲方研究确定后方可实施。施工过程中的工程变更由发包人组织设计单位、监理单位、施工单位现场确定。涉及工程造价变更的签证及隐蔽工程记录，由发包人、监理单位及财政局等单位相关人员现场签字确认。
12.3.1.1原设计图纸及清单范围内导致单项清单工程量变化超过 10%以外部分及 增加的清单项目，其综合单价由区财政及甲乙双方共同核定。核定方法：按照现行（投标时）山东省消耗量计价定额及相关规定，此部分结算价乘以下浮系数执行，下浮系数=（1-中标价 控制价）的比率下浮，不低于5%。清单外新增设备价格经甲乙双方确认的不执行下浮系数）。
12.3.1.2原设计图纸及清单范围内工程量增加的部分，执行中标清单综合单价。
工程量计算规则：按现场实际发生，依据清单编制说明规定的计算规则计算。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：     。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：     。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：     。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：工程款进度款按不超过已完工程量的70%拨付，工程竣工验收合格且提报竣工审计资料后付至完成额的70%，竣工结算财政审定后30日内，付至承包人工程款的80%，定案一年内付至97%；余款留作质量保修金，保修期满一年内付清。每次发包人付款前，需由承包人开具税率为9%的增值税专用发票。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：支付进度款。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     。
（2）发包人支付进度款的期限： 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：     。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     。
12.5农民工工资
12.5.2人工费支付方式
人工费支付采用以下第 2 种方式：
（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。
（2）按月预付。在合同工期内，每月按照合同约定金额*30% 合同约定工期月数。
（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。
（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：执行通用条款。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：         。
竣工结算申请单应包括的内容：         。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：。
发包人完成竣工付款的期限：         。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：         。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：3份。
承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收后1个月内。 
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：     。
（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 为2年，自工程通过竣工验收之日起算  。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：         。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第          种方式：
（1）质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：     ； 
（2）工程结算额的3%的工程款；
（3）其他方式：     。
承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：     。
关于质量保证金的补充约定：     。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：其他工程保修期自竣工验收合格之日起2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：     。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
（7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任： 。
（8）其他：     。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 如达不到约定质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用，因此给发包人造成相应损失由承包人承担 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 工期延误的，自逾期之日起，向发包人支付合同总价款日万分之一的违约金 
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 因承包人原因导致工期逾期超过60日的，发包人有权随时通知承包人解除，并要求承包人支付合同总价款的【1】%的违约金  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：≥十级以上连续8小时的大风，日降雨量50毫米以上的暴雨，且连续超过一天；38℃以上的高温或-20℃以下的低温，且连续超过3天；其它双方共同认为是异常恶劣气候；百年一遇的山洪，五级以上的地震，国家法定的传染病疫情。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：       。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：     。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：       。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：     。
选定争议评审员的期限：     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：     。
其他事项的约定：     。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：     。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向发包人所在地人民法院起诉。
21.补充条款
附件：
1.工程质量保修书
2.施工安全协议书
3.廉洁合作承诺书

附件1
工程质量保修书
发包人（全称）：威海智慧谷投资运营有限公司
承包人（全称）：                
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就 威海服务贸易产业园二期项目配套工程 签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程、绿化工程等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人施工的全部工程。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：其他工程保修期自竣工验收合格之日起2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：威海智慧谷投资运营  承包人(公章)：        
                  有限公司                            
地  址：威海市香港路-18-1号       地  址：           
法定代表人                       法定代表人
或其委托代理人(签字或盖章)：       或其委托代理人(签字或盖章)： 
电  话：0631-5910082            电  话： 
传  真：                            传  真：                      
电子信箱：                          电子信箱： 
开户银行：                          开户银行： 
账  号：                            账  号： 



附件2
施工安全协议书

建设单位（以下简称甲方）：威海智慧谷投资运营有限公司
承包单位（以下简称乙方）：                      
工程名称： 威海服务贸易产业园二期项目配套工程
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着谁主管谁负责的原则、谁使谁负责的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、核实乙方从事施工建设方面的单位资质和从业人员的资格。
2、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行监督检查。
3、有权及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
4、要求乙方提供施工现场的管理制度、施工现场的《生产安全事故应急救援预案》，指定项目的安全负责人      ，施工现场的安全负责人      。
5、有权对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、要求乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
10、有权对乙方违反环保相关规定，引起的噪音、粉尘等污染环境的行为，提出整改要求，督促乙方落实整改。
11、甲方在施工期内指派    同志，负责施工期间的安全工作。
12、有权对乙方分包工程情况进行知悉，并监督落实各项安全管理工作。
13、其他：
二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电、动火等负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。 
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险或工伤保。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
6、乙方作为总承包商必须对分包商进行监督管理，签订安全施工协议，明确各自的安全职责，对分包承租出现的安全事故进行合法、妥善处置，不得推诿影响甲方声誉及经济损失。
· 安全用电
1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。
2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。
3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。
5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。
· 机电设备使用
1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。
2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定期进行维修和保养，对达不到安全要求又不能修复的机械设备，必须即停用，撤离施工现场。
· 人员安全
1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。
2、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。
· 消防安全
1、乙方进行动火作业时，应事先办理动火证，操作应持有有效证件的焊工进行，严禁违章操作。乙炔，氧气按规定摆放，保证安全距离5米，动火点10米。
2、乙方施工时用的易燃用品必须呈报甲方批准后，方可带入，并定点隔离存放，物品存放量不宜过多，以当日使用量为限，施工完毕后，须将剩余物品带离现场。
3、乙方在施工区域内应配备足够的消防器材。
4、乙方在施工过程中应做到工完、料尽、场地清，材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，当日装修废料应该及时清理，不得留在区域内过夜，施工废料或垃圾严禁阻塞消防通道，严禁遮挡、挪用消防设施，保证现场清洁。
三、违反安全管理规定处罚办法
1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元～5000元。
2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽未佩带安全帽进入现场罚款50元。
3、不允许施工人员酒后作业 酒后进入现场罚款100元。
4、高空作业不系安全带罚款500元。
5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款100元～1000元。
6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款100元。
7、施工动火未审批，不具备动火条件动火的，罚款100元～1000元。
8、罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。
本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。
本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位（章）威海智慧谷投资运营       乙方单位（章）                                 有限公司             
代表人：                               项目负责人：
                                  年   月   日


附件3
廉 洁 合 作 承 诺 书

威海智慧谷投资运营有限公司：
为了在双方业务合作中守法经营、廉洁合作，远离商业贿赂、维护公平竞争，我公司自愿做出如下承诺：
一、遵守国家相关法律法规，遵守威海智慧谷投资运营有限公司廉洁相关管理制度。
二、正当开展业务，不以任何形式给付贵公司员工回扣、提成、佣金；或形成劳务关系，支付薪酬及费用。
三、不以任何形式向贵公司员工赠予礼金礼券、购物储值卡、商业预付卡、支付凭证、有价证券等；或赠送纪念品、土特产、收藏品、烟酒、试用产品等；或提供交通工具、通讯工具、家电家具、办公生活用品等物品。
四、不以商务交流、业务洽谈、现场考察、签订合同、技术培训等名义邀请贵公司员工参加任何可能对公正开展业务产生影响的宴请、旅游观光及休闲娱乐活动。
五、不以任何形式参加贵公司员工及其特定关系人的婚丧、升学、探病事宜；不为其报销、支付、代垫费用；不为其就业、出行及其他事项提供服务，以获取不正当竞争优势。
六、不以任何形式诱使贵公司员工编造虚假资料、影响交易价格或交易之达成，作出违背职责要求、将合同权利义务转让给第三方及其他损害贵公司利益之行为；包括就设备材料、工程或服务的数量、验收标准、交期及质量等问题的处理私下协商而达成某种不利于贵公司的方案或默契。
七、积极支持和配合贵公司开展的有关违纪违规问题的监督检查、情况核查及纪律审查。
八、 本承诺书作为合作合同的附件，与合同具有同等法律效力。本承诺书一式肆份，双方各执贰份。
承诺单位：                 （公章）
法人代表：                 （签字或盖章）
联系人及电话：                            
签订日期：      年      月     日
威海市天垣工程咨询管理有限公司                    2                   0631-5893538
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